- УТВЕРЖДАЮ

- Руководитель  МКУ «АХУ БМР»

- ______________   А.М.Носов

- 07 декабря 2021 года

- ПОКАЗАТЕЛИ

- деятельности архивного отдела  МКУ «АХУ БМР»

- на  2022 год

Планирование деятельности архивного отдела на 2022 год разработано в соответствии   с рекомендациями   Федерального архивного агентства от 10 сентября 2021 г. № 4/2797-А  «О планировании работы архивных учреждений Российской Федерации на 2022 год и их отчетности за 2021 год», с учетом  продолжения пандемии коронавирусной инфекции и, соответственно, пролонгации противоэпидемических мер, влекущих за собой ограничение режима работы читального зала архива, периодический перевод части трудового коллектива на удаленный режим работы,   применения гибких, в том числе дистанционных, форм организации выполнения функций муниципальных услуг, а также сокращение до минимума числа массовых мероприятий, исполнения «Правил организации хранения, комплектования учета и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в муниципальных архивах» М.,2007,  Положения об архивном отделе, утвержденного приказом МКУ «АХУ БМР» от 01.08.2014 № 120, указаний и рекомендаций управления по делам архивов управления делами Правительства Саратовской области.

Предусмотреть при планировании работы на 2022 год следующие МЕРОПРИЯТИЯ:

В сфере обеспечения сохранности и государственного учета документов:

-усилить контроль за соблюдением нормативных требований  противопожарного и охранного режимов;

-увеличить протяженность металлических стеллажных полок на 150 пог.м.;

-приобрести для хранения документов постоянного хранения  архивные короба в количестве 50 штук;

-продолжить работу по проверке сведений топографических указателей, паспортов архивохранилищ, схем размещения фондов и внесение изменений в них в связи с новым приемом и перемещением документов;

- продолжить работу по выявлению и учету документов, требующих улучшения физического состояния;

- завершить до 01.03.2022 проверку наличия и состояния документов постоянного хранения в архивохранилище организаций района   и направить итоги проверки наличия и состояния архивных документов для рассмотрения   ЭПК управления делами Правительства Саратовской области;

- проводить работу по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения проверок наличия и состояния архивных документов;

-продолжать  проверку наличия и состояния дел в соответствии с графиком на  2022 год    с указанными Нормами   времени на работы и услуги, выполняемые государственными архивами. ВНИИДАД, 2007 М.,  (выработка  на рабочий день по проведению проверки наличия и состояния архивных документов на бумажной основе составляет 350 ед.хр.);

-усилить контроль за обеспечением нормативных требований при выдаче архивных документов из хранилищ и возвратом их на место хранения (проведение 1 раз в полугодие выверки книг выдачи архивных документов);

-осуществлять работы по выверке основных учетных документов архива в целях устранения разночтений количественных показателей;

-продолжать работу по ведению программного комплекса «Архивный фонд».

- В сфере комплектования и взаимодействия с организациями:

-реализация постановления Центральной избирательной комиссии     Российской Федерации от 11.08.2021 № 40/323-8, связанного с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва;

- продолжить внедрения в практику работы архивов и организаций – источников их комплектования:

- Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения и Инструкции по его применению, утвержденных соответственно приказами Росархива от 20.12.2019 № 236 и 20.12.2019 № 237,

- Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления, утвержденных приказом Росархива от 22.05.2019 № 71,

- Примерного положения о центральном архиве федерального органа государственной власти, иного федерального государственного органа, утвержденного приказом Росархива от 25.02.2019 № 30,

- Примерного положения о центральной экспертной комиссии федерального органа государственной власти, иного федерального государственного органа, утвержденного приказом Росархива от 25.02.2019 № 31;

- продолжение работы по уточнению списка организаций - источников комплектования архивного отдела;

- с целью ликвидации сложившейся задолженности по упорядочению документов оказать помощь следующим организациям – источникам комплектования: ГУЗ СО «Балашовская районная больница» (2005-2010 годы);  Комитет по управлению имуществом администрации БМР (1997-2005 годы); Территориальная избирательная комиссия (2002 -2012 годы).

- проведение комплексного обследования ведомственного архива организации – источника комплектования, имеющего на ведомственном хранении документы сверх установленного срока:   БИ СГУ им. Н.Г. Чернышевского и управление образования администрации БМР.

- проведение семинара для организаций – источников комплектования по вопросам организации ведомственного хранения документов, их упорядочения, подготовки к передаче в муниципальный архив;

- утверждение графиков упорядочения и сдачи управленческой документации организациями - источниками комплектования в архивный отдел   в 2022 году;

- организация и проведение паспортизации организаций  – источников комплектования государственных и муниципальных архивов по состоянию на 01.12.2022.

В 2022 году упорядочение документов в организациях – источниках комплектования проводится по 2018 год. Прием документов постоянного хранения с 5-летним сроком ведомственного хранения по 2016 год, с 10-летним – по 2011 год, с 15-летним – по  2006 год.

В сфере использования   документов и обеспечения доступа к ним:

- совершенствование информационного обслуживания государственных органов, органов местного самоуправления и граждан, прежде всего в части исполнения социально-правовых запросов на основе организации электронного взаимодействия с территориальными органами ПФР посредством Единой государственной информационной системы социального обеспечения и внедрения в практику работы Базы данных о местах хранения архивных документов по личному составу;

- участие в реализации мероприятий, посвященных  Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ;

-организации работы читальных залов с соблюдением Рекомендаций по организации работы читальных залов государственных и муниципальных архивов Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.1.0199-20);

-расширение практики предоставления муниципальных услуг в части исполнения запросов    юридических и физических лиц в электронном виде, в том числе в рамках электронного взаимодействия с территориальными органами ПФР, при исполнении социально-правовых запросов граждан.

в сфере информационных ресурсов и технологий:

- ввод в ПК «Архивный фонд» заголовков архивных дел, находящихся на открытом хранении, в объемах, позволяющих завершить эту работу до конца  2023 года. (Ф.Р-176 - Ф.Р215  6444 ед.хр.)

- актуализация   страницы архивного отдела на сайте   администрации Балашовского муниципального архива.

- 1.В сфере обеспечения сохранности и государственного учета документов Архивного фонда РФ.

  - Улучшение физического состояния документов на бумажной основе

| Наименование работ | Дел постоянного хранения | Дел по личному составу |
| --- | --- | --- |

1.1.1. Мелкий ремонт

12				                               21

1-й кв. -Ф.№Р-215э.Д.1-6(6)            Ф.№-151 Д.№229-230,(2)

2-й кв. -Ф.№Р-215э.Д.7-12 (6)         Ф.№ –158 Д. 59,64,69 (3)

3-й кв.-                                               Ф.№-199 Д.192-193,245-248.495 (7)

4-й кв. -                                              Ф.№- 10 Д.308,311,312 Ф.№-5Д.487-488(5)

Ф.№-194 Д.2944-2947 (4)

1.1.2. Подшивка

0                        			           12

1-й кв. -                                            Ф.№- 160  Д.130,132 (2)

2-й кв. -                                            Ф.№- 134 Д.65 (1)

3-й кв. -                                            Ф.№-164   Д.№ 261-263,308 (4)

4-й кв. -                                            Ф.№- 10 Д.294,300-302,Ф.№Р-63Д. 280 (5)

1.2. Картонирование.

902 дела  постоянного хранения при приеме на госхранение в 2022 году.

Дела по личному составу не картонируются, хранятся в связках.

1.3.Проверка наличия

Итоги  проверки наличия и состояния дел в архивохранилище   по ул. Авиаторов,1 до 01.04.2022 направить для рассмотрения   ЭПК управления делами Правительства Саратовской области.

Продолжить   проверку наличия и состояния всех документов архива согласно перспективному плану на 2022 год в архивохранилище по ул. Ленина, 5 (план прилагается).

2022 год:

1 кв. –   с №Р-   387, 1592  (2)     904 ед.хр.(упр.образ. и комитет по архитект.)

2 кв. -    с №Р-  459, 1595  (2)  1806 ед.хр.(с/техникум и БИ СГУ)

3 кв. -    с №Р- 1550,1560  (2)  1049 ед.хр.(мед. колледж и копер. техн.)

4 кв. -	с №Р-  1552,1554  (2)   772 ед.хр.(драмтеатр и упр.культ.)

Итого:   8  фондов  4531 ед.хр.

1.5.Выверка комплекта учетных документов

Одновременно с  процессом начала проверки наличия   и состояния дел в архивохранилище  по ул. Ленина,5  провести выверку учетных документов 8 фондов, установить полноту учетных документов на проверяемые архивные фонды и документы (список фондов, карточка фонда,   количество экземпляров описи и каждого годового раздела описи, наличие сводной итоговой записи к описи и итоговых записей по приему к годовым разделам описи):

2022 год:

1 кв. –                                      с №Р-  387, 1592 (2)

2 кв. -                                       с №Р- 459, 1595  (2)

3 кв. -                                       с №Р- 1550,1560 (2)

4 кв. -	                             с №Р- 1552,1554 (2)

Итого:    8  фондов  4531 ед.хр.

2. Формирование Архивного фонда РФ и взаимодействие с организациями – источниками комплектования архивов.

- 2.1. Прием документов на госхранение.

Запланирован прием  902  дел постоянного хранения, в том числе: с целью сокращения задолженности по срокам хранения в ведомственных архивах 864 дела:

I квартал

1. Отдел архитектуры и градостроительства администрации БМР – 150 дел (2007-2012 годы)

2. Комитет по управлению имуществом администрации БМР – 101 дело (1997-2005 годы)

3. Фотодокументы – 33 ед.хр. (2020 год).

II квартал

1.Редакция газеты «Балашовская правда»  -  24 дела  (2007 - 2010 годы).

2.ГУЗ СО «Балашовская районная больница» - 81 дело (2005-2010 годы).

III квартал

1.Администрация Балашовского муниципального района -218 дел  (2015-2016 годы).

2. Государственное автономное профессиональное  образовательное  учреждение Саратовской области «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» -  56 дел  (2004-2011 годы).

IV квартал

1.Территориальная избирательная комиссия  - 272 дела (2002-2012 годы).

- Приём документов по личному составу:

- 38 дел от источников комплектования (администрация БМР);

23500 личных  дел  студентов    Частного профессионального образовательного учреждения «Балашовский кооперативный техникум бизнеса и технологий»   в связи с ликвидацией.

2.2. Утверждение описей на ЭПК управления по делам архивов

| Наименование организации | Количество ед.хр. |  |
| --- | --- | --- |
|  | постоянного хранения | по личному составу |
| 1 квартал |  |  |
| Отдел архитектуры и градостроительства администрации БМР (2007-2012 годы) | 150 | 24 |
| Комитет по управлению имуществом администрации БМР (1997-2005 годы) | 101 | 46 |
| ОМС Новопокровского МО (2013- 2017 годы) | 80 | 6 |
| Инициативное документирование фотодокументов за 2020 год | 33 | - |
| Итого за I квартал 273 76 |  |  |
| 2 квартал |  |  |
| Редакция газеты «Балашовская правда» (2007-2010 годы) | 24 | 12 |
| ГУЗ СО «Балашовская районная больница» - (2005-2010 годы) | 81 | 168 |
| ОМС Терновского МО (2013 - 2017 годы) | 100 | 4 |
| ОМС Октябрьского МО (2013 - 2017 годы) | 120 | 4 |
| Итого за II квартал 325 188 |  |  |
| 3 квартал |  |  |
| Администрация Балашовского муниципального района (2015-2016 годы) | 218 | 38 |
| Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» (2004-2011 годы) | 56 | 492 |
| ОМС Родничковского МО (2013- 2017 годы) | 84 | 4 |
| ОМС Старохоперского МО (2013- 2017 годы) | 100 | 4 |
| Итого за III квартал 458 538 |  |  |
| 4 квартал |  |  |
| Территориальная избирательная комиссия (2002-2012 годы) | 272 | 21 |
| ОМС Барковского МО (2009-2017 годы) | 72 | 8 |
| ОМС Тростянского МО (2009-2017 годы) | 136 | 8 |
| Итого за IV квартал 480 37 |  |  |
| Всего за год | 1536 | 839 |

2.4.  Согласование

2.4.1.Планируется  согласование 13 номенклатур  дел  на 2022 год: (Совет МО г.Балашов, Балашовский районный суд (2), Территориальная избирательная комиссия, ГУЗ СО «Балашовская районная больница», ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства», ГАПОУСО «Балашовское медицинское училище»,  МУК «Балашовский драматический театр», Управление образования, МУ «Централизованная бухгалтерия ОМС БМР», АО «Санаторий Пады», ООО «Колхоз им.Ленина», СПК «Ветельный», СХА «ЗВЕЗДА».   - 1 квартал.

2.4.3. Планируется  согласование   положений об экспертной комиссии – 12. 2 квартал.

2.4.4. Планируется  согласование   положений об архиве организации - 12.

2 квартал.

2.5. Проведение обследований деятельности ведомственных архивов

Запланировано 2 комплексных обследования деятельности ведомственных архивов: БИ СГУ им. Н.Г. Чернышевского - 1 квартал, управление образования администрации БМР - II квартал.

2.6.Проведение семинаров.

Проведение семинара с ответственными за ведение ведомственных архивов  организаций – источников комплектования   на тему: «Вопросы организации ведомственного хранения документов, их упорядочение, подготовка к передаче в муниципальный архив. Внедрение в практику работы нормативных документов»   -  1-й   квартал. (ответственные за архив муниципальных организаций и учреждений – 13 чел.)

2.7.Заключение соглашений о взаимодействии с организациями.

Не планируется, соглашения заключены со всеми федеральными, областными и частными организациями, включенными в список источников комплектования архивного отдела.

2.8. Проведение паспортизации.

Паспортизация 69 ведомственных архивов на 01.12.2022.

3.Соэдание информационно-поисковых систем, научная информация и использование документов.

- 3.1. Описание.

Не планируется.

3.4. Формирование и ведение ПК «Архивный фонд».

Заполнение обязательных полей  25 фондов, 36 описей.

1 квартал:  фонды №176,177,178,179           -  4 описи, 1626 ед.хр.

2 квартал:  фонды №180,181,182,183,184,185,188    -  10 описей, 1354 ед.хр.

3 квартал:  фонды № 189,191,192,194,196,197 -   10 описей, 1612 ед.хр.

4 квартал:  фонды №202,206,207,208,209,210,212,215 - 12 описей  1852 ед.хр.

3.6 Организация выставок документов.

# Не планируется.

3.8.Публикация статей и подборок документов.

Статья «Быт, традиции и обряды  жителей Балашовского района в архивных документах и фотографиях»,   посвященная   Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ» - 2 квартал.

3.9. Проведение информационных мероприятий.

Не планируется.

3.10. Исполнение запросов

Запланировано исполнение 1800 запросов, из них тематических 300 (по 75  ежеквартально); социально-правовых – 1500 (по 375  ежеквартально).

3.11. Выдача в читальный зал - 1500 дел, 25 описей.

3.12. Пользователей  - 25.

- Начальник архивного отдела

МКУ «АХУ БМР»						        Г.Н. Бурдина