Приложение № 4

к Инвестиционному паспорту

Балашовского муниципального района

Дорожная карта предоставления муниципальной услуги администрацией Балашовского муниципального района по предоставлению земельного участка инвесторам для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта

| № п/п | Административная процедура/действие | Срок (календарный день) | Документ на входе | Документ на выходе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием и регистрация заявления о выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта | 1 | 1) Заявление 2) Копия документа, удостоверяющая личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 3) Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей). | Копия заявления с отметкой о приеме документов |
| 2 | Рассмотрение представленных документов, направление межведомственных запросов, получение ответов от соответствующих органов и организаций | 3 | Межведомственные запросы о предоставлении документов (их копий или сведений, содержащихся в них). | Ответы на межведомственные запросы |
| 3 | Разработка варианта расположения земельного участка в виде схемы с указанием адресных ориентиров, предполагаемого разрешенного использования земельного участка, осуществление запросов, утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории | 15 | Запросы в предоставлении информации о разрешенном использовании земельного участка, его принадлежности к территориям общего пользования, об обеспечении земельного участка объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, технических условий подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения. | Схема земельного участка, ответы на запросы |
| 4 | Подготовка, согласование и утверждение акта выбора земельного участка | 14 |  | Согласованный комиссией и утвержденный главой администрации Балашовского муниципального района акт выбора земельного участка |
| 5 | Подготовка и направление письма в средства массовой информации об опубликовании информации о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для строительства. Информирование землепользователей, землевладельцев, арендаторов и собственников земельных участков о возможном изъятии находящихся в их пользовании земельных участков | 1 + 30 со дня опубликования информации | Письмо администрации Балашовского муниципального района в средства массовой информации. | Опубликованное объявление в средствах массовой информации |
| 6 | Подготовка и принятие решения о предварительном согласовании места размещения объекта, утверждающее акт о выборе земельного участка | 5 | Проект распоряжения администрации Балашовского муниципального района о предварительном согласовании места размещения объекта, утверждающее акт о выборе земельного участка. | Копия распоряжения о предварительном согласовании места размещения объекта, утверждающее акт о выборе земельного участка. |
| 7 | Направление заявителю копии распоряжения с приложением схемы. | 5 |  | Копия распоряжения о предварительном согласовании места размещения объекта, утверждающее акт о выборе земельного участка с приложением схемы |
| 8 | Выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ, осуществление его государственного кадастрового учета | 44 |  | Кадастровый паспорт земельного участка |
| 9 | Прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка после осуществления государственного кадастрового учета | 1 | 1) Заявление; 2) Копия документа, удостоверяющая личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 3) Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей). | Копия заявления с отметкой о приеме документов |
| 10 | Направление межведомственных запросов, получение ответов | 3 | Межведомственные запросы о предоставлении документов (их копий или сведений, содержащихся в них). | Ответы на межведомственные запросы |
| 11 | Подготовка и принятие решения о предоставлении земельного участка для строительства | 5 | Проект распоряжения администрации Балашовского муниципального района о предоставлении земельного участка для строительства. | Копия распоряжения о предоставлении земельного участка для строительства |
| 12 | Подготовка договора аренды, заключение договора аренды земельного участка. Составление акта приема-передачи. Выдача документов заявителю | 5 | Распоряжение администрации Балашовского муниципального района о предоставлении земельного участка для строительства. | Договор аренды, акт приема-передачи земельного участка |
| 13 | Государственная регистрация договора аренды | 18 |  | Договор аренды земельного участка с отметкой о государственной регистрации |
|  | Итого: | 150 |  |  |

Первый заместитель главы администрации

Балашовского муниципального района

По экономике и инвестиционной политике									И.В. Талалайкин

Документы, запрашиваемые органом местного самоуправления, если заявитель не представил их самостоятельно: 1) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для заявителя – индивидуального предпринимателя), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для заявителя – юридического лица);                                                                                                                                                                                                   2) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на принадлежащее заявителю здание (строение, сооружение), расположенное на смежном земельном участке, в случае если испрашивается предварительное согласование места размещения объекта на земельном участке с целью реконструкции такого здания (строения, сооружения);  3) документ, содержащий информацию о разрешенном использовании земельного участка, а также о его принадлежности к территориям общего пользования; 4) документ, содержащий информацию об обеспечении земельного участка объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения; 5) Технико-экономическое обоснование проекта строительства или необходимые расчеты (по желанию заявителя); 6) Схема размещения земельного участка на кадастровой карте или кадастровом плане соответствующей территории.

Заявителем может быть представлен кадастровый паспорт земельного участка, в случае его непредоставления заявителем, орган местного самоуправления запрашивает его в рамках межведомственного взаимодействия.