Приложение к Постановлению

администрации Балашовского муниципального района

от «12_»_08__2014г. № ___120-п_

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке разработки, утверждения,  реализации и оценки эффективности

муниципальных  программ

- Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ (далее Положение) разработано на основании статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ, Устава Балашовского муниципального района и определяет сроки реализации, порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также порядок проведения и критерии оценки эффективности муниципальных  программ, реализуемых за счет средств бюджета Балашовского муниципального района.

1.2. В Порядке использованы следующие основные понятия и термины:

- Муниципальная программа (далее Программа) - комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социальных, экономических, организационно-хозяйственных и других крупных по объему и требующих длительных сроков реализации мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, направленных на достижение целей и решение задач социально-экономического развития Балашовского муниципального района  (далее - программа);

- подпрограмма - составная часть программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задач целевой программы, объединенных по одному признаку;

- разработчик программы - структурное подразделение администрации Балашовского муниципального района, отвечающее за разработку и согласование проекта программы, или организация, выполняющая по договору с заказчиком программы ее разработку в соответствии с техническим заданием;

- муниципальный заказчик программы, муниципальный заказчик-координатор программы (далее - заказчик, заказчик-координатор) - структурное подразделение администрации Балашовского муниципального района, являющееся главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на программу, и ответственное за ее исполнение. Для программ, имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик-координатор;

- исполнители программы - бюджетные и иные организации, являющиеся непосредственными участниками программных мероприятий или получателями бюджетных средств и средств иных источников на реализацию программы;

- целевой индикатор - измеряемый количественный показатель решения поставленной задачи и хода реализации программы по годам.

1.3. Программы подразделяются на краткосрочные (срок реализации не более 1 (одного) года), среднесрочные (срок реализации от 1 (одного) года до 3 (трёх) лет) и долгосрочные (срок реализации более 3 (трёх) лет).

1.4. При работе с Программами выделяются следующие этапы:

- принятие решения о разработке Программы;

- формирование Программы и её утверждение;

- управление реализацией Программы;

- текущий мониторинг и составление отчётов о выполнении Программы;

- оценка эффективности и результативности реализации Программы;

- принятие решения об объёмах финансирования  Программы на очередной финансовый год.

2. Инициирование и подготовка предпроектных предложений

по разработке проекта Программы

2.1. Инициаторами разработки проекта Программы вправе выступать:

Собрание депутатов Балашовского муниципального района;

Отделы, управления и/или структурные подразделения администрации Балашовского муниципального района, муниципальные казенные учреждения администрации БМР.

2.2. Отбор проблем для их решения программным методом на уровне муниципального района осуществляется по следующим признакам:

- соответствие предметной области инициируемой программы приоритетным направлениям социально-экономического развития Балашовского муниципального района;

- значимость проблемы для Балашовского муниципального района;

- необходимость решения проблемы программным методом, ожидаемая эффективность и сроки решения проблемы, получение бюджетного эффекта (увеличение налогооблагаемой базы, увеличение налоговых поступлений, улучшение условий пребывания);

- получение положительного социального, экономического, экологического и иного эффекта;

- возможность выделения средств бюджета с учетом предельного объема ассигнований на финансирование Программ в соответствующем году и финансирования мероприятий, предусмотренных ранее утвержденными Программами.

2.3. Инициатор готовит предпроектные предложения о необходимости программной разработки проблемы, и в срок до 1 июля года, предшествующего году начала реализации программы, либо не ранее чем за 30 дней до момента утверждения Программы в текущем году и направляет их в комитет по финансам администрации Балашовского муниципального района для рассмотрения и согласования.

Предпроектные предложения должны содержать:

сущность проблемы и анализ причин ее возникновения;

наименования заказчика и разработчиков Программы;

указание конкретной цели Программы;

соответствие цели Программы приоритетным направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, Саратовской области и Балашовского муниципального района;

прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода;

возможные способы решения проблемы и предполагаемый перечень программных мероприятий;

сроки реализации Программы и программных мероприятий;

данные о потребности в финансовых ресурсах и возможные источники их обеспечения;

обоснование целесообразности финансирования программных мероприятий за счет бюджетных средств;

иные сведения, учитываемые при разработке Программы.

2.4. Комитет по финансам администрации Балашовского муниципального района в течение 3 рабочих дней подготавливает заключение о возможности финансирования Программы  в предполагаемых объемах и направляет их инициаторам разработки программы и  в отдел экономики  и инвестиционной политики. Комитет по финансам администрации БМР может направить поступающие предложения на заключение в другие отделы администрации.

2.5. Отдел экономики и инвестиционной политики в течение 10-ти рабочих дней принимает решение о целесообразности разработки проекта Программы

- при принятии решения о нецелесообразности разработки проекта Программы направляет инициатору разработки проекта Программы обоснованное отрицательное заключение;

- при принятии решения о целесообразности разработки проекта Программы направляет на согласование в комитет по финансам администрации предполагаемые объемы финансирования Программы.

. Комитет по финансам администрации:

- в течение пяти рабочих дней согласовывает (и/или уточняет) объемы финансирования Программы и направляет результаты согласования в отдел экономики и инвестиционной политики администрации Балашовского муниципального района

Отдел экономики и инвестиционной политики направляет заключение о целесообразности разработки и предполагаемых (и/или уточненных) объемах финансирования Программы инициатору разработки проекта Программы.

2.6. В течение месяца после получения заключения о целесообразности разработки проекта Программы отдел администрации, к компетенции которого отнесены вопросы, подлежащие регулированию предлагаемой для разработки Программы, готовит проект Программы.

3. Формирование, разработка и утверждение проекта Программы

и требования к его содержанию

3.1. Проект Программы должен содержать:

наименование Программы, характеризующее ее направленность;

паспорт Программы по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению;

характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения программным методом;

цель (цели) и задачи реализации Программы (в случае, если предусматривается достижение нескольких взаимосвязанных целей, то в рамках Программы создаются подпрограммы по каждой из этих целей);

сроки и этапы реализации Программы;

ресурсное обеспечение Программы с определением объемов по годам и в целом на весь период реализации Программы, указанием источников и способов финансирования, обоснованием потребностей в бюджетном финансировании;

систему программных мероприятий по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению;

описание системы управления реализацией Программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между исполнителями программных мероприятий, отвечающими за их реализацию;

состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы;

целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы (разрабатываются заказчиками с учетом специфики Программы);

оценку социально-экономической эффективности, общую оценку вклада Программы в экономическое развитие муниципального района в течение   всего срока реализации Программы;

иные сведения, необходимые для разработки проекта Программы.

3.2. Отбор программных мероприятий и объектов, предполагаемых к финансированию в рамках проекта Программы, осуществляется заказчиками в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Балашовского муниципального района.

Заказчиками Программ являются администрация Балашовского муниципального района, отделы, управления администрации Балашовского муниципального района, указанные в ведомственной структуре расходов районного бюджета Балашовского муниципального района. Для Программ, имеющих более одного заказчика, определяется заказчик-координатор.

Заказчик-координатор несет ответственность за подготовку и реализацию Программы в целом.

3.3. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации Программ осуществляет отдел, ответственный за направление, рассматриваемое в рамках Программы.

3.4. Программы утверждаются постановлением администрации Балашовского муниципального района и/или Решением Собрания депутатов Балашовского муниципального района.

3.5. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик – координатор) вносит проект программы с приложением проекта постановления главы администрации Балашовского муниципального района на согласование  в управление по правовому обеспечению администрации Балашовкого муниципального района для проведения юридической экспертизы. На основании экспертизы управление по правовому обеспечению подготавливает  заключение:

- о соответствии проекта программы и проекта постановления действующему законодательству РФ, Саратовской области, Уставу  Балашовского  муниципального района, настоящему Положению;

- о наличии, либо отсутствии связи задач, для комплексного решения которых принимается Программа с осуществлением полномочий администрацией Балашовского  муниципального района.

3.6. После проведения юридической экспертизы весь комплект документов направляется в отдел экономики и инвестиционной политики  для подготовки заключения  о целесообразности разработки проекта Программы.  В случае необходимости формируются  рекомендации по доработке проекта муниципальной программы.

3.7. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик – координатор)  муниципальной программы проводят доработку проекта программы с учетом результатов согласования и направляют их на повторное согласование в установленном порядке.

4. Контроль и отчетность при реализации Программы

4.1. С целью своевременной координации действий исполнителей Программы и обеспечения реализации Программы заказчиками Программы, отдел экономики и инвестиционной политики администрации Балашовского муниципального района осуществляет контроль за исполнением Программы.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы.

4.2. Заказчики Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляют в отдел экономики и инвестиционной политики администрации Балашовского муниципального района информацию о ходе реализации Программы по форме, установленной приложением № 3 к настоящему Положению.

4.3. Заказчики Программы ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляют в отдел экономики и инвестиционной политики администрации Балашовского муниципального района информацию об итогах реализации Программы по форме, установленной приложением № 3 к настоящему Положению.

К отчету должна  прилагаться следующая информация:

общий объем полученных средств и фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и программным мероприятиям;

соответствие лимитов финансирования, указанных в паспорте Программы, фактическому финансированию в отчетном году;

степень охвата программными мероприятиями проблемного направления;

соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства;

результаты выполнения мероприятий Программы в целом и в текущем году в свете достижения поставленных задач;

при наличии несвоевременного выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, анализ причин невыполнения;

соответствие целевых показателей (индикаторов), достигнутых в отчетном году, целевым показателям (индикаторам), утвержденным в Программе;

меры по повышению эффективности реализации Программы, предложения иных способов достижения программных целей.

Кроме того, заказчики Программы (заказчики-координаторы) могут вместе с отчетом представить предложения о внесении изменений, продлении срока действия, досрочном завершении или прекращении Программы.

По Программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, заказчики Программы подготавливают итоговый отчет за весь период действия Программы.

4.4. Отдел экономики и инвестиционной политики администрации Балашовского муниципального района проводит проверку представленного отчета о выполнении Программы на предмет соответствия достигнутого результата установленным в ней показателям результативности. Производит оценку эффективности реализации Программы в соответствии с методикой, утверждаемой соответствующим постановлением администрации Балашовского муниципального района, и дает соответствующее заключение.

4.7.  Муниципальный заказчик Программы (заказчик-координатор) представляет отчет о ее выполнении  за прошедший финансовый год с учетом заключения отдела  экономики   и инвестиционной политики администрации Балашовского муниципального района на рассмотрение постоянно действующего совещания при главе администрации Балашовского муниципального района в срок до 1 марта. По Программам, срок реализации которых завершился в отчетном году, муниципальный заказчик (заказчик-координатор) подготавливает итоговый отчет о выполнении программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

4.8. Финансирование расходов на реализацию Программ из бюджета Балашовского муниципального района осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Балашовского муниципального района.

Первый заместитель главы

администрации Балашовского

муниципального района по экономике

и инвестиционной политике						И.В.Талалайкин

Приложение № 1

к Положению о порядке разработки

утверждения и реализации

муниципальных целевых программ

Паспорт Программы

| 1 | Наименование программы |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик программы |  |
| 3 | Заказчик-координатор Программы (при наличии) |  |
| 4 | Основание для разработки Программы |  |
| 5 | Цели и задачи программы |  |
| 6 | Целевые индикаторы программы и их значения |  |
| 7 | Сроки и этапы реализации программы |  |
| 8 | Перечень подпрограмм (при наличии) |  |
| 9 | Перечень основных мероприятий |  |
| 10 | Исполнители основных мероприятий |  |
| 11 | Объемы и источники финансирования |  |
| 12 | Ожидаемые результаты реализации программы |  |
| 13 | Показатели эффективности расходования бюджетных средств |  |
| 14 | Система организации контроля за исполнением программы |  |

Приложение N 2

к Положению о порядке разработки

утверждения и реализации

муниципальных целевых программ

Система программных мероприятий (наименование Программы)

| N пп | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распорядители | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 год | 2 год | и т. д. |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Положению о порядке разработки

утверждения и реализации

муниципальных целевых программ

#### Форма информации о ходе выполнения муниципальной программы

______________________________________________________________________

#### (наименование программы)

#### по состоянию на _________________20___года

| № п/п | Задача | Мероприятие | Объемы финансирования за отчетный период (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  | Наименование индикатора | Ед. изм. | план | факт | Отклоне-ние |
|  |  |  | Бюджет |  |  |  | Иные источ- ники (прог- ноз) | Бюджет |  |  |  | Иные источ-ники |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | Федеральный | Областной | Местный |  | итого | Федеральный | Областной | Местный |  |  |  |  |  |  |

Должность ответственного заказчика					 (подпись)					            Ф.И.О.