## 17.1 перечень МКД
Приложение №1 к постановлению администрации Балашовского муниципального района
[15 empty] | от__15.10.2015 г._ | №_209-п_
Краткосрочный план реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Балашовского муниципального района Саратовской области
Перечень многоквартирных домов, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2016 году
Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома: |  | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[12 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Гагарина, д.61 | 1969 | 0 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3232 | 2964 | 2813 | 111 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 2015-10-01
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Карла Маркса, д.47 | 1960 | 0 | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1994 | 1694 | 1524 | 58 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2015-10-01
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Карла Маркса, д.69 | 1972 | 0 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4666.3 | 3698.5 | 2950.2 | 123 | 2130000 | 0 | 0 | 0 | 2130000 | 2015-10-01
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Нефтяная, д.52 | 1969 | 0 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4064.2 | 3163.4 | 2209.8 | 108 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 2015-10-01
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Советская, д.177 | 1959 | 0 | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1215.7 | 958.35 | 958.35 | 46 | 2260000 | 0 | 0 | 0 | 2260000 | 2015-10-01
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Советская, д.213 | 1904 | 0 | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 1650.1 | 1077.2 | 843.2 | 63 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2015-10-01
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Фестивальная, д.16 | 1986 | 0 | Каменные, кирпичные | 5 | 13 | 10886 | 7761 | 5439 | 389 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 3800000 | 2015-10-01
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Энтузиастов, д.14 | 1967 | 0 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4287 | 3107 | 2068 | 149 | 1130000 | 0 | 0 | 0 | 1130000 | 2015-10-01
Балашовский муниципальный район | п. Октябрьский, ул. Советская, д.9 | 1964 | 0 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 290 | 290 | 261 | 10 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 2015-10-01
Балашовский муниципальный район | р.п. Пинеровка, ул. Заводская, д.11 | 1980 | 0 | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1714.08 | 1322.22 | 796.6 | 37 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 2015-10-01
[7 empty] | 33999.38 | 26035.67 | 19863.15 | 1094 | 16610000 | 0 | 0 | 0 | 16610000
| Глава администрации Балашовского муниципального района | [11 empty] | А.А. Москалев

## 17.3 показатели
Приложение №3 к постановлению администрации Балашовского муниципального района
[12 empty] | от_15.10.205 г.__ | №_209-п_
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Наименование муниципального образования | общая площадь многоквартирного дома, всего | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Количество многоквартирных домов |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Балашовский муниципальный район | 33999.38 | 1094 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16610000 | 0 | 16610000
| Глава администрации Балашовского муниципального района | [8 empty] | А.А. Москалев

## 17.2 виды ремонта (Инж)
Приложение №2 к постановлению администрации Балашовского муниципального района
[21 empty] | от_15.10.2015 г._ | №_209-п_
Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, всего | виды услуг и (или) работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | [15 empty] | виды услуг и (или) работ, установленные статьей 1 Закона Саратовской области "О дополнительных видах услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта, на территории Саратовской области"
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем: | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента многоквартирного дома |  | утепление фасада | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) | другие виды услуг и (или) работ
|  |  | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения
|  | руб. | руб. | [5 empty] | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Гагарина, д.61 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Карла Маркса, д.47 | 2000000 | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Карла Маркса, д.69 | 2130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 1217 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Нефтяная, д.52 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Советская, д.177 | 2260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 1200000 | 0 | 0 | 1060 | 1060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Советская, д.213 | 2000000 | 1742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Фестивальная, д.16 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2998 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Энтузиастов, д.14 | 1130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.8 | 1130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Балашовский муниципальный район | п. Октябрьский, ул. Советская, д.9 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.2 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Балашовский муниципальный район | р.п. Пинеровка, ул. Заводсккая, д.11 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16610000 | 1742000 | 520000 | 0 | 0 | 1000000 | 638000 | 0 | 0 | 7585 | 10170000 | 0 | 0 | 2560 | 2540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Глава администрации Балашовского муниципального района | [7 empty] | 14: А.А. Москалев