Утверждена

постановлением администрации

Балашовского муниципального района

от  __20.10.2016_ № __227-п_

Муниципальная  программа

«Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балашовского муниципального района на 2013 – 2017 годы»

г. Балашов

Содержание

| ## Паспорт программы | 3-5 |
| --- | --- |
| 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами | 6 |
| 2. Основные цели и задачи, срок реализации Программы | 6 |
| 3. Система программных мероприятий | 6 |
| 4. Механизм реализации Программы | 9 |
| 5. Ресурсное обеспечение мероприятий Программы | 9 |
| 6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации | 10 |
| 7. Оценка ожидаемых социально-экономических результатов | 10 |

2

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

« Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балашовского муниципального района на 2013-2017 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балашовского муниципального района на 2013-2017 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| ### Заказчик Программы | Администрация Балашовского муниципального района |
| Основные разработчики Программы | МКУ «Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Балашовского муниципального района». |
| #### Основная цель Программы | комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной среды, безопасные и комфортные условия проживания в нем, в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Задачи Программы | Создание условий для развития жилищного сектора и повышения уровня обеспеченности населения жильем. Создание условий для приведения, существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. Обеспечение условий доступа населения к потреблению жилья и уровня, соответствующего стандартам. Повышение потребительских качеств жилищного фонда в соответствии с нормативными требованиями в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Срок реализации Программы | 2013 – 2017 годы 1 этап переселения - 2013 - 2014 г.г. 2 этап переселения – 2015 - 01.06.2016 г.г. 3 этап переселения – 2016-01.09.2017 г.г. 4 этап переселения - 2016- 01.09.2017 г.г. 5 этап переселения – 01 сентября 2017 года |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий суммарный объем финансирования Программы прогнозно составляет 217 147 420,00 рублей, при стоимости 1 м2 24850,00 руб.по первому этапу переселения и стоимости 26180,00 руб. остальных этапов переселения в том числе: средства Фонда содействия и реформированию ЖКХ - 163 274 687,88 рублей; средства областного бюджета - 132 513,03 рублей; средства местного бюджета 24 297 792,09 рублей. Дополнительных средств из местного бюджета - 29 439 125,00 рублей - дополнительные средства бюджета муниципального района на приобретение дополнительной жилой площади и увеличения стоимости 1 кв.м. (определяется по проведению аукциона) и оплачиваются при выполнении условий заключённых контрактов на приобретение жилых помещений и актов приёмки жилых помещений. Возможно уточнение объема финансирования мероприятий по реализации Программы на основании изменения на приобретение дополнительной жилой площади и увеличение стоимости 1 м2 жилой площади. . Первый этап переселения 2013 - 2014 годы Переселяется жители из 18 аварийных многоквартирных домов, 3950,9 кв. м.110 семей Общий объем финансирования составляет: 118 618 990,00 рублей. в т.ч. средства Фонда содействия и реформированию ЖКХ - 98 003 141,18 рублей; средства областного бюджета - 132 513,03 рублей; средства местного бюджета - 44 210,79 рублей дополнительные средства местного бюджета - 20 439 125,00 рублей Второй этап переселения 2015 - до 01.06. 2016 годы Переселяется жители из 9-ти аварийных многоквартирных домов, 1 578,00 кв. м., 46 семей. . Объем финансирования составляет: 50 315 342,00 рублей. в т.ч. средства Фонда содействия и реформированию ЖКХ - 17 062 028,86 рублей средства областного бюджета - 0,00 рублей; средства местного бюджета 24 250 011,14 рублей дополнительные средства местного бюджета - 9 003 302,00рублей Третий этап переселения 2016 – 01.09.2017 годы Переселяется жители из 4-х аварийных многоквартирных домов, 1031,30 кв. м. 28 семей. . Объем финансирования составляет (прогнозно) 36 947 834,00 рублей. в т.ч. средства Фонда содействия и реформированию ЖКХ - 26 996 734,06 рублей; средства областного бюджета - 0,00 рублей; средства местного бюджета - 2 699,94 рублей. дополнительные средства Фонда содействия и реформированию ЖКХ (прогнозно ) - 9 948 400,00 рублей |

|  | Четвёртый этап переселения 2016- 01.09. 2017 годы Переселяется жители из 5-ти аварийных многоквартирных домов, 332,40 кв. м., 7 семей. . Объем финансирования составляет (прогнозно) 11 265 254,00 рублей. в т.ч. средства Фонда содействия и реформированию ЖКХ - 8 701 361 ,78 рублей; средства областного бюджета - 0,00 рублей; средства местного бюджета - 870,22 рублей дополнительные средства Фонда содействия и реформированию ЖКХ (прогнозно ) - 2 563 022 ,00 рублей Пятый этап переселения 01.09. 2017 год В связи с отсутствием аварийного жилищного фонда, т.к. расселяемые три дома являются домовладениями и из программы исключаются. . Объем финансирования составляет 0,00 рублей. в т.ч. средства Фонда содействия и реформированию ЖКХ - 0,00 рублей; средства областного бюджета - 0,00 рублей; средства местного бюджета - 0,00 рублей дополнительные средства местного бюджета - 0,00 рублей |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – создание благоприятных и комфортных условий проживания населения Балашовского муниципального района, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом. - совершенствование коммунального комплекса; - исполнение обязательств по обеспечению жилыми помещениями данных социальных категорий граждан - обеспечить безопасность проживания граждан; |
| Система организации управления ходом реализации Программы | Реализация конкретных мероприятий и проектов Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, ведущие к достижению намеченных целей. Координирующим органом по реализации программы является Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района. |
| Контроль за ходом реализации Программы | Порядок реализации Программы и контроль за ходом ее реализации осуществляется управлением по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района, отделом государственной жилищной инспекции в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |

5

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Состояние рынка жилья, жилищного кредитования и жилищного строительства на территории  района характеризуется сегодня следующими факторами: по состоянию на 1 января 2013 года в очереди на улучшение жилищных условий состоят 718 семей.

В настоящее время назрела необходимость поиска новых подходов к решению ряда проблем в жилищном строительстве в первую очередь с целью повышения его социальной направленности.

Создание условий для удовлетворения жилищных потребностей данных социальных категорий граждан возможно путем оказания безвозмездной финансовой помощи в рамках реализации настоящей программы.

Очередниками на получение жилых помещений являются семьи, материальный достаток которых не позволяет приобрести квартиру или построить дом. Практически все жилищное строительство в районе финансируется за счет средств граждан. Отсутствуют механизмы долгосрочного кредитования граждан на приобретение и строительство жилья, а также кредитование застройщиков на цели жилищного строительства.

В районе наблюдается ухудшение демографической ситуации, характеризуемое сокращением численности и старением населения. Снижение численности населения обусловлено низким уровнем рождаемости и высокой смертностью.

Наш район является дотационным, поэтому не имеет возможности самостоятельно решать проблему обеспечения жилыми помещениями граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В сложившихся условиях формирование рынка доступного жилья требует комплексного решения

проблемы повышения платежеспособного спроса населения. Реальная возможность заработать на достойное жилье для значительных групп населения будет способствовать  активизации их

экономической деятельности и преодолению иждивенческих настроений у значительной части общества.

2. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации

Основной целью программы является комплексное решение проблем жилищной политики в районе, позволяющее повысить уровень доступности жилья для жителей района.

Задачами подпрограммы являются:

нормативное правовое и методологическое обеспечение мероприятий по созданию условий для .удовлетворения жилищных потребностей данных социальных категорий граждан;

мобилизация внебюджетных и бюджетных ресурсов на финансирование мероприятий по формированию в области рынка доступного жилья для удовлетворения жилищных потребностей данных социальных категорий граждан;

увеличение объемов строительства доступного жилья;

обеспечение отдельных категорий граждан благоустроенными жилыми помещениями;

оказание адресной поддержки данных социальных категорий граждан при строительстве (приобретении) жилых помещений.

При этом по каждому приоритетному направлению должны быть обеспечены финансовая и  организационная поддержка.

Сроки реализации Программы 2013- 01.09.2017 г.г.

3. Система программных мероприятий

Настоящая Программа направлена на эффективное и целенаправленное использование бюджетных средств в интересах сбалансированного стимулирования как спроса, так и предложения на рынке жилья, а также поддержки данных социальных групп граждан. Возможность получения поддержки на строительство (приобретение) жилых помещений оживляют покупательский спрос на рынке жилья и привлекают в строительство новые инвестиции, которые, в свою очередь, генерируют прибыль и дополнительные налоги.

Решение задач в части поддержки данных социальных категорий граждан по обеспечению жилыми помещениями в рамках настоящей Программы должно быть осуществлено путем:

переселение граждан из аварийного муниципального жилищного фонда в муниципальный жилищный фонд пригодный для проживания;

выкуп жилых помещений у собственников аварийного жилого фонда.

содействия развитию рынка жилья и рыночных финансовых механизмов, формирующих условия доступности приобретения жилых помещений на рынке.

6

Формирование жилищного фонда по данной Программе  предусматривает осуществлять путем приобретения жилых   помещений на первичном рынке  недвижимости у лиц являющимися застройщиками  или  строительство жилых помещений.

Предоставляемые гражданам жилые помещения должны быть благоустроены применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначными по общей площади ранее занимаемых жилым помещениям, отвечать установленным требованиям, и находится в черте населенного пункта, в котором гражданин проживал ранее.

Стоимость выкупаемого аварийного фонда определяется исходя из общей площади помещения и средней рыночной стоимости одного квадратного метра. При условии: стоимость одного квадратного метра выкупаемого аварийного жилищного фонда не должна превышать средней рыночной стоимости одного квадратного метра, что должно подтверждаться справкой отдела Государственной статистики в г. Балашове по Балашовскому муниципальному району. Стоимость приобретаемого помещения определена программой по переселению.

Реализация Программы должна обеспечить:

- улучшение жилищных условий населения района

- обеспечение жилыми помещениями за счет всех источников финансирования   191 семью.

Создание условий для:

- улучшения демографической ситуации в районе;

- эффективной миграционной политики;

- снижения социальной напряженности в обществе.

Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на 2013 -2017 годы»

По состоянию на 1 января 2013 года жилищный фонд в районе составил 1193,35 тыс. кв. м площади жилых помещений.

В настоящее время  0,6 % процента жилищного фонда в районе официально признано ветхим и аварийным. В ветхих и аварийных домах проживает 201 семья,   420 человек.

Ненадлежащее содержание жилищного фонда и отсутствие средств на проведение его реконструкции являются причиной ежегодного роста объемов как ветхих, так и аварийных жилых помещений.

Эти проблемы носят межотраслевой и межведомственный характер, они не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют бюджетных расходов капитального характера на отселение жителей домов, признанных непригодными для проживания с целью предотвращения аварийных ситуаций.

Для решения указанных проблем необходимо использовать программно-целевой метод решения.

Консолидация бюджетных средств (федерального, областного и местного бюджета), предусмотренная в настоящей муниципальной целевой программе, окажет положительное влияние на социальное благополучие в районе, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке непригодными для проживания.

Основной целью программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, их переселение из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания, и из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (далее - аварийный жилищный фонд), и обеспечение жилыми помещениями.

Задачами программы являются:

нормативное правовое и методологическое обеспечение мероприятий по созданию условий для удовлетворения жилищных потребностей граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

мобилизация внебюджетных и бюджетных ресурсов на финансирование мероприятий по формированию в области рынка доступного жилья для удовлетворения жилищных потребностей граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде в целях предотвращения его аварийности;

оказание адресной поддержки гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, при строительстве (приобретении) жилых помещений;

организация выполнения мероприятий по упорядочению развития территорий, на которых находится аварийный жилищный фонд".

В соответствии с поставленными целью и задачами система программных мероприятий по реализации подпрограммы включает в себя комплекс мероприятий по двум основным направлениям:

формирование перечня жилых домов, относящихся к аварийному жилищному фонду;

механизм улучшения жилищных условий, переселения граждан и реализация обязательств собственника по восстановлению жилищного фонда.

Задача переселения граждан из аварийного жилищного фонда требует установления четких порядка и правил.

При вынесении решения о признании многоквартирных домов в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, уполномоченный орган администрации направляет государственному заказчику программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годы» предложения для формирования списка многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, с выделением двух категорий жилых домов и жилых помещений:

жилые дома и помещения, которые после капитального ремонта, модернизации и реконструкции могут стать пригодными для проживания;

жилые дома и помещения, которые не могут быть восстановлены (в том числе и по причине экономической нецелесообразности) для последующего переселения граждан.

подлежащими сносу, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, формируется заказчиком подпрограммы в течение года, в соответствии с актом обследования жилых помещений и заключением о признании жилых помещений непригодными для постоянного проживания подписывается межведомственной комиссией по признанию помещений непригодными для проживания и утвержденных уполномоченным органом администрацией Балашовского муниципального района  в срок до 01.01.2012 года. После формирования списков многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, заказчиком программы определяется очередность переселения граждан.

Список многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, формируется и утверждается уполномоченным органом администрацией Балашовского муниципального района и направляется для внесения в региональную программу.

Программа  по срокам переселения граждан из аварийного жилищного фонда  Балашовского муниципального района разбита на четыре  этапа.

1 этап переселения -2013- 2014 г.г.                 4 этап переселения – 2016 - 01 сентября 2017 г.г.         2 этап переселения – 2015 - по 01.06.2016 г.г.  5 этап переселения   нет  до  01 сентября 2017 г.

3 этап переселения – 2016 – 01 сентября 2017 г.г.

Механизм переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде

Для переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, возможно при согласии граждан:

- предоставление им безвозмездной финансовой помощи на строительство (приобретение) жилых помещений;

- привлечение ипотечного жилищного кредита с последующим получением компенсации в форме субсидий для возмещения части расходов по оплате процентов ипотечного займа (кредита) на строительство (приобретение) жилых помещений за счет средств местного бюджета;

- предоставление им жилого помещения на условиях социального найма;

-отселение граждан за счет средств частных инвесторов при комплексном освоении земельных участков в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации

Переселение граждан являющихся собственниками жилых помещений в многоквартирном доме, осуществляется органами местного самоуправления путем выкупа такого помещения. Выкупная цена жилого помещения определяется соглашением с собственником жилого помещения в размере ¾ от стоимости  за 1 кв. м. от программной стоимости 1 кв.м. жилого помещения.

Стоимость переселения граждан на вторичном рынке жилья независимо от способа переселения установлена в размере ¾ от стоимости  за 1 кв. м. от программной стоимости 1 кв.м. жилого помещения. Программная  стоимость 1 квадратного метра  за 1 квартал 2013года составляет– 24850,00 руб., за 1 квартал 2014 года составляет– 26180,00 руб.

При определении выкупной цены жилого помещения в нее включается рыночная стоимость жилого помещения, а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием.

По соглашению с собственником' жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого.жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену (согласно ст. 32 и 86 Жилищного Кодекса) приобретённого на основании проведённого аукциона.

Финансовые средства для решения проблем переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, формируются за счет соответствующих бюджетов и внебюджетных источников. Дополнительные  средства бюджета муниципального района на приобретение дополнительной жилой площади и увеличения стоимости 1 кв.м.  (определяется по проведению аукциона) и оплачиваются при выполнении условий заключённых контрактов на приобретение жилых помещений  и актов приёмки жилых помещений.  Средства направляются на  приобретение  или долевое строительство на  первичном  рынке жилых помещений у лица являющимся застройщиком  для отселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания.

Всего для реализации программы намечается привлечь в 2013-2017 годы   на переселение из  33 многоквартирных  домов по адресам  согласно  Приложениям  №1 и №2  к  данной программе (прогнозно):

средства Фонда содействия и реформированию ЖКХ                    -          163  274 687,88   рублей;

средства областного бюджета             -                                                                      132 513,03   рублей;

средства местного бюджета                                                                                24  297 792,09  рублей..

Дополнительных средств из местного бюджета                                    -            29   442 427,00  рублей

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет        217  147  420,00  рублей

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках адресной программы в 2013 -2017 годах, а также способы переселения указаны в приложениях  № 1,   №2  данной программы

9

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках адресной программы в 2013 -2017 годах, а также способы переселения указаны в приложениях  № 1,   №2  данной программы.

Первый этап переселения 2013- 2014 годы

Переселяется жители из 18 аварийных многоквартирных домов,  3950,9 кв. м.110 семей.

.    Общий объем финансирования составляет:                                          118 618  990,00   рублей.

в т.ч. средства Фонда содействия и реформированию ЖКХ       -       98 003 141,18   рублей;

средства областного бюджета                                                    -            132 513,03   рублей;

средства местного бюджета                                                        -             44 210,79  рублей

дополнительные средства местного бюджета                                   -        20 439 125,00  рублей

Второй этап переселения 2015- 01.06.2016 годы

Переселяется жители из 9-ти аварийных многоквартирных домов, 1 578,00 кв. м., 46 семей.

.  Объем финансирования составляет ( прогнозно)                                   50  315  342,00  рублей.

в т.ч. средства Фонда содействия и реформированию ЖКХ      -     17 062  028,86    рублей;

средства областного бюджета                                          -                      0,00   рублей;

средства местного бюджета                                                    24 250 011,14   рублей

дополнительные средства местного бюджета                                   -    9 003 302,00рублей

Третий этап переселения 2016 – 01.09.2017 годы

Переселяется жители из 4-х аварийных многоквартирных домов,  1031,30  кв. м.  28 семей.

.  Объем финансирования составляет (прогнозно)                                   36  947 834,00  рублей.

в т.ч. средства Фонда содействия и реформированию ЖКХ     -      26 996 734,06  рублей;

средства областного бюджета                                                                0,00   рублей;

средства местного бюджета                                                                2 699,94  рублей.        доп. средства Фонда содействия и реформированию ЖКХ    (прогнозно) -   9  948  400,00  рублей.

Четвёртый этап переселения 2016-01.09. 2017 годы

Переселяется жители из 3-х аварийных многоквартирных домов,  332,40 кв. м., 7 семей.

.  Объем финансирования составляет (прогнозно)                                    11 265 254,00    рублей.

в т.ч. средства Фонда содействия и реформированию ЖКХ     -        8 701 361,78   рублей;

средства областного бюджета                                         -                        0,00    рублей;

средства местного бюджета                                                                  870,22   рублей

доп. средства Фонда содействия и реформированию ЖКХ (прогнозно) -  2 563 022,00   рублей

Пятый  этап переселения 01.09.2017 год

Аварийные дома,  признаны домовладением и исключены из программы, как признанные пригодными для проживания        0,00  кв. м., 0 семей.

.   Объем финансирования составляет (прогнозно)                                    0,00   рублей.

Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения

Заказчик программы осуществляет мониторинг исполнения мероприятий, оказывает содействие уполномоченным структурным подразделениям администрации по разработке и реализации мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания в рамках настоящей программы.

Текущий контроль по реализации  программы, целевым расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется администрацией Балашовского муниципального района.

Контроль по  выполнению  программы осуществляется в соответствии с Уставом Балашовского муниципального района.

Оценка эффективности реализации программы

В ходе реализации программы планируется приобретение у лица, являющимся застройщиком  (приобретение или долевое строительство)  191 жилое помещение, для расселения 6892,60 квадратных метров площади жилых помещений из 33 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, и  признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, 406 человек, что составляет  191  семью .Планируемые показатели выполнения программы  в 2013-2017 годах  указаны в приложении  № 3 к  данной программе.

И.о. главы Балашовского

муниципального района                                                     И.В. Талалайкин

10