## 17.1 перечень МКД
Приложение №1 к постановлению администрации Балашовского муниципального района
[15 empty] | 24.11.2015 г. | №_240-п_
Краткосрочный план реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Балашовского муниципального района Саратовской области
Перечень многоквартирных домов, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2016 году
Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома: |  | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[12 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, пер. Серова, д.10 | 1954 | 0 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 402.6 | 374 | 300 | 26 | 832500 | 0 | 0 | 0 | 832500 | 15.10.2016г.
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, пр-кт Космонавтов, д.15 А | 1977 | 0 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4350.3 | 3203 | 1971 | 139 | 799200 | 0 | 0 | 0 | 799200 | 15.10.2016г.
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, пр-кт Космонавтов, д.21 | 1978 | 0 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4352 | 3201 | 2148 | 145 | 1992600 | 0 | 0 | 0 | 1992600 | 15.10.2016г.
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.1 | 1968 | 0 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4227 | 3082 | 2076 | 143 | 1115400 | 0 | 0 | 0 | 1115400 | 15.10.2016г.
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Володарского, д.14 | 1960 | 0 | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 885.3 | 563.6 | 563.6 | 42 | 1119250 | 0 | 0 | 0 | 1119250 | 15.10.2016г.
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Железнодорожная 1-я, д.63 | 1992 | 0 | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 773.7 | 689.7 | 518.7 | 32 | 863210 | 0 | 0 | 0 | 863210 | 15.10.2016г.
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Зюльковского, д.32 | 1989 | 0 | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 644.6 | 620.6 | 579.9 | 42 | 718200 | 0 | 0 | 0 | 718200 | 15.10.2016г.
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Ленина, д.153 | 1960 | 0 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 322.9 | 290.9 | 204.4 | 17 | 503200 | 0 | 0 | 0 | 503200 | 15.10.2016г.
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Ленина, д.155 | 1960 | 0 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 276 | 220 | 138 | 17 | 497650 | 0 | 0 | 0 | 497650 | 15.10.2016г.
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Менделеева, д.10 | 1972 | 0 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 538.6 | 506.6 | 482 | 33 | 703000 | 0 | 0 | 0 | 703000 | 15.10.2016г.
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Мендеелеева, д.2 | 1968 | 0 | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3750 | 2670 | 2670 | 118 | 1615050 | 0 | 0 | 0 | 1615050 | 15.10.2016г.
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Менделеева, д.4 А | 1987 | 0 | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 2025 | 1647 | 1102 | 85 | 959310 | 0 | 0 | 0 | 959310 | 15.10.2016г.
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Менделеева, д.6 | 1954 | 0 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 660 | 620 | 368 | 27 | 1169940 | 0 | 0 | 0 | 1169940 | 15.10.2016г.
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Нефтяная, д.44 | 1973 | 0 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4044.9 | 3134.9 | 2978.9 | 220 | 1880500 | 0 | 0 | 0 | 1880500 | 15.10.2016г.
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Пригородная, д.6 | 1967 | 0 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 666.8 | 634.8 | 435.5 | 45 | 189440 | 0 | 0 | 0 | 189440 | 15.10.2016г.
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Советская, д.160 | 1858 | 0 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 297.3 | 297.3 | 172.3 | 14 | 369000 | 0 | 0 | 0 | 369000 | 15.10.2016г.
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Строителей, д.7 | 1993 | 0 | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 9413 | 7072 | 3901 | 271 | 1657500 | 0 | 0 | 0 | 1657500 | 15.10.2016г.
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Титова, д.20 | 1955 | 0 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 859.1 | 562.7 | 468.9 | 41 | 2948160 | 0 | 0 | 0 | 2948160 | 15.10.2016г.
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Уральская, д.15 | 1962 | 0 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 399.9 |  | 255 | 17 | 990120 | 0 | 0 | 0 | 990120 | 15.10.2016г.
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Уральская, д.19 | 1962 | 0 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 400.4 | 340 | 340 | 25 | 1162170 | 0 | 0 | 0 | 1162170 | 15.10.2016г.
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Фестивальная, д.16 | 1986 | 0 | Каменные, кирпичные | 5 | 13 | 10886 | 7761 | 5439 | 389 | 5228000 | 0 | 0 | 0 | 5228000 | 15.10.2016г.
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Фестивальная, д.8 | 1982 | 0 | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 4831 | 3414 | 2017 | 140 | 2136500 | 0 | 0 | 0 | 2136500 | 15.10.2016г.
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Шоссейная, д.8 | 1977 | 0 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 334.1 | 318.1 | 156.6 | 23 | 796277 | 0 | 0 | 0 | 796277 | 15.10.2016г.
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Энергетическая, д.48 А | 1994 | 0 | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2049 | 1274 | 759 | 68 | 886600 | 0 | 0 | 0 | 886600 | 15.10.2016г.
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Энтузиастов, д.10 А | 1970 | 0 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3126.2 | 2202 | 2021 | 165 | 2739000 | 0 | 0 | 0 | 2739000 | 15.10.2016г.
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Энтузиастов, д.14 | 1967 | 0 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4287 | 3107 | 2068 | 149 | 1936080 | 0 | 0 | 0 | 1936080 | 15.10.2016г.
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Юбилейная, д.26 | 1979 | 0 | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4717 | 3212 | 1871 | 161 | 2034440 | 0 | 0 | 0 | 2034440 | 15.10.2016г.
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Юбилейная, д.28 | 1970 | 0 | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4642 | 3274 | 1902 | 154 | 2013800 | 0 | 0 | 0 | 2013800 | 15.10.2016г.
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Юбилейная, д.30 | 1973 | 0 | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 5769 | 4363 | 4363 | 163 | 2306400 | 0 | 0 | 0 | 2306400 | 15.10.2016г.
Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Юбилейная, д.32 | 1971 | 0 | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4561 | 3185 | 3185 | 145 | 2284500 | 0 | 0 | 0 | 2284500 | 15.10.2016г.
Балашовский муниципальный район | р.п. Пинеровка, ул. Заводская,2 | 1973 | 0 | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 900.2 | 525.5 | 440.8 | 48 | 1248000 | 0 | 0 | 0 | 1248000 | 15.10.2016г.
[7 empty] | 85391.9 | 62365.7 | 45895.6 | 3104 | 45694997 | 0 | 0 | 0 | 45694997
| И.о. главы администрации Балашовского муниципального района | [11 empty] | И.В. Талалайкин

## 17.3 показатели
Приложение №3 к постановлению администрации Балашовского муниципального района
[12 empty] | от_24.11.2015г.__ | №_240-п_
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Наименование муниципального образования | общая площадь многоквартирного дома, всего | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Количество многоквартирных домов |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Балашовский муниципальный район | 85391.9 | 3104 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 45694997 | 0 | 45694997
| И.о. главы администрации Балашовского муниципального района | [8 empty] | И.В. Талалайкин

## 17.2 виды ремонта (Инж)
Приложение №2 к постановлению администрации Балашовского муниципального района
[22 empty] | от__24.11.2015 г.____ | №240-п_
Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
| Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, всего | виды услуг и (или) работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | [15 empty] | виды услуг и (или) работ, установленные статьей 1 Закона Саратовской области "О дополнительных видах услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта, на территории Саратовской области"
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем: | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента многоквартирного дома |  | утепление фасада | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) | другие виды услуг и (или) работ
|  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения
|  |  | руб. | руб. | [5 empty] | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, пер. Серова, д.10 | 832500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148000 | 0 | 0 | 0 | 370 | 684500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, пр-кт Космонавтов, д.15 А | 799200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, пр-кт Космонавтов, д.21 | 1992600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799200 | 0 | 0 | 0 | 918 | 1193400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.1 | 1115400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 1115400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Володарского, д.14 | 1119250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148000 | 0 | 0 | 0 | 525 | 971250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Железнодорожная 1-я, д.63 | 863210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106560 | 0 | 0 | 0 | 409 | 756650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Зюльковского, д.32 | 718200 | 0 | 0 | 0 | 139500 | 44400 | 0 | 0 | 0 | 411 | 534300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Ленина, д.153 | 503200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 503200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Ленина, д.155 | 497650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 497650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Менделеева, д.10 | 703000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 555000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Мендеелеева, д.2 | 1615050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1615050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Менделеева, д.4 А | 959310 | 0 | 0 | 0 | 497550 | 461760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Менделеева, д.6 | 1169940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189440 | 0 | 0 | 0 | 530 | 980500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Нефтяная, д.44 | 1880500 | 0 | 0 | 0 | 697500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 1183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Пригородная, д.6 | 189440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Солветская, д.160 | 369000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.2 | 369000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Строителей, д.7 | 1657500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 1657500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Титова, д.20 | 2948160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332000 | 0 | 0 | 0 | 873.6 | 1616160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Уральская, д.15 | 990120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287120 | 0 | 0 | 0 | 380 | 703000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Уральская, д.19 | 1162170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287120 | 0 | 0 | 0 | 473 | 875050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Фестивальная, д.16 | 5228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117400 | 0 | 0 | 0 | 3162 | 4110600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Фестивальная, д.8 | 2136500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 0 | 0 | 0 | 875 | 1137500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Шоссейная, д.8 | 796277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177600 | 0 | 0 | 0 | 334.42 | 618677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Энергетическая, д.48 А | 886600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 886600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Энтузиастов, д.10 А | 2739000 | 0 | 0 | 0 | 651000 | 621600 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1466400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Энтузиастов, д.14 | 1936080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796240 | 0 | 0 | 0 | 876.8 | 1139840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Юбилейная, д.26 | 2034440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121840 | 0 | 0 | 0 | 702 | 912600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Юбилейная, д.28 | 2013800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758000 | 0 | 0 | 0 | 966 | 1255800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Юбилейная, д.30 | 2306400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058400 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1248000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Юбилейная, д.32 | 2284500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061200 | 0 | 0 | 0 | 941 | 1223300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Балашовский муниципальный район | р.п. Пинеровка, ул. Заводская,2 | 1248000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 1248000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 45694997 | 0 | 0 | 0 | 1985550 | 12651520 | 0 | 0 | 0 | 21419.02 | 31057927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | И.о. главы администрации Балашовского муниципального района | [7 empty] | 14: И.В. Талалайкин