## Лист1
Приложение №1 к муниципальной программе " Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балашовского муниципального района на 2013-2017 годы"
утверждённой постановлением администрации Балашовского муниципального района от_25.11.2015г._ №_241-п_
Перечень аварийных многоквартийных домов
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан
[9 empty] | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе:
|  | Номер | Дата | [6 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Внебюджетные/ дополнительные источники финансирования
[6 empty] | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Всего по Балашовский муниципальный район 2013-2017 годы, в т.ч.: |  | X | X | X | X | 435 | 406 | 7383.8 | 191 | 133 | 58 | 6892.6 | 4866.24 | 2026.36 | 205232430 | 133787942.89 | 132513.03 | 41283115.08 | 30028859
Всего по Балашовский муниципальный район 2013-2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 435 | 406 | 7383.8 | 191 | 133 | 58 | 6892.6 | 4866.24 | 2026.36 | 205232430 | 133787942.89 | 132513.03 | 41283115.08 | 30028859
Всего по Балашовский муниципальный район 2013-2017 годы, без финансовой поддержки Фонда: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2013 года, в т.ч.: |  | X | X | X | X | 265 | 240 | 4369.5 | 110 | 79 | 31 | 3950.9 | 2939.9 | 1011 | 118618990 | 98003141.18 | 132513.03 | 44210.79 | 20439125
Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 265 | 240 | 4369.5 | 110 | 79 | 31 | 3950.9 | 2939.9 | 1011 | 118618990 | 98003141.18 | 132513.03 | 44210.79 | 20439125
Итого по Балашовский муниципальный район: |  | X | X | X | X | 265 | 240 | 4369.5 | 110 | 79 | 31 | 3950.9 | 2939.9 | 1011 | 118618990 | 98003141.18 | 132513.03 | 44210.79 | 20439125
1 | г Балашов пер Новый д.11 | 1967-р | 2003-09-04 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 23 | 23 | 364.3 | 8 | 5 | 3 | 364.3 | 228.9 | 135.4 | 10220805 | 9036559.86 | 12221.36 | 4073.78 | 1167950
2 | г Балашов пер Новый д.13 | 1967-р | 2003-09-04 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 18 | 18 | 378.3 | 8 | 7 | 1 | 378.3 | 334.5 | 43.8 | 10501610 | 9383833.64 | 12691.02 | 4230.34 | 1100855
3 | г Балашов пер Новый д.5 | 1967-р | 2003-09-04 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 20 | 20 | 375.9 | 9 | 6 | 3 | 375.9 | 267.2 | 108.7 | 11048310 | 9324300.98 | 12610.51 | 4203.51 | 1707195
4 | г Балашов пер Новый д.7 | 1967-р | 2003-09-04 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 22 | 22 | 365.7 | 8 | 7 | 1 | 365.7 | 313.7 | 52 | 10136315 | 9071287.23 | 12268.33 | 4089.44 | 1048670
5 | г Балашов ул Белинского д.24 | 1967-р | 04.09.2003 | IV.2014 | IV.2015 | 21 | 21 | 200.1 | 6 | 1 | 5 | 200.1 | 32.3 | 167.8 | 7380450 | 4963534.53 | 6683.02 | 2267.45 | 2407965 | 0
6 | г Балашов ул Володарского д.43 А | 1967-р | 2003-09-04 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 13 | 13 | 135 | 6 | 5 | 1 | 135 | 115.6 | 19.4 | 4691680 | 3348711.45 | 4528.91 | 1509.64 | 1336930
7 | г Балашов ул Володарского д.51 б | 1967-р | 2003-09-04 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 60.8 | 2 | 2 | 0 | 60.8 | 60.8 | 0 | 2007880 | 1508160.41 | 2039.69 | 679.9 | 497000
8 | г Балашов ул Володарского д.53 А | 1967-р | 2003-09-04 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 7 | 7 | 120.9 | 3 | 3 | 0 | 120.9 | 120.9 | 0 | 3628100 | 2998957.14 | 4055.9 | 1351.96 | 623735
9 | г Балашов ул Горохова д.4 б | 1967-р | 2003-09-04 | IV.2015 | IV.2015 | 29 | 4 | 491.2 | 3 | 3 | 0 | 72.6 | 72.6 | 0 | 1988000 | 1800862.6 | 2435.55 | 811.85 | 183890
10 | г Балашов ул Декабристов д.30 а | 1967-р | 2003-09-04 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2 | 2 | 79.4 | 2 | 0 | 2 | 79.4 | 0 | 79.4 | 2007880 | 1969538.43 | 2663.68 | 887.89 | 34790
11 | г Балашов ул Пугачевская д.317 | 1967-р | 2003-09-04 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 17 | 17 | 264.5 | 6 | 5 | 1 | 264.5 | 208.5 | 56 | 7787990 | 6560993.91 | 8873.32 | 2957.77 | 1215165
12 | г Балашов ул Пугачевская д.342 | 1967-р | 2003-09-04 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 12 | 12 | 178.8 | 4 | 4 | 0 | 178.8 | 178.8 | 0 | 4920300 | 4435182.27 | 5998.3 | 1999.43 | 477120
13 | г Балашов ул Пугачевская д.342 а | 1967-р | 2003-09-04 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 7 | 7 | 135.1 | 4 | 4 | 0 | 135.1 | 135.1 | 0 | 3951150 | 3351191.97 | 4532.27 | 1510.76 | 593915
14 | г Балашов ул Пугачевская д.344 | 1967-р | 2003-09-04 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 9 | 9 | 163.1 | 5 | 5 | 0 | 163.1 | 163.1 | 0 | 5484395 | 4045739.53 | 5471.6 | 1823.87 | 1431360
15 | г Балашов ул Рабочая д.83 | 1967-р | 2003-09-04 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 13 | 13 | 219 | 8 | 8 | 0 | 219 | 219 | 0 | 7181650 | 5432354.13 | 7346.9 | 2448.97 | 1739500
16 | г Балашов ул Рабочая д.85 б | 1967-р | 2003-09-04 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 141.3 | 4 | 3 | 1 | 141.3 | 115.5 | 25.8 | 4135040 | 3504984.65 | 4740.26 | 1580.09 | 623735
17 | г Балашов ул Советская д.170 а | 1967-р | 2003-09-04 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 22 | 22 | 266 | 9 | 7 | 2 | 266 | 232.9 | 33.1 | 7604100 | 6598201.82 | 8923.63 | 2974.55 | 994000
18 | г Балашов ул Спортивная д.11 | 482-p | 2011-07-01 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 22 | 22 | 430.1 | 15 | 4 | 11 | 430.1 | 140.5 | 289.6 | 13943335 | 10668746.63 | 14428.78 | 4809.59 | 3255350
Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2014 года, в т.ч.: |  | X | X | X | X | 99 | 95 | 1578.46 | 49 | 35 | 14 | 1578.46 | 1111.5 | 466.96 | 50901774 | 17062028.86 | 0 | 24250011.14 | 9589734
Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 99 | 95 | 1650.6 | 46 | 32 | 14 | 1578 | 1111.04 | 466.96 | 50901774 | 17062028.86 | 0 | 24250011.14 | 9589734
Итого по Балашовский муниципальный район: |  | X | X | X | X | 99 | 95 | 1650.6 | 46 | 32 | 14 | 1578 | 1111.04 | 466.96 | 41312040 | 17062028.86 | 0 | 24250011.14 | 9589734
1 | г Балашов ул Астраханская д.97 | 1967-р | 2003-09-04 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 14 | 14 | 165.7 | 4 | 4 | 0 | 165.7 | 165.7 | 0 | 4338026 | 1791599.12 | 0 | 2546426.88 | 667590
2 | г Балашов ул Володарского д.43 | 1967-р | 2003-09-04 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 9 | 9 | 131.7 | 5 | 3 | 2 | 131.7 | 86.64 | 45.06 | 3447906 | 1423980.72 | 0 | 2023925.28 | 1178100
3 | г Балашов ул Гагарина д.68 | 1967-р | 2003-09-04 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 3 | 3 | 105.2 | 3 | 0 | 3 | 105.2 | 0 | 105.2 | 2754136 | 1137482.98 | 0 | 1616653.02 | 421498
4 | г Балашов ул Горохова д.4 б | 1967-р | 2003-09-04 | IV.2015 | IV.2015 | 29 | 25 | 491.2 | 13 | 9 | 4 | 418.6 | 250.8 | 167.8 | 10958948 | 4526031.34 | 0 | 6432916.66 | 3097094 | 0
5 | г Балашов ул Карла Маркса д.2 | 1967-р | 2003-09-04 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 9 | 9 | 153.7 | 4 | 3 | 1 | 153.7 | 126.5 | 27.2 | 4023866 | 1661892.9 | 0 | 2361973.1 | 730422
6 | г Балашов ул Красина д.68 | 1967-р от 04.09.2003г. | 2003-09-04 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 13 | 13 | 169.6 | 5 | 4 | 1 | 169.6 | 138 | 31.6 | 4440128 | 1833812.86 | 0 | 2606315.14 | 664972
7 | г Балашов ул Молодой Гвардии д.25 | 1967-р | 2003-09-04 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 13 | 13 | 229.1 | 7 | 4 | 3 | 229.1 | 139 | 90.1 | 5997838 | 2477161.12 | 0 | 3520676.88 | 1633632
8 | г Балашов ул Нижняя д.89 | 1967-р | 2003-09-04 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 6 | 6 | 84.1 | 2 | 2 | 0 | 84.1 | 84.1 | 0 | 2201738 | 909314.95 | 0 | 1292423.05 | 303688
9 | г Балашов ул Советская д.170 б | 1967-р | 2003-09-04 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 3 | 3 | 120.3 | 3 | 3 | 0 | 120.3 | 120.3 | 0 | 3149454 | 1300752.87 | 0 | 1848701.13 | 892738
Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: |  | X | X | X | X | 56 | 56 | 1031.3 | 28 | 18 | 10 | 1031.3 | 591.4 | 439.9 | 26999434 | 13758842.41 | 0 | 13240591.59 | 0
Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 56 | 56 | 1031.3 | 28 | 18 | 10 | 1031.3 | 591.4 | 439.9 | 26999434 | 13758842.41 | 0 | 13240591.59 | 0
Итого по Балашовский муниципальный район: |  | X | X | X | X | 56 | 56 | 1031.3 | 28 | 18 | 10 | 1031.3 | 591.4 | 439.9 | 26999434 | 13758842.41 | 0 | 13240591.59 | 0
1 | г Балашов тер Химчистки д.1 | 1967-р | 2003-09-04 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 50.4 | 1 | 0 | 1 | 50.4 | 0 | 50.4 | 1319472 | 672399.55 | 0 | 647072.45 | 0
2 | г Балашов ул Луначарского д.54 | 1967-р | 2003-09-04 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 12 | 12 | 113.4 | 4 | 3 | 1 | 113.4 | 78.4 | 35 | 2968812 | 1512898.99 | 0 | 1455913.01 | 0
3 | г Балашов ул Спартаковская д.4 | 1967-р от04.09.2003г. | 2003-09-04 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 31 | 31 | 608.8 | 14 | 6 | 8 | 608.8 | 254.3 | 354.5 | 15938384 | 8122159.67 | 0 | 7816224.33 | 0
4 | г Балашов ул Урицкого д.88 | 1967-р от04.09.2003г. | 2003-09-04 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 12 | 12 | 258.7 | 9 | 9 | 0 | 258.7 | 258.7 | 0 | 6772766 | 3451384.2 | 0 | 3321381.8 | 0
Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2016 года, в т.ч.: |  | X | X | X | X | 15 | 15 | 332.4 | 7 | 4 | 3 | 332.4 | 223.9 | 108.5 | 8712232 | 4963930.44 | 0 | 3748301.56 | 0
Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 15 | 15 | 332.4 | 7 | 4 | 3 | 332.4 | 223.9 | 108.5 | 8712232 | 4963930.44 | 0 | 3748301.56 | 0
Итого по Балашовский муниципальный район: |  | X | X | X | X | 15 | 15 | 332.4 | 7 | 4 | 3 | 332.4 | 223.9 | 108.5 | 8712232 | 4963930.44 | 0 | 3748301.56 | 0
1 | г Балашов ул Гагарина д.51 | 1967-р | 2003-09-04 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 4 | 4 | 142.7 | 3 | 1 | 2 | 142.7 | 72.7 | 70 | 3735886 | 2132867.58 | 0 | 1603018.42 | 0
2 | г Балашов ул Ленина д.11 | 1967-р от 04.09.2003г. | 2003-09-04 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 1 | 1 | 33.5 | 1 | 1 | 0 | 33.5 | 33.5 | 0 | 887030 | 496417.36 | 0 | 390612.64 | 0
3 | г Балашов ул Пушкина д.100 | 1967-р | 2003-09-04 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 10 | 10 | 156.2 | 3 | 2 | 1 | 156.2 | 117.7 | 38.5 | 4089316 | 2334645.5 | 0 | 1754670.5 | 0
4 | г Балашов ул Советская д.167 | 1967-р | 2003-09-04 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | г Балашов ул Советская д.167 а | 1967-р | 2003-09-04 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г Балашов ул Советская д.172 | 1967-р | 2003-09-04 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2017 года, в т.ч.: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2017 года с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Балашовский муниципальный район: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г Балашов ул Вокзальная д.53 | 1967-р | 2003-09-04 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г Балашов ул Володарского д.51 | 1967-р | 2003-09-04 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | г Балашов ул Советская д.152 | 1967-р | 2003-09-04 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2017 года без финансовой поддержки Фонда: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| И.о. главы администрации Балашовского муниципального района | [10 empty] | И.В. Талалайкин