Приложение к постановлению

Администрации Балашовского

Муниципального района

от «07» __11______ 2013 года

№ _265-п___

Муниципальная целевая программа

«Развитие внутреннего туризма в Балашовском муниципальном районе

на 2012 – 2015 годы»

1. Паспорт муниципальной целевой программы «Развитие внутреннего туризма в Балашовском муниципальном районе на 2012 – 2015 годы»

| Наименование программы: | муниципальная целевая программа «Развитие внутреннего туризма в Балашовском муниципальном районе на 2012 – 2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы: | - Федеральный закон от 24 ноября 1996 года №132-ФЗ «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации»; - Закон Саратовской области от 6 июля 2011 года №75-ЗСО «О государственной поддержке туризма и туристической деятельности в Саратовской области». |
| Заказчик и координатор программы: | Администрация Балашовского муниципального района. |
| Разработчик программы: | Управление культуры администрации Балашовского муниципального района |
| Цель и задачи программы: | Цель программы: формирование и развитие конкурентоспособной туристической индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Балашовского муниципального района Саратовской области. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: - создание благоприятных условий для развития туристической отрасли Балашовского муниципального района Саратовской области; - формирование активной информационной среды, популяризирующей туристические продукты и маршруты Балашовского муниципального района Саратовской области; - привлечение инвестиций на развитие туристической отрасли Балашовского муниципального района; - привлечение внутреннего и въездного туристического потока в Балашовский муниципальный район Саратовской области; - создание условия для развития основных центров туризма и туристических зон в Балашовском муниципальном районе Саратовской области; - совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма. |
| Исполнители основных мероприятий программы: | Управление культуры администрации Балашовского муниципального района во взаимодействии с заинтересованными ведомствами, общественные организации, малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями в Балашовском районе (по согласованию). |
| Объём и источники финансирования программы: | затраты на реализацию программных мероприятий по развитию внутреннего туризма Балашовского района на 2012-2015 годы из средств местного бюджета составят 1045.0 тыс. руб., в том числе: - 2012 год – 0,0 тыс. руб. - 2013 год – 265,0 тыс. руб. - 2014 год – 385,0 тыс. руб. - 2015 год – 395,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы: | реализация программы позволит: - увеличить приток туристов в Балашовский муниципальный район; - увеличить число фирм и индивидуальных предпринимателей занимающихся в туристическом бизнесе на территории Балашовского муниципального района; - создать информационное пространство по продвижению туристических продуктов Балашовского муниципального района. |

- 2. Социально-экономическая значимость проблемы

- для населения Балашовского муниципального района

Актуальность разработки и принятия Программы обусловлена тенденциями развития отрасли «туризм». Современная туристическая индустрия является одной  из крупнейших высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей

Туристическую отрасль выгодно отличают следующие факторы: небольшие первоначальные инвестиции; быстрый срок окупаемости и достаточно высокий уровень рентабельности проектов; быстрорастущий спрос на туристические услуги.

Причиной столь успешного развития отрасли является социально-экономический эффект, получаемый в результате развития внутреннего и въездного туризма (далее – ВВТ):

- ВВТ создает рабочие места в секторе туризма и в смежных с ним отраслях;

- стимулирует развитие внутренних подотраслей – гостинично-туристического и санитарно-курортного комплекса, транспортного и ресторанного бизнеса, экскурсионно-информационных служб, туристических-развлекательных, спортивно-оздоровительных комплексов и деловых центров;

- способствует притоку в район дополнительных денежных средств;

- стимулирует инвестиции в местную туриндустрию, способствуя увеличению налогооблагаемой базы и доходов бюджета;

- стимулирует модернизацию местных инфраструктур транспорта, связи и других базовых систем;

- способствует сохранению и восстановлению историко-культурного и природного наследия района;

- стимулирует возрождение и развитие традиционных народных промыслов и ремесел, изготовление сувенирной продукции;

- экологический туризм способствует продуктивному экоориентированному использованию земель, не имеющих сельскохозяйственного значения, что позволяет сохранять естественную флору на больших площадях, а также наглядно демонстрирует большое значение природных и культурных ресурсов для экономического социального благосостояния общества;

- формирует престиж района.

Согласно Федеральному закону от 24 ноября 1996 года №132-ФЗ «Об основах  туристической деятельности в Российской Федерации» туризм отнесен к числу приоритетных отраслей экономики.

Основными причинами неразвитости туристической отрасли в районе являются следующие:

- недостаточная маркетинговая политика в области продвижения районного туристического продукта на районном и федеральном уровне;

- недостаточно развитая материальная база туристической индустрии и неразвитая туристическая инфраструктура;

- неудовлетворительное состояние объектов показа, способных удовлетворить потребности туристов;

- отсутствие квалифицированного персонала.

- 3. Механизмы реализации Программы.

Заказчик Программы осуществляет организацию, координацию и контроль за реализацией программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы, с учетом складывающихся социально-экономической ситуации, обеспечивает контроль за целевым использованием средств бюджета Балашовского муниципального района.

Исполнители Программы формируют бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Балашовского муниципального района для финансирования Программы и представляют их муниципальному заказчику.

- 4. Организация управления Программой

Управление Программой осуществляется администрацией Балашовского муниципального  района и включает в себя комплекс организационных мер по реализации Программы.

Заказчик Программы:

несет ответственность за достижение поставленных целей в решении задач Программы, обеспечение достижения значений целевых индикаторов;

является главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, несет ответственность и обеспечивает контроль за их целевым и эффективным использованием;

разрабатывает меры по дополнительному финансированию Программы из иных источников в соответствии с законодательством;

направляет в комитет по финансам администрации Балашовского муниципального  района бюджетную заявку на ассигнования из бюджета администрации Балашовского муниципального  района для финансирования Программы на соответствующий финансовый год.

- 5. Контроль за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы - администрацией Балашовского муниципального  района в лице заместителя главы администрации Балашовского муниципального  района по социальным вопросам.

- 6. Оценка социальной, экономической, бюджетной

эффективности Программы

Выполнение программы позволит создать правовые, экономические и организационные условия для развития конкурентоспособной  на российском уровне туристкой отрасли в Балашовском районе. На этой основе пополнить доходную часть бюджета района, создать новые рабочие места, увеличить приток туристов в район, удовлетворить потребности населения области, российских и зарубежных граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, сохранить историческое наследие.

Оценка эффективности Программы зависит от достижения запланированных целевых индикаторов и показателей. Выполнение системы намеченных мероприятий приведет к укреплению материальной базы туристической отрасли, расширению географии и многообразия туристических маршрутов, позволит существенно усовершенствовать нормативную и организационную базу для осуществления туристической деятельности на территории Балашовского района.

Основными целевыми индикаторами показателями достижения цели Программы являются:

- Количество туристов, посещающих район, всего, в том числе российских и иностранных.

- Объем платных туристических услуг, оказанных населению.

- Размер налоговых поступлений от деятельности туристических предприятий в бюджет Балашовского района.

Показатели непосредственных результатов реализации Программы:

- Изготовление и распространение изданных рекламно-информационных материалов о туристическом потенциале района (экз.);

- Изготовление и распространение выпущенных CD- и DVD-дисков о туристическом потенциале района (экз.);

- Количество проведенных для представителей средств массовой информации и туроператоров рекламно-информационных туров.

- Изготовление и распространение методической литературы (экз.);

- Количество публикаций о внутреннем туризме района в СМИ;

- Количество инвестиционных проектов с готовой проектно-сметной документацией;

- Создание единого интернет сайта для продвижения внутреннего туризма Балашовского муниципального района на региональном и общероссийском туристическом рынке.

Принимая во внимание, что туризм является одной из сфер экономики, способных оказать стимулирующее влияние на функционирование многих смежных отраслей (торговля, транспорт, связь, производство товаров потребления, строительство и другие), реализация Программы будет содействовать общему оздоровлению экономики района, увеличению финансовых поступлений в бюджеты всех уровней.

Эффективность поэтапной реализации программных мероприятий следует рассматривать в социальном и экономическом аспектах.

Социальный эффект Программы состоит в создании оптимальных условий для удовлетворения потребностей населения в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, формировании нового социально-культурного облика района, содействии повышению жизненного уровня населения.

Экономический эффект от проводимых мероприятий Программы состоит из поступлений в районный бюджет через систему налогообложения субъектов туристического бизнеса за счет повышения качества сервисного обслуживания туристов, увеличения объемов торговли и платных услуг.

| № п/п | Мероприятия 7. Основные программные мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Раздел 1. Организационно-управленческие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание районной межведомственной комиссии (рабочей группы) по развитию туризма в Балашовском муниципальном районе | Администрация Балашовского муниципального района | Второе полугодие 2012 года | - | - | - | - | - | Повышение эффективности развития туризма в БМР |
| 1.2. | Создание единой туристической карты Балашовского района с указанием свободных инвестиционных площадок для создания туристического бизнеса | Управление культуры администрации БМР | 2013 – 2014 годы | - | - | - | - | - | Сформированная база туристического продукта и инвестиционного потенциала в этой сфере в БМР |
| 1.3. | Создание бизнес-плана по развитию туристической отрасли в БМР | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации БМР и управление культуры администрации БМР | 2013 год | - | - | - | - | - | Сформированный бизнес-план по развитию туристической отрасли в БМР |
| 1.4. | Проведение выездных семинаров в муниципальных образованиях БМР по развитию внутреннего туризма | Управление культуры администрации БМР | 2013-2015 годы | 30.0 | - | 10.0 | 10.0 | 10.0 | Проведено не менее 4 выездных семинаров |
| ИТОГО по 1 разделу |  |  |  | 30.0 | - | 10.0 | 10.0 | 10.0 |  |
| Раздел 2. Информационно-методическое обеспечение туристической отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация цикла тематических передач, статей, направленных на повышение популярности Балашовского туризма | Управление культуры администрации БМР | 2013-2015 годы | 90.0 | - | 30.0 | 30.0 | 30.0 | Повышение интереса к туризму Балашовского района со стороны населения района и области |
| 2.2. | Изготовление и распространение рекламно-информационных материалов о туристическом потенциале района | Управление культуры администрации БМР | 2013-2015 годы | 60.0 | - | 20.0 | 20.0 | 20.0 | Повышение интереса к туризму Балашовского района со стороны населения района и области |
| 2.3. | Изготовление и распространение выпущенных CD- и DVD-дисков о туристическом потенциале района | Управление культуры администрации БМР | 2013-2015 годы | 15.0 | - | 5.0 | 5.0 | 5.0 | Изготовлено и распространено 200 CD- и 100 DVD-дисков о туристическом потенциале района |
| 2.4. | Создание и поддержка интернет сайта для продвижения туризма Балашовского муниципального района на региональном и общероссийском туристическом рынке | Управление культуры администрации БМР | 2013-2015 годы | 50.0 | - | 20.0 | 20.0 | 10.0 | Созданный интернет сайта для продвижения туризма Балашовского муниципального района на региональном и общероссийском туристическом рынке |
| 2.5. | Изготовление и распространение методической литературы (экз.) | Управление культуры администрации БМР | 2013-2015 годы | 30.0 | - | 10.0 | 10.0 | 10.0 | Изготовлено и распространено 100 методических пособий (экз.) |
| 2.6. | Изготовление и установка придорожных и пешеходных рекламных щитов с информацией о туристических объектах Балашовского района | Управление культуры администрации БМР | 2013-2015 годы | 120.0 | - | 40.0 | 40.0 | 40.0 | Изготовлено и установлено придорожных и пешеходных рекламных щитов с информацией о туристических объектах Балашовского района |
| ИТОГО по 2 разделу |  |  |  | 365.0 | - | 125.0 | 125.0 | 115.0 |  |
| Раздел 3. Проведение массовых мероприятий по привлечению внимания туристическому комплексу Балашовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение межрегионального фестиваля казачьего творчества и культуры | Управление культуры администрации БМР, Окружное казачье общество Саратовской области (по согласованию), Балашовское станичное казачье общество (по согласованию). | 2013-2015 годы | 600.0 | - | 100.0 | 250.0 | 250.0 | Ежегодное проведение межрегионального казачьего фестиваля. С привлечением на каждый фестиваль не менее 15 коллективов и не менее 2000 зрителей. |
| ИТОГО по 3 разделу |  |  |  | 600.0 | - | 100.0 | 250.0 | 250.0 |  |
| Раздел 4. Развитие и укрепление материально-технической базы ведомств – исполнителей Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение оргтехникой исполнителя программы для изготовления методических и рекламных материалов | Управление культуры администрации БМР | 2013 и 2015 годы | 50.0 | - | 30.0 | - | 20.0 | Наличие методических и рекламных материалов турпродукта Балашовского района |
| ИТОГО по 4 разделу |  |  |  | 50.0 | - | 30.0 | - | 20.0 |  |
| Всего по программе |  |  |  | 1045.0 | - | 265.0 | 385.0 | 395.0 |  |

Заместитель глава администрации

Балашовского муниципального района

по социальным вопросам                                                                                                                                         О.Е.Уварова

Исп. Попов А.Е.

4-83-38