Приложение к постановлению

Администрации Балашовского

муниципального района

от «08» декабря 2017 года, № 288-п

Муниципальная программа

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории

Балашовского муниципального района Саратовской области на 2018–2020 годы»

Паспорт   муниципальной программы

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории  Балашовского муниципального района Саратовской области» на 2018–2020 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Балашовского муниципального района Саратовской области на 2018-2020 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация Балашовского муниципального района |
| Основные иполнители Программы | Администрация Балашовского муниципального района и ее структурные подразделения управление образования, управление культуры, спорта и туризма, отдел информации, общественных отношений и работе с молодежью, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, административная комиссия при администрации района, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Балашовского муниципального района», ГУЗ СО «Балашовская районная больница» (по согласованию), администрации МО Балашовского муниципального района (по согласованию), МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), линейный отдел МВД РФ на станции Ртищево (по согласованию), отдел ФСБ РФ по Саратовской области в г. Балашове (по согласованию), филиал по г.Балашову и Балашовскому району ФБУ УИИ УФСИН России по Саратовской области (по согласованию), МРИ ФНС №1 России по Саратовской области (по согласованию), западный территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Саратовской области (по согласованию), государственная инспекция маломерных судов МЧС России по Саратовской области, ГУ «БГЦЗН» (по согласованию), ГБУ Саратовской области «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» (по согласованию), местная общественная организация Балашовского муниципального района Саратовской области «Народная дружина», Балашовский филиал ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» (по согласованию), ГУЗ СО «Балашовская детская больница» (по согласованию), ГУЗ СО «БМПНД» (по согласованию), ОНД по Балашовскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Саратовской области (по согласованию) ФГКУ «8 отряд ФПС по Саратовской области» (по согласованию). |
| Цель, задачи Программы, важнейшие оценочные показатели | Целью Программы является совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений на территории района. Достижение цели Программы осуществляется путем решения следующих задач: - снижение уровня преступности, повышение раскрываемости преступлений, укрепление законности и правопорядка на территории района; - совершенствование социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, преступностью и безнадзорностью несовершеннолетних, семейным неблагополучием, незаконной миграцией, на ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы; - обеспечение экономической безопасности в районе путем усиления борьбы с различными формами посягательств на все виды собственности, усиления контроля в финансово-кредитной и банковской сферах, за реализацией товаров массового потребления, сбором налогов и других обязательных платежей, пресечения проявлений коррупции во всех органах государственной власти; - повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах. Создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах; - формирование кадрового профессионального состава правоохранительных органов, обеспечение правовых, социальных, материальных и морально-психологических условий и необходимых гарантий для службы и быта сотрудников правоохранительных органов и их семей, повышение престижа работы в правоохранительных органах, восстановление доверия общества к правоохранительным органам; - вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм собственности, общественных организаций и граждан; - проведение постоянного мониторинга состояния безопасности в районе, анализ и прогнозирование факторов воздействия существующих и развивающихся угроз безопасности населения и инфраструктуре района. Исполнение мероприятий Программы позволит решить наиболее острые проблемы, стоящие перед органами исполнительной власти района и обществом в части создания положительных тенденций повышения уровня профилактики преступлений и правонарушений, законопослушного образа жизни, снизить долю преступлений против личности и долю преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений, повысить уровень доверия граждан к работе правоохранительных органов и уверенности в способности органов внутренних дел защитить, оказать необходимую помощь |
| Сроки реализации Программы | - реализация Программы будет осуществлена в течение 2018-2020 годов |
| Объем и источники финансирования Программы | - для реализации программных мероприятий по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью на территории района на 2018-2020 годы из местного бюджета необходимо 291800 рублей, из них: в 2018 году – 291800 рублей; в 2019 году – 0 рублей; в 2020 году – 0 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | реализация мероприятий Программы позволит: - ослабить позиции организованной преступности и коррупции, снизить уровень криминализации экономики; - обеспечить эффективное реагирование на угрозы общественной безопасности, оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах; - снизить темпы роста преступности и долю тяжких и особо тяжких преступлений; - улучшить межведомственное и внутриведомственное взаимодействие правоохранительных органов; - повысить эффективность работы правоохранительных органов по предупреждению и выявлению правонарушений и преступлений; - укрепить доверие населения к правоохранительным органам. |
| Система организации контроля за исполнением мероприятии Программы | - контроль за исполнением программных мероприятий осуществляется главой Балашовского муниципального района (председателем МКПП). |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Необходимость разработки и принятия комплексной целевой программы «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Балашовского муниципального района на 2018-2020 годы» вызвана тем, что преступность, несмотря на прилагаемые усилия, по-прежнему имеет характер реальной угрозы для безопасности жителей района. Сложной остается обстановка на улицах и в других общественных местах. Вызывают особую тревогу правонарушения, совершенные подростками. Важным вопросом остается противодействие коррупции и организованной преступности. Преступная среда консолидируется, усиливается ее организованность и связь с международными преступными сообществами. Характерными признаками этого являются возрастающая угроза возможных террористических проявлений, не снижающийся поток ввоза контрабандных наркотиков на территорию района.

Развитие организованной преступности сопровождается ее качественными изменениями: возрастает техническая оснащенность и вооруженность организованных преступных группировок, повышается их криминальный профессионализм.

В этих условиях обнаруживается недостаточность взаимодействия правоохранительных органов с представителями органов исполнительной власти района, слабое использование в борьбе с преступностью возможностей общественности и населения, народных дружинников, средств массовой информации.

В определенной мере увеличению числа лиц, ставших на путь совершения преступлений, способствуют существующие социально-экономические условия и материальное положение граждан.

Глубокие преобразования в экономике и отношениях собственности способствуют значительной трансформации нравственных устоев общества, смещению ценностных ориентиров в сознании отдельных групп населения в сторону криминального образа жизни. По-прежнему остается высокой степень асоциального поведения, пьянства, наркомании.

На криминальную ситуацию в районе существенное влияние оказывают ее географическое положение, многонациональный состав населения, продолжающаяся миграция беженцев и вынужденных переселенцев.

В недостаточном объеме обеспечивается «шаговая доступность» жителей к участковым пунктам полиции. Сегодня необходимо создание нормальных условий для службы участковых уполномоченных полиции по приему граждан на административном участке, совершенствование их деятельности в части материально-технического обеспечения.

Негативно влияет на оперативную работу участковых уполномоченных полиции по раскрытию преступлений «по горячим следам» недостаточное оснащение пунктов полиции автотранспортом.

В ближайшей перспективе могут усилиться негативные тенденции развития криминальной обстановки в районе: возможны террористические акты, распространение коррупции, организованной и экономической преступности, дальнейшая наркотизация и алкоголизация населения, рост числа преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах.

Тем не менее, возможности для реализации системы мер по борьбе с преступностью и организации профилактической работы по ее предупреждению в районе имеются.

Вместе с тем не решаются многие проблемы в обеспечении законнопорядка и безопасности на улицах, общественных местах, жилом секторе, среди несовершеннолетних.

Несмотря на положительные сдвиги в борьбе с правонарушениями, проведенные мероприятия остаются еще недостаточно эффективными. Есть необходимость сконцентрировать усилия заинтересованных ведомств на комплексном решении задач по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью на территории района.

Для закрепления достигнутых результатов и повышения эффективности противодействия преступности требуется единый подход и координация действий в этом направлении.

Решение данных задач невозможно без серьезной поддержки органов государственной власти области, объединения усилий правоохранительных органов, различных ведомств, органов местного самоуправления. Это обуславливает необходимость дальнейшего применения программно-целевого подхода.

2. Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Целью Программы является совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений на территории района.

Программа ориентирована на последовательное решение следующих задач:

- снижение уровня преступности, повышение раскрываемости преступлений, укрепление законности и правопорядка на территории Балашовского муниципального района;

- совершенствование социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, преступностью и безнадзорностью несовершеннолетних, семейным неблагополучием, незаконной миграцией, на ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- обеспечение экономической безопасности в области путем усиления борьбы с различными формами посягательств на все виды собственности, усиления контроля в финансово-кредитной и банковской сферах, за реализацией товаров массового потребления, сбором налогов и других обязательных платежей, пресечения проявлений коррупции во всех органах государственной власти;

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах. Создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах;

-  формирование кадрового профессионального состава правоохранительных органов, обеспечение правовых, социальных, материальных и морально-психологических условий и необходимых гарантий для службы и быта сотрудников правоохранительных органов и их семей, повышение престижа работы в правоохранительных органах, восстановление доверия общества к правоохранительным органам;

- вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм собственности, общественных организаций и граждан;

- проведение постоянного мониторинга состояния безопасности в области, анализ и прогнозирование факторов воздействия существующих и развивающихся угроз безопасности населения и инфраструктуре области.

Программа будет осуществлена в течение 2018-2020 годов в 3 этапа:

I этап - 2018 год;

II этап - 2019 год;

III этап - 2020 год.

3. Система (перечень) программных мероприятий

Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики правонарушений и усиления борьбы с преступностью:

- организационно-управленческие мероприятия
     - защита личности, общества и государства от противоправных посягательств;

- предупреждение правонарушений;

- развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению правонарушений;

-  охрана общественного порядка, в том числе при проведении спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий;

-  обеспечение общественной безопасности, в том числе безопасности дорожного движения и транспортной безопасности;

- противодействие незаконной миграции;

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних;

- обеспечение защиты и охраны частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;

- обеспечение экономической безопасности.

- противодействие коррупции, выявление и устранение причин и условий ее возникновения

- обеспечение экологической безопасности, охрана окружающей среды

- обеспечение пожарной безопасности

- предупреждение, ликвидация и (или) минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан

Система (перечень) программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе.

3.1. организационно-управленческие мероприятия

Организация работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Балашовского муниципального района.

3.2. защита личности, общества и государства от противоправных посягательств

Предполагается выявление семей, находящимся в социально – опасном положении, а также детей, склонных к совершению противоправных действий, содействие в трудоустройстве освобожденных из мест лишения свободы, снижения уровня рецидивной преступности, предотвращение распространения на территории района фальсифицированной алкогольной продукции.

3.3. предупреждение правонарушений

Предполагается снижение уровня преступлений совершенных лицами, освободившимися из мест лишения свободы, восстановление доверия общества к правоохранительным органам, устранение фактов реализации несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции, повышение качества межведомственного взаимодействия в обеспечении безопасности жителей района, создание условий для обеспечения защиты прав детей, их социальной реабилитации и адаптации в обществе, формирование позитивного отношения к ведению подростками здорового образа жизни и соблюдению норм общественной нравственности в обществе, формирование позитивного отношения к законодательству, его соблюдению, повышение информированности населения  о вреде употребления наркотических веществ, алкоголя.

3.4. развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению правонарушений

Обеспечит учет лиц, склонных к совершению правонарушений, позволит более эффективно проводить профилактическую работу с данной категорией населения.

3.5. охрана общественного порядка, в том числе при проведении спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий

Предполагается оказание содействия в обеспечении охраны общественного правопорядка на территории Балашовского муниципального района, общественными организациями Балашовского муниципального района, обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий

3.6. обеспечение общественной безопасности, в том числе безопасности дорожного движения и транспортной безопасности

Позволит повысить уровень межведомственного взаимодействия в вопросах обеспечения общественной безопасности, обеспечит  безопасность  дорожного движения, формирование и закрепление у несовершеннолетних базового уровня знаний по безопасности дорожного движения.

3.7. противодействие незаконной миграции

Предполагается снижение количества незаконных мигрантов, локализация предпосылок возникновения межнациональной и религиозной напряженности, профилактика правонарушений в сфере миграции.

3.8. предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних

Предполагается повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сокращение числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними; улучшение координации деятельности органов местного самоуправления области и организаций, осуществляющих профилактическую работу с несовершеннолетними.

3.9. обеспечение защиты и охраны частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности

Предусмотрена разработка и осуществление необходимых мер по обеспечению безопасности жителей района по месту жительства, в местах массового пребывания людей, на объектах промышленности и в транспорте, повышение роли органов исполнительной власти области, средств массовой информации в работе по усилению бдительности граждан, привитию гражданам навыков поведения в экстремальных условиях

3.10. обеспечение экономической безопасности

Предполагается пресечение незаконной деятельности объектов игорного бизнеса, выявление и пресечение налоговых преступлений и правонарушений, пополнение консолидированного бюджета района, обеспечение стабильности банковской системы, снижение риска для кредиторов и вкладчиков, повышение эффективности системы внутреннего контроля в области противодействия легализации преступных доходов, устранение фактов реализации недоброкачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции населению

3.11. противодействие коррупции, выявление и устранение причин и условий ее возникновения

Предпологается повышение уровня защиты субъектов малого и среднего бизнеса при осуществлении предпринимательской деятельности. Формирование негативного отношения к  коррупционным преступлениям любой формы и любых проявлений.

3.12. обеспечение экологической безопасности, охрана окружающей среды

Предпологается обеспечение экологической безопасности и  охраны окружающей среды, экологическое воспитание подростков, формирование и повышение уровня экологических знаний, бережного отношения к животным, к природе, воспитание чувства любви, гордости и патриотизма к малой Родине.

3.13. обеспечение пожарной безопасности

Предпологается обеспечение пожарной безопасности, проведение профилактических мероприятий и  организация работы добровольных дружин по пожарной безопасности.

3.14. предупреждение, ликвидация и (или) минимизация

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Предпологается уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения, обеспечение информирования населения о возникновении чрезвычайной ситуации  и ее ликвидации.

3.15. повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан

Предполагается внедрение инновационных форм профилактической работы, формирование среди населения правовой грамотности, повышение эффективности профилактики правонарушений и повторных преступлений, проведение профилактической работы с гражданами по внедрению в их сознание понятия о недопустимости совершения правонарушений, улучшение правовой пропаганды, повышение правовой культуры населения через средства массовой информации, повышение уровня доверия граждан к работе правоохранительных органов путем совместного решения вопросов обеспечения общественного порядка в конкретном районе.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы 2018-2020 годы из местного бюджета необходимо   291800   рублей, из них:

в 2018 году – 291800 рублей;

в 2019 году – 0 рублей;

в 2020 году – 0 рублей.

5. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

Контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы - администрацией Балашовского муниципального  района в лице главы Балашовского муниципального  района (председателя МКПП).

Ответственными за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются исполнители Программы.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов  районного бюджета.

Рассмотрение и оценка результатов выполнения Программы проводятся на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и борьбы с преступностью.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- ослабить позиции организованной преступности и коррупции, снизить уровень криминализации экономики;

- обеспечить эффективное реагирование на угрозы общественной безопасности, оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах;

- снизить темпы роста преступности и долю тяжких и особо тяжких преступлений;

- улучшить межведомственное и внутриведомственное взаимодействие правоохранительных органов;

- повысить эффективность работы правоохранительных органов области по предупреждению и выявлению правонарушений и преступлений;

- укрепить доверие населения к правоохранительным органам;

- повысить эффективность государственной системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации;

- улучшить информационное обеспечение деятельности государственных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории  района;

- уменьшить общее число совершаемых административных правонарушений и преступлений в районе;

- снизить количество незаконных мигрантов;

- повысить уровень доверия населения к органам государственной власти;

- снизить число преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах;

- укрепить соблюдение законности и правопорядка на водных объектах района;

- повысить культуру безопасного поведения граждан на водных объектах  района.

7. Система (перечень) программных мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Финансовые затраты (тыс. руб.) | в том числе |  |  | ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Организационно-управленческие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Балашовского муниципального района. | Администрация Балашовского МР | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Координация действий заинтересованных органов исполнительной власти области в работе по профилактике правонарушений. |
| Итого по разделу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 2. Защита личности, общества и государства от противоправных посягательств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение комплексных мероприятий оперативно-профилактического характера по выявлению семей, находящимся в социально – опасном положении, а также детей, склонных к совершению противоправных действий., в том числе употребляющих алкоголь, одурманивающие вещества. | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, управление образования администрации БМР, МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), ГБУ СО Балашовский центр помощи семье и детям «Семья» (по согласованию), Филиал по г.Балашову и Балашовскому району ФБУ УИИ УФСИН России по Саратовской области (по согласованию) | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Выявление семей, находящимся в социально – опасном положении, а также детей, склонных к совершению противоправных действий. |
| 2.2 | Проведение профориентационных мероприятий, оказание консультативных услуг осужденным в исправительных учреждениях, готовящемся к освобождению (за 6 месяцев до истечения сроков лишения свободы). | Филиал по г. Балашову и Балашовскому району ФБУ УИИ УФСИН России по Саратовской области (по согласованию), ГУ «БГЦЗН» (по согласованию) | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Содействие в трудоустройстве освобожденных из мест лишения свободы, снижения уровня рецидивной преступности |
| 2.3 | Организация и проведение межведомственных мероприятий по выявлению нелегальных производителей, подпольных цехов, фактов кустарного производства алкогольной продукции, незаконного хранения и реализации спирта, спиртосодержащей продукции | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), западный территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Саратовской области (по согласованию) | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Предотвращение распространения на территории района фальсифицированной алкогольной продукции |
| Итого по разделу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 3. предупреждение правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация работы наблюдательной комиссии Балашовского муниципального района по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Администрация Балашовского МР, МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Снижение уровня преступлений совершенных лицами, освободившимися из мест лишения свободы |
| 3.2 | Изготовление и распространение среди населения района визитных карточек участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Балашовский». | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию) | 2015-2017 г. |  |  |  |  | Восстановление доверия общества к правоохранительным органам |
| 3.3 | Организация и проведение межведомственных рейдов по пресечению фактов реализации несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции (вблизи образовательных учреждений, в местах массового отдыха: дискотеках, барах, кафе) | Администрация БМР, МО МВД России «Балашовский» (по согласованию) | 2015-2017 г.г. |  |  |  |  | Устранение фактов реализации несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции |
| 3.4 | Проведение участковыми уполномоченными полиции, на административных участках постоянного мониторинга соблюдения правопорядка в сфере реализации алкогольной продукции кустарного происхождения, реализуемого в многоквартирных домах, в гаражных постройках, частных домовладениях | МРО МВД России «Балашовский» (по согласованию) | 2015-2017 г.г. |  |  |  |  | Повышение качества межведомственного взаимодействия в обеспечении безопасности жителей района |
| 3.5 | Организация и проведение круглого стола для несовершеннолетних «Мы в ответе за свои поступки» « Чтобы не случилась беда: безопасность на улице и дома» «Мы вместе» « Я и общество: без законов нельзя!» | ГБУ СО «Балашовский центр «Семья» | март 2018г февраль 2019г. февраль 2020г. октябрь-2019г. |  |  |  |  | Создание условий для обеспечения защиты прав детей, их социальной реабилитации и адаптации в обществе. |
| 3.6 | Организация и проведение правовой беседы с показом слайд-шоу об административной ответственности несовершеннолетних | ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних |
| 3.7 | Правовая беседа с проведением спортивно – правовой викторины в рамках Всемирного дня здоровья: - познавательная викторина с несовершеннолетними - «Правовой калейдоскоп; Организация беседы на тему: «Профилактика правонарушений и вредных привычек» | ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» | ежегодно апрель 2018-2020 г.г. октябрь 2019г май 2020г. |  |  |  |  | Формирование позитивного отношения к ведению подростками здорового образа жизни и соблюдению норм общественной нравственности в обществе |
| 3.8 | Организация и проведение с несовершеннолетними Деловой игры «Закон на нашей земле» «Быть законопослушным. Это порядочно!» «Мы – за здоровый образ жизни» «Закон на нашей земле» -- -- Групповой дискуссии «Безвредного табака не бывает» - Дискуссии с элементами тренинга «Говоря наркотикам НЕТ» | ГБУ СО «Балашовский центр «Семья» | февраль 2018г. Декабрь-2020г Ежегодно 2018-2020 1,2 смена ДОЛ Февраль 2018г 1 квартал 2018 - 2020 гг |  |  |  |  | Формирование позитивного отношения к законодательству, его соблюдению. |
| 3.9 | Социально- профилактическая акция «Международный день борьбы с наркоманией» | ГУЗ «Балашовский МПНД» Учреждения системы профилактики БМР | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Повышение информированности населения о вреде употребления наркотических веществ. Формирование антинаркотических социальных установок. |
| 3.10 | Социально –профилактическая акция «День трезвости» | ГУЗ «Балашовский МПНД» Учреждения системы профилактики БМР | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Повышение информированности населения о вреде употребления алкоголя. Формирование установок на ведение трезвеннического образа жизни. |
| 3.11 | Социально-профилактическая акция «Всемирный день психического здоровья» | ГУЗ «Балашовский МПНД» Учреждения системы профилактики БМР | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Повышение информированности населения в вопросах психического здоровья, в том числе профилактика суицидального поведения |
| 3.12 | Социально-профилактическая акция «День отказа от табака» | ГУЗ «Балашовский МПНД» Учреждения системы профилактики БМР | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Повышение информированности населения о вреде употребления табака. Формирование установок на ведение здорового образа жизни. |
| 3.13 | Проведение мероприятий направленных на профилактику алкоголизма, наркомании, табакокурения, суицидального поведение в подростково-молодежной среде. | ГУЗ «Балашовский МПНД», Управление образования БМР | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Формование установок на здоровый образ жизни. |
| Итого по разделу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 4. развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечить профилактический учет лиц, склонных к совершению преступлений. | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), КДН и ЗП, административная комиссия при администрации БМР. | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Учет лиц, склонных к совершению правонарушений |
| Итого по разделу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 5. охрана общественного порядка, в том числе при проведении спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Финансовое обеспечение деятельности по активизации работы общественных формирований правоохранительной направленности во всех муниципальных образованиях по предупреждению противоправного поведения граждан (в соответствии с переданными полномочиями) | Администрации БМР | 2018 г. | 126,8 | 126,8 (денежные средства переданные сельскими МО) |  |  | Привлечение широких слоев населения к работе по предупреждению противоправного поведения |
| 5.2 | Оказание содействия добровольным формированиям населения по охране общественного порядка в выполнении возложенных на них задач, проведение работ по обучению членов добровольных формирований населения по охране общественного порядка. | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию» | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Привлечение широких слоев населения к работе по предупреждению противоправного поведения |
| 5.3 | Контроль за оборудованием объектов с массовым пребыванием людей тревожной сигнализацией (кнопками экстренного вызова полиции), системами видеонаблюдения и контроля доступа. | МОВО по г. Балашову – филиал УВО ВНГ России по Саратовской области (по согласованию) | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий. |
| 5.4 | Обеспечение охраны общественного порядка при проведении спортивных, зрелищных и иных | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию» | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий. |
| Итого по разделу |  |  |  | 126,8 | 126,8 | 0 | 0 |  |
| Раздел 6. обеспечение общественной безопасности, в том числе безопасности дорожного движения и транспортной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение комплексных мероприятий по укреплению взаимодействия с органами государственной власти района, органами местного самоуправления, общественными объединениями, традиционными религиозными конфессиями, национально-культурными автономиями в области противодействия проникновению в общество идеологии национального, расового, религиозного экстремизма и ксенофобии | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), отдел ФСБ РФ по Саратовской области в г. Балашове (по согласованию) | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Повышение уровня межведомственного взаимодействия в вопросах обеспечения общественной безопасности |
| 6.2 | Организация и проведение межведомственной профилактической операции "Условник", направленной на предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений со стороны лиц, отбывающих наказание без изоляции от общества | Филиал по г.Балашову и Балашовскому району ФБУ УИИ УФСИН России по Саратовской области (по согласованию), МО МВД РФ «Балашовский» (по согласованию) | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Снижение уровня рецидивной преступности |
| 6.3 | Проведение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию», ЛО МВД России на ст. Ртищево (по согласованию) Управление образования администрации БМР | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| 6.4 | Организация и проведение мероприятий, направленных, на профилактику травматизма: -«Будь осторожен – дорога!» -Беседа о правилах поведения детей в каникулярное время -Викторина «Уроки безопасности» Викторина «Повторяем ПДД» -Викторина «Мы в городе живем» -«Улица полна неожиданностей» -«Безопасная дорога и весёлые каникулы» | ГБУ СО «Балашовский центр «Семья» | Июнь Июль 2019 г. Ежегодно 2018-2020 1,2 смена ДОЛ Сентябрь 2018г Апрель 2019г. |  |  |  |  | Формирование и закрепление у несовершеннолетних базового уровня знаний по теме безопасности жизнедеятельности, безопасности дорожного движения |
| Итого по разделу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 7. противодействие незаконной миграции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Осуществление мероприятий по контролю за соблюдением иностранными гражданами и без гражданства установленных правил проживания и временного пребывания на территории РФ. | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), ЛО МВД России на ст. Ртищево (по согласованию) | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Снижение количества незаконных мигрантов. |
| 7.2 | Организация и проведение профилактических мероприятий в среде национальных диаспор и трудовых мигрантов по недопущению их использования в межнациональных и религиозных конфликтах, предупреждение возникновения конфликтных ситуаций, основанных на разнице в национальных обычаях и жизненных укладах | отдел ФСБ РФ по Саратовской области в г. Балашове (по согласованию), МО МВД России «Балашовский» (по согласованию) | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Локализация предпосылок возникновения межнациональной и религиозной напряженности, профилактика правонарушений в сфере миграции |
| 7.3 | Правовая беседа об ответственности за преступления против общественной безопасности, распространение информационно – правовых буклетов, приуроченных к Дню солидарности борьбы с терроризмом (03.09) | ГБУ СО «Балашовский центр «Семья» | Ежегодно сентябрь 2018 - 2020 |  |  |  |  | Формирование и закрепление у несовершеннолетних негативного отношения к преступлениям террористической направленности |
| Итого по разделу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 8. предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | В целях устранения причин, порождающих правонарушения, и условий, способствующих совершению правонарушений организовать временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет с привлечением подростков, состоящих на учете, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченных, неполных семей | Управление образования администрации БМР, Управление культуры, спорта и туризма администрации БМР и его подведомственные учреждения, ГКУ СО ГУ «БГЦЗН» «Центр занятости населения» (по согласованию) | 2018 г. | 65,0 15,0 | 65,0 15,0 |  |  | Формирование активной жизненной позиции у подрастающего поколения, предупреждение подростковой преступности |
| 8.2 | В целях устранения причин, порождающих правонарушения, и условий, способствующих совершению правонарушений организовать проведение походов и туристских слетов с несовершеннолетними в каникулярное время | Управление образования администрации БМР | 2018 г. | 35,0 | 35,0 |  |  | Формирование активной жизненной позиции у подрастающего поколения, предупреждение подростковой преступности |
| 8.3 | В целях устранения причин, порождающих правонарушения, и условий, способствующих совершению правонарушений организовать тематические мероприятия по направлению работы Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» | Управление образования администрации БМР | 2018 г. | 9,0 | 9,0 |  |  | Формирование активной жизненной позиции у подрастающего поколения, предупреждение подростковой преступности, пропаганда среди учащихся законопослушного поведения |
| 8.4 | В целях устранения причин, порождающих правонарушения, и условий, способствующих совершению правонарушений организовать тематические мероприятия по направлению работы школьных отрядов «Юные защитники правопорядка» | Управление образования администрации БМР, МО МВД России «Балашовский» (по согласованию) | 2018 г. | 3,0 | 3,0 |  |  | Формирование активной жизненной позиции у подрастающего поколения, предупреждение подростковой преступности, пропаганда среди учащихся законопослушного поведения |
| 8.5 | В целях устранения причин, порождающих правонарушения, и условий, способствующих совершению правонарушений организовать проведение массовых мероприятий по пуполиризации здорового образа жизни | Учреждения управления культуры спорта и туризма БМР | 2018-2020г.г. |  |  |  |  | Формирование активной жизненной позиции у подрастающего поколения, предупреждение подростковой преступности, пропаганда среди учащихся законопослушного поведения |
| 8.6 | Организация и проведение Родительского собрания «Роль семьи и семейного воспитания в профилактике правонарушений». | «Балашовский ГБУ СО центр «Семья» | Апрель - 2020г |  |  |  |  | Формирование отношение родителей к детям. |
| 8.7 | Организация Диспута «Что делает подростка преступником?!» | ГБУ СО «Балашовский центр «Семья» | Ноябрь-2019г. |  |  |  |  | Вызвать детей на откровенный разговор по проблеме детской беспризорности и преступности, формирование негативного отношения к правонарушениям. |
| 8.8 | Организация и проведение Круглого стола «Будьте внимательны друг к другу!» | ГБУ СО «Балашовский центр «Семья» | Март-2020г. |  |  |  |  | Формирование нравственных понятий, норм поведения в обществе. |
| 8.9 | Правовая беседа об уголовной ответственности несовершеннолетних в рамках предупреждения совершения подростками противоправных действий | ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» | Ежегодно 2018 - 2020 |  |  |  |  | Снижение уровня преступлений, совершаемых несовершеннолетними, в рамках профилактики асоциального и дескруктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении |
| 8.10 | Мероприятие, посвященное Всемирному дню Толерантности | ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» | Ежегодно ноябрь 2018 - 2020 |  |  |  |  | Формирование и закрепление у несовершеннолетних негативного отношения и недопустимости проявления социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства по отношению к другим людям. |
| 8.11 | Организация беседы с подростками на тему: «Суицид – геройство или слабость» | ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» | Ноябрь 2018г. |  |  |  |  | Воспитать уважение к личности подростка и понимание к его проблемам |
| 8.12 | Проведение цикла лекций, бесед тематической направленности по профилактике правонарушений и преступлений в СМИ, учебных заведениях на территории города и района, в том числе среди студентов. | Управление образования, КДН и ЗП, отдел информации, общественных отношений и работе с молодежью администрации БМР, ГБУ СО Балашовский центр помощи семье и детям «Семья» (по согласованию), МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), ЛО МВД России на ст. Ртищево (по согласованию) , Филиал по г.Балашову и Балашовскому району ФБУ УИИ УФСИН России по Саратовской области (по согласованию), Балашовский филиал ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» (по согласованию) | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Предупреждение подростковой преступности. Пропаганда среди учащихся законопослушного поведения. |
| 8.13 | Проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по проблемам профилактике правонарушений среди учащихся | Управление образования, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел информации, общественных отношений и работе с молодежью администрации БМР, ГБУ СО Балашовский центр помощи семье и детям «Семья» (по согласованию), МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), Филиал по г.Балашову и Балашовскому району ФБУ УИИ УФСИН России по Саратовской области (по согласованию), Балашовский филиал ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» (по согласованию) | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Распространение положительного опыта образовательных учреждений по профилактике правонарушений. |
| 8.14 | Проведение акции по пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних: информирование детского населения о вреде употребления табака, алкоголя, наркотиков. | КДН и ЗП, отдел информации, общественных отношений и работе с молодежью, управление по физической культуре и спорту, управление культуры, управление образования администрации БМР, ГУЗ СО «Балашовская детская больница» (по согласованию), ГУЗ «БМПНД» (по согласованию) , МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), ЛО МВД России на ст. Ртищево (по согласованию), ГБУ СО Балашовский центр помощи семье и детям «Семья» (по согласованию), Филиал по г.Балашову и Балашовскому району ФБУ УИИ УФСИН России по Саратовской области (по согласованию) | Март 2018-2020 г. |  |  |  |  | Формирование у несовершеннолетних модели здорового образа жизни, активной жизненной позиции, снижение количества потребителей алкоголя, наркотических и психотропных средств. |
| 8.15 | Проведение акции по профилактике детского травматизма | КДН и ЗП, отдел информации, общественных отношений и работе с молодежью, управление по физической культуре и спорту, управление культуры, управление образования администрации БМР, ГУЗ СО «Балашовская детская больница» (по согласованию), МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), ЛО МВД России на ст. Ртищево (по согласованию), ГБУ СО Балашовский центр помощи семье и детям «Семья» (по согласованию). | Май 2018-2020 г |  |  |  |  | Снижение количества фактов детского травматизма, количества правонарушений, совершаемых детьми в области дорожного движения, ДТП и т.д. |
| 8.16 | Проведение акции по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними | КДН и ЗП, управление образования, управление по физической культуре и спорту, управление культуры, отдел информации, общественных отношений и работе с молодежью администрации БМР, ГУЗ СО «Балашовская детская больница», (по согласованию), МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), ГБУ СО Балашовский центр помощи семье и детям «Семья» (по согласованию). | 2018-2020 г |  |  |  |  | Защита прав несовершеннолетних от жестокого обращения в семьях. |
| 8.17 | Проведение акции «Помоги детям, поделись теплом!» | КДН и ЗП, отдел информации, общественных отношений и работе с молодежью, управление образования, управление по физической культуре и спорту, управление культуры администрации БМР, ГБУ СО Балашовский центр помощи семье и детям «Семья» (по согласованию) | Декабрь 2018-2020 г |  |  |  |  | Оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. |
| Итого по разделу |  |  |  | 127,0 | 127,0 |  |  |  |
| Раздел 9. обеспечение защиты и охраны частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Проведение профилактических мероприятий "Безопасный дом", "Безопасный подъезд", "Безопасная квартира" с привлечением средств массовой информации, мероприятий с целью профилактики имущественных преступлений путем разъяснительной работы о постановке квартир граждан под централизованную охрану отдела вневедомственной охраны, в том числе владельцев огнестрельного оружия, а так же доведение информации о возможности подключения услуги «Мобильный телохранитель» | МОВО по г.Балашову – филиал УВО ВНГ России по Саратовской области (по согласованию), отдел информации, общественных отношений и работе с молодежью администрации БМР. | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Усиление охраны объектов и квартир граждан с целью недопущения краж и иных преступных посягательств |
| 9.2 | Проведение оперативно-профилактических мероприятий по выявлению и пресечению фактов вандализма, повреждения внутреннего оборудования вагонов, средств сигнализации и связи, наложения на железнодорожные пути посторонних предметов и других правонарушений, угрожающих безопасности движения поездов и электропоездов. | ЛО МВД России на ст. Ртищево (по согласованию) | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Пресечение и профилактика дорожно-транспортных происшествий и нарушений общественного порядка на объектах железнодорожного транспорта |
| 9.3 | Проведение профилактических мероприятий "Безопасный путь", "Безопасность на железной дороге", с привлечением средств массовой информации, мероприятий с целью профилактики среди населения, а также несовершеннолетних | ЛО МВД России на станции Ртищево (по согласованию), отдел информации, общественных отношений и работе с молодежью администрации БМР. | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Недопущение совершения правонарушений среди несовершеннолетних, недопущения травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта |
| 9.4 | Осуществление мероприятий по защите магистральных трубопроводов от преступных посягательств выявлению фактов хищения газа, незаконных врезок в газопроводы. | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), отдел ФСБ РФ по Саратовской области в г. Балашове (по согласованию), Балашовское ЛПУ «Югтрансгаз» (по согласованию) | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Повышение устойчивости объектов ТЭК к хищениям энергоносителей |
| 9.5 | Проведение среди учащихся средних и высших учебных заведений разъяснительной работы об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений экстремистской направленности | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию) | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Повышение эффективности профилактической работы в молодежной среде |
| 9.6 | Оказание услуг централизованной охраны и оборудование дошкольных и учебных заведений устройствами тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения и контроля доступа | МОВО по г. Балашову – филиал УВО ВНГ России по Саратовской области (по согласованию), | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Обеспечение безопасности детей и сотрудников, сохранности материальных ценностей и имущества |
| 9.7 | Организация и проведение комплексного обследования и инспектирования объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения, в том числе охраняемых частными охранными предприятиями и службами безопасности на предмет их инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности | МОВО по г.Балашову – филиал УВО ВНГ России по Саратовской области (по согласованию), отдел ФСБ РФ по Саратовской области в г. Балашове (по согласованию) | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Охрана объектов с помощью стационарных постов полиции и технических средств охраны с целью недопущения террористических актов и иных преступных посягательств |
| Итого по разделу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 10. обеспечение экономической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Проведение профилактических мероприятий по пресечению незаконной деятельности объектов игорного бизнеса | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Пресечение незаконной деятельности объектов игорного бизнеса |
| 10.2 | Осуществление противодействия преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов и (или) сборов, сокрытием денежных средств или имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, а также с незаконным возмещением налога на добавленную стоимость | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), МРИ ФНС №1 России по Саратовской области (по согласованию) | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Выявление и пресечение налоговых преступлений и правонарушений, пополнение консолидированного бюджета района |
| 10.3 | Организация и проведение межведомственных мероприятий по борьбе с преступностью в кредитно-финансовой сфере, в том числе по незаконному обналичиванию денежных средств, получению вознаграждений в сфере бюджетного кредитования, по пресечению и выявлению фактов легализации денежных средств и иного имущества, нажитых преступным путем, операций сомнительного характера между кредитными организациями и их клиентами | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), МРИ ФНС №1 России по Саратовской области (по согласованию) | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Обеспечение стабильности банковской системы, снижение риска для кредиторов и вкладчиков, повышение эффективности системы внутреннего контроля в области противодействия легализации преступных доходов |
| 10.4 | Организация и проведение межведомственных рейдов по недопущению реализации на потребительском рынке товаров, опасных для жизни и здоровья граждан, некачественной и контрафактной продукции | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Устранение фактов реализации недоброкачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции населению |
| Итого по разделу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 11. противодействие коррупции, выявление и устранение причин и условий ее возникновения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению проявлений вымогательства, коррупции и административного давления со стороны должностных лиц органов власти и управления, контролирующих структур в целях защиты субъектов малого и среднего бизнеса, ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), отдел ФСБ РФ по Саратовской области в г. Балашове (по согласованию) | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Повышение уровня защиты субъектов малого и среднего бизнеса при осуществлении предпринимательской деятельности |
| 11.2 | Правовая беседас несовершеннолетними, посвященная 9 декабря – Международному Дню борьбы с коррупцией, с распространением информационно – правовых буклетов | ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» | Ежегодно декабрь 2018 - 2020 |  |  |  |  | Формирование негативного отношения к коррупционным преступлениям любой формы и любых проявлений |
| Раздел 12. обеспечение экологической безопасности, охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Организация и проведение рейдовых мероприятий по обеспечению экологической безопасности и охраны окружающей среды | Администрация БМР, главы администраций МО (по согласованию), МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), государственная инспекция маломерных судов МЧС России по Саратовской области (по согласованию) | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды |
| 12.2 | Мероприятие, посвященное защите прав животных «Защитим друзей наших меньших» | ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» | Ежегодно Октябрь 2018 - 2020 |  |  |  |  | Экологическое воспитание подростков, формирование и повышение уровня экологических знаний, бережного отношения к животным, к природе |
| 12.3 | Мероприятия в рамках Общероссийской добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра» в Балашовском муниципальном районе | ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» | Ежегодно Март – апрель 2018 - 2020 |  |  |  |  | Экологическое воспитание подростков, формирование и повышение уровня экологических знаний, бережного отношения к к природе |
| 12.4 | Информационно-значимое мероприятие «Мы – частица Хопра, мы – частица России» | ГБУ СО «Балашовский центр «Семья» | 2 квартал 2018 – 2020 гг. |  |  |  |  | Воспитание чувства любви, гордости и патриотизма к малой Родине. |
| 12.5 | Тематический час «Бросим природе спасательный круг» | ГБУ СО «Балашовский центр «Семья» | 2 квартал 2018- 2020 гг. |  |  |  |  | Воспитание экологической культуры в подрастающем поколении |
| Итого по разделу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 13. обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Организация и проведение профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. | МКУ «Управление ГОиЧС Балашовского муниципального района», главы администраций МО (по согласованию) ОНД по Балашовскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Саратовской области (по согласованию) ФГКУ «8 отряд ФПС по Саратовской области» (по согласованию) | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Обеспечение пожарной безопасности |
| 13.2 | Обеспечение работы добровольных дружин по пожарной безопасности. | Главы администраций МО (по согласованию) | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Обеспечение пожарной безопасности |
| Итого по разделу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 14. предупреждение, ликвидация и (или) минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций. | Администрация БМР, МКУ «Управление ГОиЧС Балашовского муниципального района» | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения |
| 14.2 | Проверка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей | МКУ «Управление ГОиЧС Балашовского муниципального района» | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | обеспечение информирования населения о возникновении ЧС |
| 14.3 | Обеспечить реагирование на чрезвычайную ситуацию органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к ликвидации чрезвычайной ситуации, принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации в зависимости от классификации чрезвычайных ситуаций и характера развития чрезвычайной ситуации. | Администрация БМР | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Обеспечение ликвидации чрезвычайной ситуации |
| Итого по разделу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 15. повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Производство и размещение в общественных местах наружной рекламы по проблеме предупреждения преступных посягательств в отношении несовершеннолетних | КДН и ЗП администрации БМР | 2018 г. | 25,0 | 25,0 |  |  | Снижение количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, выявление лиц, вовлекающих подростков в совершение преступлений и антиобщественных действий |
| 15.2 | Издание и тиражирование информационно-методических материалов, средств наглядной агитации (методические пособия, рекомендации, буклеты, брошюры, плакаты, календари) по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | КДН и ЗП администрации БМР, МО МВД РФ | 2018 г. | 10,0 | 10,0 |  |  | Внедрение инновационных форм профилактической работы |
| 15.3 | В целях правового просвещения и правового информирования, оказания воспитательного воздействия на несовершеннолетних организовать издание буклетов, брошюр, баннеров, плакатов посвященных вопросам профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | Управление образования администрации БМР | 2018 г. | 3,0 | 3,0 |  |  | Повышение уровня правовой культуры, пропаганда среди учащихся законопослушного поведения |
| 15.4 | Беседа на тему «Подросток и закон», Правовая тематическая беседа с элементами викторины «Балашов - моя малая Родина» | ГБУ СО «Балашовский центр «Семья» | сентябрь 2018 г Ежегодно 2018-2020г.г. 1 смена ДОЛ. |  |  |  |  | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, представление об уголовной и административной ответственности за совершаемые правонарушения |
| 15.5 | Мероприятие, Посвященное 12 декабря – Дню Конституции Российской Федерации «Моя Родина – Россия» | ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» | Ежегодно Декабрь 2018-2020г.г. |  |  |  |  | Формирование навыков правового мышления несовершеннолетних, основ правовой культуры, правового воспитания, базовых принципов мер правовой ответственности, гражданско-патриотическое сознание, способствующее становлению и развитию личности |
| 15.6 | Мероприятие, посвященное Всемирному Дню ребенка (20.11.) | ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» | Ежегодно Ноябрь 2018-2020г.г. |  |  |  |  | Повышение правовой культуры несовершеннолетних |
| 15.7 | Мероприятие «Мы вправе знать о праве» | ГБУ СО «Балашовский центр «Семья» | 4 квартал 2018-2020 г.г. |  |  |  |  | Формирование правового самосознания у молодёжи |
| 15.8 | Профилактическое мероприятие «Административная ответственность н6есовершеннолетних» | ГБУ СО «Балашовский центр «Семья» | 2 квартал 2018- 2020г.г. |  |  |  |  | Повышение правовой грамотности подростков в сфере административного законодательства |
| Итого по разделу |  |  |  | 38,0 | 38,0 |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  | 291,8 | 291,8 |  |  |  |

Заместитель главы администрации

Балашовского муниципального района

по архитектуре, градостроительству и ЖКХ                                                                         И.В. Талалайкин