## 17.1 перечень МКД
Приложение №1 к постановлению администрации Балашовского муниципального района
[16 empty] | от__29.12.2017 г.___ |  |  | №_305-п_
Краткосрочный план реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Балашовского муниципального района Саратовской области
Перечень многоквартирных домов, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2017 году
№ п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома: |  | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[13 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов-3, д.18 | 1973 | 0 | панельные | 5 | 4 | 5355.5 | 3514.5 | 3166.7 | 113 | 3960002 | 0 | 0 | 0 | 3960002 | 1126.7611 | 3252 | 2017-10-01
2 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, пр-кт. Космонавтов, д.16А | 1973 | 0 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 2074.1 | 1874.4 | 1874.4 | 58 | 5505338.2 | 0 | 0 | 0 | 5505338.2 | 2215.4295 | 3167 | 2017-10-01
3 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, пр-кт. Космонавтов, д.4 | 1974 | 0 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4508.4 | 3408.8 | 3363.8 | 90 | 1839725 | 0 | 0 | 0 | 1839725 | 539.6987 | 3167 | 2017-10-01
4 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. 167 Стрелковой Дивизии, д.18а | 1960 | 0 | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 1667.7 | 1168.1 | 1168.1 | 34 | 515257 | 0 | 0 | 0 | 515257 | 438.5387 | 1687 | 2017-10-01
5 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Гагарина, д.61 | 1969 | 0 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3232 | 2964 | 2813 | 111 | 1569687 | 0 | 0 | 0 | 1569687 | 544.3411 | 4367 | 2017-10-01
6 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Карла Маркса, д.69 | 1972 | 0 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4651.2 | 3683.4 | 3683.4 | 123 | 1742721 | 0 | 0 | 0 | 1742721 | 473.1284 | 3167 | 2017-10-01
7 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Ленина, д.153А | 1962 | 0 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 350 | 316.3 | 287.5 | 14 | 578266 | 0 | 0 | 0 | 578266 | 1828.22 | 2442 | 2017-10-01
8 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Ленина, д.156 | 1957 | 0 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 628 | 516.4 | 516.4 | 28 | 3035790.65 | 0 | 0 | 0 | 3035790.65 | 6077.9222 | 5487 | 2017-10-01
9 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Луначарского, д.118 | 1980 | 0 | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 1295.4 | 914.8 | 914.8 | 115 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 1150000 | 2208.4751 | 2442 | 2015-10-01
10 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Нефтяная, д.52 | 1969 | 0 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4064.2 | 3163.4 | 2209.8 | 108 | 1311575 | 0 | 0 | 0 | 1311575 | 414.6093 | 1687 | 2017-10-01
11 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Привокзальная, д.14 | 1932 | 0 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 570.5 | 508.11 | 508.11 | 21 | 791454.32 | 0 | 0 | 0 | 791454.32 | 1694.2296 | 3922 | 2017-10-01
12 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Привокзальная, д.22 | 1959 | 0 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 389 | 364 | 364 | 24 | 665175.25 | 0 | 0 | 0 | 665175.25 | 2365.0687 | 3992 | 2017-10-01
13 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Рабочая, д.68 | 1917 | 0 | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1594.8 | 1396.2 | 1284.22 | 56 | 100335 | 0 | 0 | 0 | 100335 | 71.8629 | 1100 | 2017-10-01
14 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Советская, д.177 | 1959 | 0 | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1215.7 | 958.35 | 958.35 | 46 | 2510000 | 0 | 0 | 0 | 2510000 | 2619.0849 | 21100 | 2017-10-01
15 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Советская, д.213 | 1904 | 0 | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 1650.1 | 1077.2 | 843.2 | 63 | 3313602 | 0 | 0 | 0 | 3313602 | 3060.5291 | 3780 | 2017-10-01
16 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Софинского, д.20 | 1960 | 0 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 377 | 260 | 260 | 16 | 541265.4 | 0 | 0 | 0 | 541265.4 | 2710.7615 | 3922 | 2017-10-01
17 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Софинского, д.3 | 1962 | 0 | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1031 | 829 | 829 | 53 | 1380000 | 0 | 0 | 0 | 1380000 | 1664.6562 | 3167 | 2017-10-01
18 | Балашовский муниципальный район | п. Октябрьский, ул. Советская, д.9 | 1964 | 0 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 464 | 372.7 | 261 | 10 | 831049 | 0 | 0 | 0 | 831049 | 2229.8068 | 2442 | 2017-10-01
19 | Балашовский муниципальный район | р.п. Пинеровка, ул. Заводская, д.11 | 1980 | 0 | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1714.08 | 1322.22 | 796.6 | 37 | 828578 | 0 | 0 | 0 | 828578 | 626.6567 | 1687 | 2017-10-01
20 | Балашовский муниципальный район | с. Пады,ул. Санаторий,33 | 1981 | 0 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4014.6 | 3631.1 | 3485 | 193 | 1289684 | 0 | 0 | 0 | 1289684 | 355.1772 | 1687 | 2017-10-01
21 | Балашовский муниципальный район | с. Пады,ул. Санаторий,34 | 1987 | 0 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4064 | 3386.9 | 3298 | 175 | 1321013 | 0 | 0 | 0 | 1321013 | 390.036 | 1300 | 2017-10-01
[8 empty] | 44911.28 | 35629.88 | 32885.38 | 1488 | 34780517.82 | 0 | 0 | 0 | 34780517.82 | 978.2106 | 21100
|  | Глава Балашовского муниципального района | [11 empty] | П.М. Петраков

## 17.3 показатели
Приложение №3 к постановлению администрации Балашовского муниципального района
[12 empty] | 29.12.2017 г. | №_305-п_
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 2017 году
№ п/п | Наименование муниципального образования | общая площадь многоквартирного дома, всего | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Количество многоквартирных домов |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Балашовский муниципальный район | 44911.28 | 1488 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 34780517.82 | 0 | 34780517.82
| Глава Балашовского муниципального района | [8 empty] | П.М. Петраков

## 17.2 виды ремонта (Инж)
Приложение №2 к постановлению администрации Балашовского муниципального района
[22 empty] | от_29.12.2017 г.__ | №305-п__
Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2017 году
| Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, всего | виды услуг и (или) работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | [15 empty] | виды услуг и (или) работ, установленные статьей 1 Закона Саратовской области "О дополнительных видах услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта, на территории Саратовской области"
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем: | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента многоквартирного дома |  | утепление фасада | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) | другие виды услуг и (или) работ
|  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения
|  |  | руб. | руб. | [5 empty] | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов-3, д.18 | 3960002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 1186900 | 0 | 0 | 900 | 2502000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271102
2 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, пр-кт. Космонавтов, д.16А | 5505338.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91783.13 | 0 | 0 | 0 | 740 | 5209173.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21837 | 182545
| Балашовский муниципальный район | г. Балашов, пр-кт. Космонавтов, д.4 | 1839725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518000 | 0 | 0 | 0 | 840 | 1189500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132225
| Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. 167 Стрелковой Дивизии, д.18а | 515257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 478400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36857
| Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Гагарина, д.61 , | 1569687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 255860 | 0 | 0 | 840 | 890500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16800 | 116527
| Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Карла Маркса, д.69 | 1742721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424760 | 0 | 0 | 0 | 1217 | 1192100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16800 | 125861
| Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Ленина, д.153А | 578266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 536500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41766
3 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Ленина, д.156 | 3035790.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 665456.65 | 0 | 0 | 480 | 2223000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147334
4 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Луначарского, д.118 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
5 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Нефтяная, д.52 | 1311575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 1222000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89575
6 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Привокзальная, д.14 | 791454.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 729799.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61655
7 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Привокзальная, д.22 | 665175.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20944.56 | 0 | 0 | 0 | 400 | 575638.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6937 | 61655
8 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Рабочая, д.68 | 100335 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12335
9 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Советская, д.177 | 2510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 1200000 | 0 | 0 | 1060 | 1060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000
10 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Советская, д.213, | 3313602 | 2906200 | 0 | 0 | 0 | 79920 | 79200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16800 | 231482
11 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Софинского, д.20 | 541265.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 490627.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50638
12 | Балашовский муниципальный район | г. Балашов, ул. Софинского, д.3 | 1380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 840 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Балашовский муниципальный район | п. Октябрьский, ул. Советская, д.9 | 831049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.2 | 771820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59229
14 | Балашовский муниципальный район | р.п. Пинеровка, ул. Заводская, д.11 | 828578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 769600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58978
| Балашовский муниципальный район | с. Пады,ул. Санаторий,33 | 1289684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 1198600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91084
| Балашовский муниципальный район | с. Пады,ул. Санаторий,34 | 1321013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 1227590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93423
|  |  | 34780517.82 | 2994200 | 0 | 0 | 0 | 1705407.69 | 335060 | 0 | 0 | 11939.2 | 21734205.13 | 0 | 0 | 2440 | 5785000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79174 | 2164271
|  | Глава Балашовского муниципального района | [7 empty] | 14: П.М. Петраков