08.02.2017 г.								39-п

Об утверждении плана мероприятий по заключению

концессионного соглашения в отношении систем

коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения

и передаче указанных объектов в концессию

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», с целью привлечения инвестиций, обеспечения эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на условиях концессионных соглашений и повышение качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям, Уставом Балашовского муниципального района Саратовской области, администрация Балашовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по заключению концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и передаче указанных объектов в концессию, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информации, общественных отношений и работе с молодежью администрации Балашовского муниципального района (Л.А. Васильева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Балашовского муниципального района по архитектуре, градостроительству и ЖКХ Талалайкина И.В.

Глава Балашовского

муниципального района                                                         А.Н. Мельников

|  |  | Приложение |
| --- | --- | --- |
|  |  | к постановлению администрации Балашовского муниципального района № 39-п от 08.02.2017 года |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по заключению концессионного соглашения в отношении систем

коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и

передаче указанных объектов в концессию

| № пп | Наименование мероприятия | Срок | Документация | Нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Подготовительные мероприятия к заключению концессионного соглашения в общем порядке |  |  |  |  |
| 1. | Принятие представительным органом решения о даче согласия на заключение КС: подготовка обращения администрации Балашовского муниципального района о даче согласия на организацию и проведение конкурса на право заключения КС с обоснованием необходимости передачи объектов по КС. | 1 месяц | Решение о согласии на заключение КС | План действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций и перечней пилотных проектов, предусматривающих привлечение частных инвестиций в развитие объектов энергетики и системы коммунальной инфраструктуры, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 22.08.2011 № 1493-р; ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |
| 2. | Принятие решения о передаче объекта коммунальной инфраструктуры в концессию Принятие решения о заключении КС (администрация Балашовского муниципального района). Требования к содержанию решения установлены ст.22, ст. 45 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Для принятия решения формируются: 1. Условия концессионного соглашения (условия конкурса) в соответствии с статьями 10 и ст. 42 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 2. критерии конкурса и параметры критериев конкурса; 3. вид конкурса -открытый конкурс; 4. срок опубликования в официальном издании, размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сообщения о проведении открытого конкурса; 5. орган, уполномоченный концедентом на: а) утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию, за исключением устанавливаемых в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения положений конкурсной документации; б) создание конкурсной комиссии по проведению конкурса (далее - конкурсная комиссия), утверждение персонального состава конкурсной комиссии. В случае, если при осуществлении концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), решением концедента о заключении концессионного соглашения могут устанавливаться долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, согласованные в установленном Правительством Российской Федерации порядке с органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов). А так же в соответствии со ст.45 ФЗ по концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения в решении концедента о заключении такого концессионного соглашения наряду с предусмотренной частью 2 статьи 22 настоящего Федерального закона информацией устанавливаются: 1) задание, формируемое в соответствии с частью 2 настоящей статьи, и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера; 2) требование об указании участниками конкурса в составе конкурсного предложения мероприятий по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий; 3) перечень и состав долговых обязательств государственных и (или) муниципальных предприятий, учреждений, определяемые в соответствии с положениями части 2 статьи 41 настоящего Федерального закона; 4) права и обязанности, осуществляемые субъектом Российской Федерации, участвующим в концессионном соглашении в качестве самостоятельной стороны. . | 1 месяц | Постановление администрации Балашовского муниципального района | План действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций и перечней пилотных проектов, предусматривающих привлечение частных инвестиций в развитие объектов энергетики и системы коммунальной инфраструктуры, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 22.08.2011 № 1493-р ст. 42, 47 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |
| 3. | Направление администрацией Балашовского муниципального района в Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области (далее – Комитет) пакета документов, с целью обеспечения взаимодействия в подготовке конкурсной документации для заключения концессионного соглашения: | 15 рабочих дней после принятия решения о передаче объекта в концессию (согласно п. 2) |  | ст. ст. 23, 24, 45, 47 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; |
| 4 | Получение администрацией Балашовского муниципального района в Комитете государственного регулирования тарифов Саратовской области согласования долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера. |  | Заключение |  |
| 5. | Разработка и утверждение конкурсной документации с учетом полученной информации и опубликование извещения. Требования к конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения установлены в ст.ст. 23, 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 1. Конкурсная документация должна содержать: 1) условия конкурса; 2) состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения и иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества; 3) требования, которые предъявляются к участникам конкурса (в том числе требования к их квалификации, профессиональным, деловым качествам) и в соответствии с которыми проводится предварительный отбор участников конкурса; 4) критерии конкурса и установленные в соответствии с частями 2.2, 3 и 4 статьи 24 настоящего Федерального закона параметры критериев конкурса; 5) исчерпывающий перечень документов и материалов и формы их представления заявителями, участниками конкурса, в том числе документов и материалов, подтверждающих: а) соответствие заявителей требованиям, установленным конкурсной документацией и предъявляемым к участникам конкурса; б) соответствие заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений требованиям, установленным конкурсной документацией; в) информацию, содержащуюся в конкурсном предложении; 6) срок опубликования, размещения сообщения о проведении конкурса или направления этого сообщения лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения одновременно с приглашением принять участие в конкурсе; 7) порядок представления заявок на участие в конкурсе и требования, предъявляемые к ним; 8) место и срок представления заявок на участие в конкурсе (даты и время начала и истечения этого срока); 9) порядок, место и срок предоставления конкурсной документации; 10) порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации; 11) указание на способы обеспечения концессионером исполнения обязательств по концессионному соглашению, а в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, требование о предоставлении победителем конкурса в целях обеспечения исполнения обязательств по концессионному соглашению безотзывной банковской гарантии в соответствии с требованиями, установленными частью 4 статьи 42 настоящего Федерального закона, но не менее чем в определенном конкурсной документацией размере; 12) размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения (далее - задаток), порядок и срок его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток; 13) размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки ее внесения, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 41 настоящего Федерального закона (при условии, что размер концессионной платы не является критерием конкурса); 14) порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и время начала и истечения этого срока); 15) порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений; 16) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 17) порядок и срок проведения предварительного отбора участников конкурса, дату подписания протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса; 18) порядок, место, дату или даты в случае, если конкурсной документацией предусмотрено представление конкурсных предложений в двух отдельных запечатанных конвертах в соответствии с частью 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями; 19) порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений; 20) порядок определения победителя конкурса; 21) срок подписания протокола о результатах проведения конкурса; 22) срок подписания концессионного соглашения; 23) требования к победителю конкурса о представлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению в соответствии с установленными настоящим Федеральным законом способами обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению, а также требования к таким документам; 24) срок передачи концедентом концессионеру объекта концессионного соглашения и (или) иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества; 25) порядок предоставления концедентом информации об объекте концессионного соглашения, а также доступа на объект концессионного соглашения. 1.1. В случае, если при осуществлении концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) и решением концедента установлены долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, конкурсная документация должна содержать такие параметры. 1.2. В случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, в конкурсную документацию также включаются сведения и параметры, предусмотренные статьей 45 настоящего Федерального закона. Сообщение о проведении конкурса опубликовывается конкурсной комиссией в определяемом концедентом официальном издании и размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (ст. 26 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях») | в срок, установленный конкурсной документацией, но не менее чем за 30 рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе |  | ст. ст. 23, 26, 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; |
|  | II. Проведение конкурса по заключению концессионного соглашения |  |  |  |
| 6. | Подача заявок на участие в конкурсе | не менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе (иначе - тридцать рабочих дней со дня публикации сообщения о проведении конкурса) |  | ч. 1. ст. 26 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |
| 7. | Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, составление и подписание протокола вскрытия конвертов с заявками | в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены конкурсной документацией (в день окончания приема заявок) |  | ч. 1. ст. 28 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |
| 8. | Проведение предварительного отбора участников конкурса, составление и подписание протокола предварительного отбора. Проводится в установленном конкурсной документацией порядке. | требуется не менее двух рабочих дней на рассмотрение вскрытых конвертов |  | ч. 1. ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |
| 9. | Направление участникам конкурса уведомлений с предложением представить конкурсные предложения | в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса |  | ч. 4. ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |
| 10. | Представление конкурсных предложений и вскрытие конвертов с конкурсными предложениями, составление и подписание протокола вскрытия конвертов с конкурсными предложениями | в срок не менее шестидесяти рабочих дней с момента направления уведомлений |  | ч. 1. ст. 31 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |
| 11. | Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, составление и подписание протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений | в установленном конкурсной документацией порядке (требуется порядка семи рабочих дней на рассмотрение и оценку конкурсных предложений) |  | ч. 1. ст. 32 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |
| 12. | Подведение итогов, определение победителя и подписание протокола о результатах проведения конкурса | не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений |  | ч. 1. ст. 34 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |
| 13. | Публикация протокола о результатах проведения конкурса и направление уведомлений участникам конкурса о результатах проведения конкурса | в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса (достаточно двух рабочих дней для оформления и размещения на сайте протокола) |  | ч. 1. ст. 35 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |
| 14. | Направление победителю конкурса 1 экземпляра протокола о результатах проведения конкурса, проекта концессионного соглашения и заключение концессионного соглашения | в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса в срок, установленный конкурсной документацией и указанный в сообщении о проведении конкурса ( не ранее 10 рабочих дней и не позднее 30 рабочих дней со дня публикации протокола о результатах проведения конкурса) |  | ч. 1. ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |
| 15. | Заключение договора аренды земельного участка, занятого объектом КС, на срок действия концессионного договора | не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения, если иные сроки не установлены конкурсной документацией |  | ст.11 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |
| III. Осуществление контроля за исполнением концессионного соглашения |  |  |  |  |
| 16. | - осуществление контроля за исполнением концессионного соглашения, контроль за содержанием и стоимостью проекта |  |  | ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; Приказ Минстроя России от 07.11.2014 № 689/пр «Об утверждении порядка осуществления контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» |
| IV. Мероприятия, завершающие реализацию концессионного соглашения |  |  |  |  |
| 17. | Контроль выполненных работ с подписанием актов выполненных работ, актов приема-передачи |  | акты выполненных работ | ст.14 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |

Заместитель главы администрации

Балашовского муниципального района

по архитектуре, градостроительству и ЖКХ 									И.В. Талалайкин