19.03.2024								402-р

Об утверждении Плана – графика ликвидации

(реорганизации) муниципальных

унитарных предприятий находящихся

в муниципальной собственности

на территории Балашовского муниципального района

В целях исполнения статьи 3 Федерального закона от 27 декабря 2019 года №485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции», распоряжением Правительства Саратовской области от 14 ноября 2023 года №409-Пр «Об утверждении план-график реформирования областных и муниципальных предприятий, расположенных на территории Саратовской области»:

- Утвердить План - график ликвидации (реорганизации) муниципальных унитарных предприятий находящихся в муниципальной собственности на территории Балашовского муниципального района, согласно приложениям №1, №2, №3, №4  к настоящему распоряжению.

- Отделу информации и общественных отношений администрации Балашовского муниципального района (Пузанова А.С.) направить на опубликование настоящее распоряжение в газету «Балашовская правда», разместить на официальном сайте МАУ «Информационное агентство «Балашов» www.balashov-tv.ru, разместить на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района baladmin.ru.

- Ответственным за выполнение плана – графика назначить заместителя главы администрации Балашовского муниципального района по экономике, председателя комитета по финансам Юрлову И.П.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава

Балашовского муниципального района                                          П.М. Петраков

Приложение №1

к распоряжению администрации

Балашовского муниципального района

от «_19_»_03__2024 г. № 402-р__

| План-график проведения мероприятий по ликвидации государственных и муниципальных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование субъекта РФ | Наименование ГУП/МУП | ИНН | Вид предприятия (ГУП/МУП) | Отрасль предприятия | Необходимые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комментарии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Принятие решения о ликвидации и уведомление ФНС |  | Составлен промежуточный ликвидационный баланс |  | Удовлетворение требований кредиторов |  | Составдение ликвидационного баланса |  |  | Внесение записи в ЕГРЮЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План |  | Факт | План |  | Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Саратовская область (Балашовский район) | МУП «Районные коммунальные сети» | 6440014397 | МУП | Энергетика | 29.02. 2024г. | - | 31.05. 2024г. | - | 30.06. 2024г. | - | 31.08. 2024г. |  | - | 30.09. 2024г. |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к распоряжению администрации

Балашовского муниципального района

от «19»__03__2024 г. № 402-р

| План-график проведения мероприятий по преобразованию государственных и муниципальных предприятий в хозяйственные общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование субъекта РФ | Наименование ГУП/МУП | ИНН | Вид предприятия (ГУП/МУП) | Отрасль предприятия | Включено в прогнозный план |  | Завершено проведение инвентаризации и оформление имущественного комплекса |  | Проведен аудит промежуточного бухгалтерского баланса и результатов инвентаризации |  | Издано распоряжение об условиях приватизации |  |  |  | Государственная регистрация выпуска акций |  | Преобразовано в общество / исключено из ЕГРЮЛ |  |  |  | Комментарии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | План | Факт | План |  |  | Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 15 | 16 | 17 |  |  | 18 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Саратовская область (Балашовский район) | МУП Балашовского муниципального района Саратовской области «Совтех-инфо» | 6440003003 | МУП | Финансы и страхование | 31.01. 2024г. | - | 31.05. 2024г. | - | 30.06. 2024г. | - | 31.07. 2024г. | - |  |  | - | - | 30.09. 2024г. |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к распоряжению администрации

Балашовского муниципального района

от «_19_»_03_2024 г. № 402-р_

| План-график проведения мероприятий по преобразованию государственных и муниципальных предприятий в учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование субъекта РФ | Наименование ГУП/МУП | ИНН | Вид предприятия (ГУП/МУП) | Отрасль предприятия | Принятие решения о реорганизации |  | Уведомление ФНС |  | Публикация сообщения о реорганизации |  | Составление передаточного акта |  | Преобразовано / исключено из ЕГРЮЛ |  | Комментарии |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Саратовская область (Балашовский район) | МУП МО г. Балашов «Комбинат бытового обслуживания» | 6440011759 | МУП | Иное | 31.03. 2024г. | - | 03.04. 2024г. | - | 05.04. 2024г. | - | 30.08. 2024г. | - | 30.09. 2024г. | - | - |

Приложение №4

к распоряжению администрации

Балашовского муниципального района

от «19»_03_2024 г. №_402-р_

| Унитарные предприятия подлежащие сохранению |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование субъекта РФ | Наименование ГУП/МУП | ИНН | Вид предприятия (ГУП/МУП) | Отрасль предприятия | Основание для осуществления деятельности после 1 января 2025 года в соответствии со статьей 35.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции" | Позиция ТО ФАС России |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Саратовская область (Балашовский район) | МУП Балашовского муниципального района Саратовской области «Система теплоснабжения Балашовского района» | 6440027438 | МУП | Энергетика | пункт 3 части 1 | Подпадает под исключение, установленное п.3 ч.1 ст.35.1 Закона о защите конкуренции |