29.11.2022 г. 406-п

**Об утверждении комплекса мер (дорожной карты)**

**по реализации региональных проектов,**

**направленных на реализацию мероприятий**

**по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации**

**«Развитие образования»**

**(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9**

**имени П.А. Столыпина г. Балашова Саратовской области»)**

В целях своевременной организации проведения мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» и строительства объектов образования в 2023 году, во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Балашовского муниципального района, администрация Балашовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить комплекс мер (дорожную карту) по реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 имени П.А. Столыпина г. Балашова Саратовской области») (далее – дорожная карта) согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

 2.Назначить ответственного за реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в 2023 году в соответствии с дорожной картой, указанной в п. 1 настоящего постановления, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

 3.Отделу информации и общественных отношений администрации Балашовского муниципального района (Александрова Е.В.) направить на опубликование настоящее постановление в газету «Балашовская правда», разместить на официальном сайте МАУ «Информационное агентство «Балашов» [www.balashov-tv.ru](http://www.balashov-tv.ru), разместить на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района [www.baladmin.ru](http://www.baladmin.ru).

 4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и опубликования (обнародования).

 5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Балашовского муниципального района по социальным вопросам Шатковскую В.В.

**Глава Балашовского**

**муниципального района П.М. Петраков**

Приложение 1к постановлению

администрации Балашовского

муниципального района

от «29\_» \_11\_\_\_2022 г. № \_406-п

**Комплекс мер (дорожная карта)**

**по реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9**

**имени П.А. Столыпина г. Балашова Саратовской области»)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Результат** | **Срок** |
| **1.** | Организация на муниципальном уровне«горячей линии» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках программы | Евтеева А.В.- ведущий специалист управления образования администрации Балашовского муниципального района |  Решение управления образования администрации Балашовского муниципального района (сайт управления образования и сайт МОУ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 имени П.А. Столыпина г. Балашова Саратовской области») | до 1 декабря 2022 года |
| **2.** | Рассмотрение обращений, поступивших на «горячую линию» | Евтеева А.В.- заместитель начальника управления образования администрации Балашовского муниципального района | Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрениянаиболее часто встречающихся вопросов | на протяжении реализации проекта, ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения |
| **3.** | Формирование плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта | Евтеева А.В- ведущий специалист управления образования администрации Балашовского муниципального района | Утвержденный управлением образования план непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта | не позднее 25 декабря 2022 года |
| **4.** | Проведение анализа потребности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 имени П.А. Столыпина г. Балашова Саратовской области»в средствах обучения и воспитания | Рыжков А.Г., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 имени П.А. Столыпинаг. Балашова Саратовской области» | Письмо директора школы с приложением перечня оборудования, средств обучения и воспитания | не позднее 1 января 2023 года |
| **5.** | Формированиеинфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания | Рыжков А.Г., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 имени П.А. Столыпина г. Балашова Саратовской области» |   | не позднее 1 февраля 2023 года |
| **6.** | Объявление закупок товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания | Рыжков А.Г., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 имени П.А. Столыпина г. Балашова Саратовской области»,Шехматов СА., и.о. начальника управления образования администрации Балашовского муниципального района | Извещения о проведении закупок | не позднее 10 февраля 2023 года |
| **7.**  | В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 имени П.А. Столыпина г. Балашова Саратовской области» провести анализ потребности обновления 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности | Рыжков А.Г., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 имени П.А. Столыпина г. Балашова Саратовской области» | Информационно- аналитическая справка | не позднее 01 февраля 2023 года |
| **8.** | Закупка учебников и учебных пособий | Рыжков А.Г., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 имени П.А. Столыпина г. Балашова Саратовской области»,Шехматов СА., и.о. начальника управления образования администрации Балашовского муниципального района | Извещения о проведении закупок |  |
| **9.** | Проведение анализ потребности обеспечения в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 имени П.А. Столыпина г. Балашова Саратовской области» требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований кантитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» | Рыжков А.Г., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 имени П.А. Столыпина г. Балашова Саратовской области» | Информационно- аналитическая справка | не позднее 01 февраля 2023 года |
| **10.** | Формирование плана обеспечениядополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогическойдеятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителейадминистраций и педагогических работников объектов капитального ремонта | Рыжков А.Г., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 имени П.А. Столыпина г. Балашова Саратовской области» | Утвержденный МОУ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 имени П.А. Столыпина г. Балашова Саратовской области» план обеспечения профессиональной подготовкидополнительного профессионального образования | не позднее 01 февраля 2023 года |
| **11.** | Обеспечение дополнительным профессиональным образованием педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогическойдеятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителейадминистраций и педагогических работников объектов капитального ремонта. |   | Документы о повышении квалификации педагогических работников | не позднее 1 сентября 2023 года |
| **12.** | Проведение мероприятий для получения санитарного заключения | Рыжков А.Г., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 имени П.А. Столыпина г. Балашова Саратовской области» | Получение санитарного заключения | не позднее 1 сентября 2023 года |
| **13.** | Приём детей в школу | Рыжков А.Г., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 имени П.А. Столыпина г. Балашова Саратовской области» | Начало учебных занятий |  1 сентября 2023 года |

**Заместитель главы администрации**

**Балашовского муниципального района**

**по социальным вопросам В.В. Шатковская**

Приложение 2к постановлению

администрации Балашовского

муниципального района

от «29» \_\_11\_\_\_2022 г. № 406-п

|  |  |
| --- | --- |
| **Муниципальный район (городской округ)** | **Ответственный за реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в 2023 году в соответствии с дорожной картой** |
| **ФИО** | **Должность** | **Место работы** | **Контактная информация** |
| **Мобильный телефон** | **e-mail** |
| Балашовский муниципальный округ | Шехматов Сергей Андреевич | И.о. начальника управления образования администрации Балашовского муниципального округа | Управление образования администрации Балашовского муниципального округа | 89631132277 | Bal-nit@mail.ru |

**Заместитель главы администрации**

**Балашовского муниципального района**

**по социальным вопросам В.В. Шатковская**