27.12.2021 г.								407-п

Об утверждении муниципальной

программы «Профилактика

правонарушений и усиление борьбы с

преступностью на территории

Балашовского муниципального района

на 2022-2024 годы.»

В целях решения наиболее острых проблем, стоящих перед органами исполнительной власти района и обществом в части создания положительных тенденций повышения уровня профилактики преступлений и правонарушений, законопослушного образа жизни, снижения доли преступлений против личности и доли преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений, повышения уровня доверия граждан к работе правоохранительных органов и уверенности в способности органов внутренних дел защитить, оказать необходимую помощь, в соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

В соответствии  со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Балашовского муниципального района  от 15 декабря 2009 года № 126-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации», администрация Балашовского муниципального района, -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную  программу  «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Балашовского муниципального района на 2022-2024 годы»  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Балашовского муниципального района от 24.12.2020 года № 361-П «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Балашовского муниципального района на 2021-2023 годы», считать утратившим силу.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после опубликования (обнародования).

4. Отделу информации и общественных отношений администрации Балашовского муниципального района (Александрова Е.В.) направить на опубликование настоящее постановление в газету «Балашовская правда», разместить на официальном сайте МАУ «Информационное агентство «Балашов» www/balashov-tv.ru, разместить на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района www.baladmin.ru

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балашовского

муниципального района	                                                       П.М. Петраков

Приложение к постановлению

Администрации Балашовского

муниципального района

от «_27_» декабря  2021 года,

№ 407_-п

Муниципальная программа

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории

Балашовского муниципального района Саратовской области на 2022–2024 годы»

Паспорт   муниципальной программы

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории  Балашовского муниципального района Саратовской области» на 2022–2024 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Балашовского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация Балашовского муниципального района |
| Основные исполнители Программы | Администрация Балашовского муниципального района и ее структурные подразделения управление образования, управление культуры и туризма, отдел информации и общественных отношений, отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике, сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП администрации района, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Балашовского муниципального района», ГУЗ СО «Балашовская районная больница» (по согласованию), администрации МО Балашовского муниципального района (по согласованию), МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), линейный отдел МВД РФ на станции Ртищево (по согласованию), отдел ФСБ РФ по Саратовской области в г. Балашове (по согласованию), Балашовский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Саратовской области (по согласованию), МРИ ФНС №1 России по Саратовской области (по согласованию), западный территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Саратовской области (по согласованию), государственная инспекция маломерных судов МЧС России по Саратовской области, ГУ «БГЦЗН» (по согласованию), ГБУ Саратовской области «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» (по согласованию), местная общественная организация Балашовского муниципального района Саратовской области «Народная дружина», Балашовский филиал ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» (по согласованию), ГУЗ СО «БМПНД» (по согласованию), ОНД по Балашовскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Саратовской области (по согласованию), ФГКУ «8 отряд ФПС по Саратовской области» (по согласованию). |
| Цель, задачи Программы, важнейшие оценочные показатели | Целью Программы является совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений на территории района. Достижение цели Программы осуществляется путем решения следующих задач: - снижение уровня преступности, повышение раскрываемости преступлений, укрепление законности и правопорядка на территории района; - совершенствование социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, преступностью и безнадзорностью несовершеннолетних, семейным неблагополучием, незаконной миграцией, на ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы; - обеспечение экономической безопасности в районе путем усиления борьбы с различными формами посягательств на все виды собственности, усиления контроля в финансово-кредитной и банковской сферах, за реализацией товаров массового потребления, сбором налогов и других обязательных платежей, пресечения проявлений коррупции во всех органах государственной власти; - повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах. Создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах; - формирование кадрового профессионального состава правоохранительных органов, обеспечение правовых, социальных, материальных и морально-психологических условий и необходимых гарантий для службы и быта сотрудников правоохранительных органов и их семей, повышение престижа работы в правоохранительных органах, восстановление доверия общества к правоохранительным органам; - вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм собственности, общественных организаций и граждан; - проведение постоянного мониторинга состояния безопасности в районе, анализ и прогнозирование факторов воздействия существующих и развивающихся угроз безопасности населения и инфраструктуре района. Исполнение мероприятий Программы позволит решить наиболее острые проблемы, стоящие перед органами исполнительной власти района и обществом в части создания положительных тенденций повышения уровня профилактики преступлений и правонарушений, законопослушного образа жизни, снизить долю преступлений против личности и долю преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений, повысить уровень доверия граждан к работе правоохранительных органов и уверенности в способности органов внутренних дел защитить, оказать необходимую помощь |
| Сроки реализации Программы | - реализация Программы будет осуществлена в течение 2022-2024 годов |
| Объем и источники финансирования Программы | - для реализации программных мероприятий по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью на территории района на 2022-2024 годы из местного бюджета необходимо 596600 рублей + деньги передаваемые МО района по содействию в ООП, из них: в 2022 году – 258600 рублей ООП; в 2023 году – 170000 рублей + деньги передаваемые МО района по содействию в ООП; в 2024 году – 170000 рублей + деньги передаваемые МО района по содействию в ООП. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | реализация мероприятий Программы позволит: - ослабить позиции организованной преступности и коррупции, снизить уровень криминализации экономики; - обеспечить эффективное реагирование на угрозы общественной безопасности, оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах; - снизить темпы роста преступности и долю тяжких и особо тяжких преступлений; - улучшить межведомственное и внутриведомственное взаимодействие правоохранительных органов; - повысить эффективность работы правоохранительных органов по предупреждению и выявлению правонарушений и преступлений; - укрепить доверие населения к правоохранительным органам. |
| Система организации контроля за исполнением мероприятии Программы | - контроль за исполнением программных мероприятий осуществляется главой Балашовского муниципального района (председателем МКПП). |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Необходимость разработки и принятия муниципальной программы «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Балашовского муниципального района на 2022-2024 годы» вызвана тем, что преступность, несмотря на прилагаемые усилия, по-прежнему имеет характер реальной угрозы для безопасности жителей района. Сложной остается обстановка на улицах и в других общественных местах. Вызывают особую тревогу правонарушения, совершенные подростками. Важным вопросом остается противодействие коррупции и организованной преступности. Преступная среда консолидируется, усиливается ее организованность и связь с международными преступными сообществами. Характерными признаками этого являются возрастающая угроза возможных террористических проявлений, не снижающийся поток ввоза контрабандных наркотиков на территорию района.

Развитие организованной преступности сопровождается ее качественными изменениями: возрастает техническая оснащенность и вооруженность организованных преступных группировок, повышается их криминальный профессионализм.

В этих условиях обнаруживается недостаточность взаимодействия правоохранительных органов с представителями органов исполнительной власти района, слабое использование в борьбе с преступностью возможностей общественности и населения, народных дружинников, средств массовой информации.

В определенной мере увеличению числа лиц, ставших на путь совершения преступлений, способствуют существующие социально-экономические условия и материальное положение граждан.

Глубокие преобразования в экономике и отношениях собственности способствуют значительной трансформации нравственных устоев общества, смещению ценностных ориентиров в сознании отдельных групп населения в сторону криминального образа жизни. По-прежнему остается высокой степень асоциального поведения, пьянства, наркомании.

На криминальную ситуацию в районе существенное влияние оказывают ее географическое положение, многонациональный состав населения, продолжающаяся миграция беженцев и вынужденных переселенцев.

В недостаточном объеме обеспечивается «шаговая доступность» жителей к участковым пунктам полиции. Сегодня необходимо создание нормальных условий для службы участковых уполномоченных полиции по приему граждан на административном участке, совершенствование их деятельности в части материально-технического обеспечения.

Негативно влияет на оперативную работу участковых уполномоченных полиции по раскрытию преступлений «по горячим следам» недостаточное оснащение пунктов полиции автотранспортом.

В ближайшей перспективе могут усилиться негативные тенденции развития криминальной обстановки в районе: возможны террористические акты, распространение коррупции, организованной и экономической преступности, дальнейшая наркотизация и алкоголизация населения, рост числа преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах.

Тем не менее, возможности для реализации системы мер по борьбе с преступностью и организации профилактической работы по ее предупреждению в районе имеются.

Вместе с тем не решаются многие проблемы в обеспечении законнопорядка и безопасности на улицах, общественных местах, жилом секторе, среди несовершеннолетних.

Несмотря на положительные сдвиги в борьбе с правонарушениями, проведенные мероприятия остаются еще недостаточно эффективными. Есть необходимость сконцентрировать усилия заинтересованных ведомств на комплексном решении задач по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью на территории района.

Для закрепления достигнутых результатов и повышения эффективности противодействия преступности требуется единый подход и координация действий в этом направлении.

Решение данных задач невозможно без серьезной поддержки органов государственной власти области, объединения усилий правоохранительных органов, различных ведомств, органов местного самоуправления. Это обуславливает необходимость дальнейшего применения программно-целевого подхода.

2. Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Целью Программы является совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений на территории района.

Программа ориентирована на последовательное решение следующих задач:

- снижение уровня преступности, повышение раскрываемости преступлений, укрепление законности и правопорядка на территории Балашовского муниципального района;

- совершенствование социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, преступностью и безнадзорностью несовершеннолетних, семейным неблагополучием, незаконной миграцией, на ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- обеспечение экономической безопасности в области путем усиления борьбы с различными формами посягательств на все виды собственности, усиления контроля в финансово-кредитной и банковской сферах, за реализацией товаров массового потребления, сбором налогов и других обязательных платежей, пресечения проявлений коррупции во всех органах государственной власти;

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах. Создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах;

-  формирование кадрового профессионального состава правоохранительных органов, обеспечение правовых, социальных, материальных и морально-психологических условий и необходимых гарантий для службы и быта сотрудников правоохранительных органов и их семей, повышение престижа работы в правоохранительных органах, восстановление доверия общества к правоохранительным органам;

- вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм собственности, общественных организаций и граждан;

- проведение постоянного мониторинга состояния безопасности в области, анализ и прогнозирование факторов воздействия существующих и развивающихся угроз безопасности населения и инфраструктуре области.

Программа будет осуществлена в течение 2022-2024 годов в 3 этапа:

I этап - 2022 год;

II этап - 2023 год;

III этап - 2024 год.

3. Система (перечень) программных мероприятий

Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики правонарушений и усиления борьбы с преступностью:

- организационно-управленческие мероприятия
     - защита личности, общества и государства от противоправных посягательств;

- предупреждение правонарушений;

- развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению правонарушений;

-  охрана общественного порядка, в том числе при проведении спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий;

-  обеспечение общественной безопасности, в том числе безопасности дорожного движения и транспортной безопасности;

- противодействие незаконной миграции;

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних;

- обеспечение защиты и охраны частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;

- обеспечение экономической безопасности.

- противодействие коррупции, выявление и устранение причин и условий ее возникновения

- обеспечение экологической безопасности, охрана окружающей среды

- обеспечение пожарной безопасности

- предупреждение, ликвидация и (или) минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан

Система (перечень) программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе.

3.1. организационно-управленческие мероприятия

Организация работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Балашовского муниципального района.

3.2. защита личности, общества и государства от противоправных посягательств

Предполагается выявление семей, находящимся в социально – опасном положении, а также детей, склонных к совершению противоправных действий, содействие в трудоустройстве освобожденных из мест лишения свободы, снижения уровня рецидивной преступности, предотвращение распространения на территории района фальсифицированной алкогольной продукции.

3.3. предупреждение правонарушений

Предполагается снижение уровня преступлений совершенных лицами, освободившимися из мест лишения свободы, восстановление доверия общества к правоохранительным органам, устранение фактов реализации несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции, повышение качества межведомственного взаимодействия в обеспечении безопасности жителей района, создание условий для обеспечения защиты прав детей, их социальной реабилитации и адаптации в обществе, формирование позитивного отношения к ведению подростками здорового образа жизни и соблюдению норм общественной нравственности в обществе, формирование позитивного отношения к законодательству, его соблюдению, повышение информированности населения  о вреде употребления наркотических веществ, алкоголя.

3.4. развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению правонарушений

Обеспечит учет лиц, склонных к совершению правонарушений, позволит более эффективно проводить профилактическую работу с данной категорией населения.

3.5. охрана общественного порядка, в том числе при проведении спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий

Предполагается оказание содействия в обеспечении охраны общественного правопорядка на территории Балашовского муниципального района, общественными организациями Балашовского муниципального района, обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий

3.6. обеспечение общественной безопасности, в том числе безопасности дорожного движения и транспортной безопасности

Позволит повысить уровень межведомственного взаимодействия в вопросах обеспечения общественной безопасности, обеспечит  безопасность  дорожного движения, формирование и закрепление у несовершеннолетних базового уровня знаний по безопасности дорожного движения.

3.7. противодействие незаконной миграции

Предполагается снижение количества незаконных мигрантов, локализация предпосылок возникновения межнациональной и религиозной напряженности, профилактика правонарушений в сфере миграции.

3.8. предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних

Предполагается повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сокращение числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними; улучшение координации деятельности органов местного самоуправления области и организаций, осуществляющих профилактическую работу с несовершеннолетними.

3.9. обеспечение защиты и охраны частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности

Предусмотрена разработка и осуществление необходимых мер по обеспечению безопасности жителей района по месту жительства, в местах массового пребывания людей, на объектах промышленности и в транспорте, повышение роли органов исполнительной власти области, средств массовой информации в работе по усилению бдительности граждан, привитию гражданам навыков поведения в экстремальных условиях

3.10. обеспечение экономической безопасности

Предполагается пресечение незаконной деятельности объектов игорного бизнеса, выявление и пресечение налоговых преступлений и правонарушений, пополнение консолидированного бюджета района, обеспечение стабильности банковской системы, снижение риска для кредиторов и вкладчиков, повышение эффективности системы внутреннего контроля в области противодействия легализации преступных доходов, устранение фактов реализации недоброкачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции населению

3.11. противодействие коррупции, выявление и устранение причин и условий ее возникновения

Предпологается повышение уровня защиты субъектов малого и среднего бизнеса при осуществлении предпринимательской деятельности. Формирование негативного отношения к  коррупционным преступлениям любой формы и любых проявлений.

3.12. обеспечение экологической безопасности, охрана окружающей среды

Предпологается обеспечение экологической безопасности и  охраны окружающей среды, экологическое воспитание подростков, формирование и повышение уровня экологических знаний, бережного отношения к животным, к природе, воспитание чувства любви, гордости и патриотизма к малой Родине.

3.13. обеспечение пожарной безопасности

Предпологается обеспечение пожарной безопасности, проведение профилактических мероприятий и  организация работы добровольных дружин по пожарной безопасности.

3.14. предупреждение, ликвидация и (или) минимизация

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Предпологается уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения, обеспечение информирования населения о возникновении чрезвычайной ситуации  и ее ликвидации.

3.15. повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан

Предполагается внедрение инновационных форм профилактической работы, формирование среди населения правовой грамотности, повышение эффективности профилактики правонарушений и повторных преступлений, проведение профилактической работы с гражданами по внедрению в их сознание понятия о недопустимости совершения правонарушений, улучшение правовой пропаганды, повышение правовой культуры населения через средства массовой информации, повышение уровня доверия граждан к работе правоохранительных органов путем совместного решения вопросов обеспечения общественного порядка в конкретном районе.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы 2021-2023 годы из местного бюджета необходимо   необходимо   596600   рублей + деньги передаваемые МО района по содействию в ООП, из них:

в 2022 году – 258600  рублей ООП;

в 2023 году – 170000  рублей + деньги передаваемые МО района по содействию в ООП;

в 2024 году – 170000  рублей + деньги передаваемые МО района по содействию в ООП.

5. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

Контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы - администрацией Балашовского муниципального  района в лице главы Балашовского муниципального  района (председателя МКПП).

Ответственными за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются исполнители Программы.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов  районного бюджета.

Рассмотрение и оценка результатов выполнения Программы проводятся на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и борьбы с преступностью.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- ослабить позиции организованной преступности и коррупции, снизить уровень криминализации экономики;

- обеспечить эффективное реагирование на угрозы общественной безопасности, оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах;

- снизить темпы роста преступности и долю тяжких и особо тяжких преступлений;

- улучшить межведомственное и внутриведомственное взаимодействие правоохранительных органов;

- повысить эффективность работы правоохранительных органов области по предупреждению и выявлению правонарушений и преступлений;

- укрепить доверие населения к правоохранительным органам;

- повысить эффективность государственной системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации;

- улучшить информационное обеспечение деятельности государственных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории  района;

- уменьшить общее число совершаемых административных правонарушений и преступлений в районе;

- снизить количество незаконных мигрантов;

- повысить уровень доверия населения к органам государственной власти;

- снизить число преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах;

- укрепить соблюдение законности и правопорядка на водных объектах района;

- повысить культуру безопасного поведения граждан на водных объектах  района.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зарегистрировано преступных деяний | шт. | 1285 | 1280 | 1275 |
| Привлеченно лиц к уголовной ответственности | чел. | 355 | 360 | 365 |
| Выявлено административных правонарушений | шт. | 17300 | 17400 | 17500 |
| Зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий | шт. | 740 | 720 | 690 |
| Кличество членов местной общественной организации «Народная дружина» | чел. | 110 | 120 | 125 |

Система (перечень) программных мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Финансовые затраты (тыс. руб.) | в том числе |  |  | ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Организационно-управленческие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Балашовского муниципального района. | Администрация Балашовского МР | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Координация действий заинтересованных органов исполнительной власти области в работе по профилактике правонарушений. |
| Итого по разделу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 2. Защита личности, общества и государства от противоправных посягательств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение комплексных мероприятий оперативно-профилактического характера по выявлению семей, находящимся в социально – опасном положении, а также детей, склонных к совершению противоправных действий., в том числе употребляющих алкоголь, одурманивающие вещества. | Сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП администрации БМР, управление образования администрации БМР, МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), ГБУ СО Балашовский центр помощи семье и детям «Семья» (по согласованию), Балашовский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Саратовской области (по согласованию) | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Выявление семей, находящимся в социально – опасном положении, а также детей, склонных к совершению противоправных действий. |
| 2.2 | Организация и проведение межведомственных мероприятий по выявлению нелегальных производителей, подпольных цехов, фактов кустарного производства алкогольной продукции, незаконного хранения и реализации спирта, спиртосодержащей продукции | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), западный территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Саратовской области (по согласованию) | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Предотвращение распространения на территории района фальсифицированной алкогольной продукции |
| Итого по разделу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 3. предупреждение правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация работы наблюдательной комиссии Балашовского муниципального района по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Администрация Балашовского МР, МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Снижение уровня преступлений совершенных лицами, освободившимися из мест лишения свободы |
| 3.2 | Изготовление и распространение среди населения района визитных карточек участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Балашовский». | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию) | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Восстановление доверия общества к правоохранительным органам |
| 3.3 | Организация и проведение межведомственных рейдов по пресечению фактов реализации несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции (вблизи образовательных учреждений, в местах массового отдыха: дискотеках, барах, кафе) | Администрация БМР, МО МВД России «Балашовский» (по согласованию) | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Устранение фактов реализации несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции |
| 3.4 | Проведение участковыми уполномоченными полиции, на административных участках постоянного мониторинга соблюдения правопорядка в сфере реализации алкогольной продукции кустарного происхождения, реализуемого в многоквартирных домах, в гаражных постройках, частных домовладениях | МРО МВД России «Балашовский» (по согласованию) | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Повышение качества межведомственного взаимодействия в обеспечении безопасности жителей района |
| 3.5 | Организация и проведение круглого стола для несовершеннолетних «Мы в ответе за свои поступки» « Чтобы не случилась беда: безопасность на улице и дома» «Мы вместе» « Я и общество: без законов нельзя!» | ГБУ СО «Балашовский центр «Семья» (по согласованию) | март – октябрь 2022 г. 2023 г. 2024 г. |  |  |  |  | Создание условий для обеспечения защиты прав детей, их социальной реабилитации и адаптации в обществе. |
| 3.6 | Организация и проведение правовой беседы с показом слайд-шоу об административной ответственности несовершеннолетних | ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» (по согласованию) | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних |
| 3.7 | Правовая беседа с проведением спортивно – правовой викторины в рамках Всемирного дня здоровья: - познавательная викторина с несовершеннолетними - «Правовой калейдоскоп; Организация беседы на тему: «Профилактика правонарушений и вредных привычек» | ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» (по согласованию) | ежегодно апрель -октябрь 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Формирование позитивного отношения к ведению подростками здорового образа жизни и соблюдению норм общественной нравственности в обществе |
| 3.8 | Организация и проведение с несовершеннолетними следующих мероприятий: «Быть законопослушным. Это порядочно!» «Мы – за здоровый образ жизни» «Закон на нашей земле» -- -- Групповой дискуссии «Безвредного табака не бывает» - Дискуссии с элементами тренинга «Говоря наркотикам НЕТ» | ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» (по согласованию) | Декабрь- 2023 г. Ежегодно 2022-2024 1,2 смена ДОЛ Февраль 2022г 1 квартал 2022 - 2024 гг |  |  |  |  | Формирование позитивного отношения к законодательству, его соблюдению. |
| 3.9 | Социально- профилактическая акция «Международный день борьбы с наркоманией» | ГУЗ «Балашовский МПНД» (по согласованию) Учреждения системы профилактики БМР (по согласованию) | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Повышение информированности населения о вреде употребления наркотических веществ. Формирование антинаркотических социальных установок. |
| 3.10 | Социально –профилактическая акция «День трезвости» | ГУЗ «Балашовский МПНД» (по согласованию) Учреждения системы профилактики БМР (по согласованию) | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Повышение информированности населения о вреде употребления алкоголя. Формирование установок на ведение трезвеннического образа жизни. |
| 3.11 | Социально-профилактическая акция «Всемирный день психического здоровья» | ГУЗ «Балашовский МПНД» (по согласованию) Учреждения системы профилактики БМР (по согласованию) | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Повышение информированности населения в вопросах психического здоровья, в том числе профилактика суицидального поведения |
| 3.12 | Социально-профилактическая акция «День отказа от табака» | ГУЗ «Балашовский МПНД» (по согласованию) Учреждения системы профилактики БМР (по согласованию) | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Повышение информированности населения о вреде употребления табака. Формирование установок на ведение здорового образа жизни. |
| 3.13 | Проведение мероприятий направленных на профилактику алкоголизма, наркомании, табакокурения, суицидального поведение в подростково-молодежной среде. | ГУЗ «Балашовский МПНД» (по согласованию), Управление образования БМР | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Формирование установок на здоровый образ жизни. |
| 3.14 | Организация и проведение межведомственных рейдов в целях недопущения повторных преступлений со стороны лиц лишенных права управления транспортными средствами в уголовном порядке. | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), Балашовский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Саратовской области | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Повышение качества межведомственного взаимодействия по профилактике правонарушений и повторных преступлений |
| Итого по разделу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 4. развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними из категории ст.5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), Сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП администрации БМР | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Учет лиц, склонных к совершению правонарушений |
| Итого по разделу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 5. охрана общественного порядка, в том числе при проведении спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Финансовое обеспечение деятельности по активизации работы общественных формирований правоохранительной направленности во всех муниципальных образованиях по предупреждению противоправного поведения граждан (в соответствии с переданными полномочиями) | Администрации БМР | 2022-2024 г.г. | 88,6 | 88,6 | (денежные средства переданные сельскими МО) | (денежные средства переданные сельскими МО) | Привлечение широких слоев населения к работе по предупреждению противоправного поведения |
| 5.2 | Оказание содействия добровольным формированиям населения по охране общественного порядка в выполнении возложенных на них задач, проведение работ по обучению членов добровольных формирований населения по охране общественного порядка. | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию» | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Привлечение широких слоев населения к работе по предупреждению противоправного поведения |
| 5.3 | Контроль за оборудованием объектов с массовым пребыванием людей тревожной сигнализацией (кнопками экстренного вызова полиции), системами видеонаблюдения и контроля доступа. | МОВО по г. Балашову – филиал УВО ВНГ России по Саратовской области (по согласованию) | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий. |
| 5.4 | Обеспечение охраны общественного порядка при проведении спортивных, зрелищных и иных мероприятий | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию» | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий. |
| Итого по разделу |  |  |  | 88,6 | 88,6 | (денежные средства переданные сельскими МО) | (денежные средства переданные сельскими МО) |  |
| Раздел 6. обеспечение общественной безопасности, в том числе безопасности дорожного движения и транспортной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение комплексных мероприятий по укреплению взаимодействия с органами государственной власти района, органами местного самоуправления, общественными объединениями, традиционными религиозными конфессиями, национально-культурными автономиями в области противодействия проникновению в общество идеологии национального, расового, религиозного экстремизма и ксенофобии | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), отдел ФСБ РФ по Саратовской области в г. Балашове (по согласованию) | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Повышение уровня межведомственного взаимодействия в вопросах обеспечения общественной безопасности |
| 6.2 | Организация и проведение межведомственной профилактической операции "Условник", направленной на предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений со стороны лиц, отбывающих наказание без изоляции от общества | Балашовский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Саратовской области (по согласованию), МО МВД РФ «Балашовский» (по согласованию) | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Снижение уровня рецидивной преступности |
| 6.3 | Проведение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию», ЛО МВД России на ст. Ртищево (по согласованию) Управление образования администрации БМР | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| 6.4 | Организация и проведение мероприятий, направленных, на профилактику травматизма: -Викторина «Уроки безопасности» Викторина «Повторяем ПДД» -«Улица полна неожиданностей» -«Безопасная дорога и весёлые каникулы» | ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» (по согласованию) | Ежегодно 2022-2024 1,2 смена ДОЛ Апрель 2022г. |  |  |  |  | Формирование и закрепление у несовершеннолетних базового уровня знаний по теме безопасности жизнедеятельности, безопасности дорожного движения |
| Итого по разделу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 7. противодействие незаконной миграции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Осуществление мероприятий по контролю за соблюдением иностранными гражданами и без гражданства установленных правил проживания и временного пребывания на территории РФ. | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), ЛО МВД России на ст. Ртищево (по согласованию) | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Снижение количества незаконных мигрантов. |
| 7.2 | Организация и проведение профилактических мероприятий в среде национальных диаспор и трудовых мигрантов по недопущению их использования в межнациональных и религиозных конфликтах, предупреждение возникновения конфликтных ситуаций, основанных на разнице в национальных обычаях и жизненных укладах | отдел ФСБ РФ по Саратовской области в г. Балашове (по согласованию), МО МВД России «Балашовский» (по согласованию) | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Локализация предпосылок возникновения межнациональной и религиозной напряженности, профилактика правонарушений в сфере миграции |
| 7.3 | Правовая беседа об ответственности за преступления против общественной безопасности, распространение информационно – правовых буклетов, приуроченных к Дню солидарности борьбы с терроризмом (03.09) | ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» (по согласованию) | Ежегодно сентябрь 2022 - 2024 |  |  |  |  | Формирование и закрепление у несовершеннолетних негативного отношения к преступлениям террористической направленности |
| Итого по разделу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 8. предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | В целях устранения причин, порождающих правонарушения, и условий, способствующих совершению правонарушений организовать временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет с привлечением подростков, состоящих на учете, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченных, неполных семей | Управление образования администрации БМР, Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации БМР и его подведомственные учреждения, ГКУ СО ГУ «БГЦЗН» «Центр занятости населения» (по согласованию) | 2022-2024 г.г. | 195,0 45,0 | 65,0 15,0 | 65,0 15,0 | 65,0 15.0 | Формирование активной жизненной позиции у подрастающего поколения, предупреждение подростковой преступности |
| 8.2 | В целях устранения причин, порождающих правонарушения, и условий, способствующих совершению правонарушений организовать проведение походов и туристских слетов с несовершеннолетними в каникулярное время | Управление образования администрации БМР, МКУ «Центр информационно-методического и технического обеспечения учреждений образования БМР» | 2022-2024 г.г. | 105,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | Формирование активной жизненной позиции у подрастающего поколения, предупреждение подростковой преступности |
| 8.3 | В целях устранения причин, порождающих правонарушения, и условий, способствующих совершению правонарушений организовать тематические мероприятия по направлению работы Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» | Управление образования администрации БМР, МКУ «Центр информационно-методического и технического обеспечения учреждений образования БМР» | 2022-2024 г.г. | 57,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | Формирование активной жизненной позиции у подрастающего поколения, предупреждение подростковой преступности, пропаганда среди учащихся законопослушного поведения |
| 8.4 | В целях устранения причин, порождающих правонарушения, и условий, способствующих совершению правонарушений организовать тематические мероприятия по направлению работы школьных отрядов движения «Юный друг полиции» | Управление образования администрации БМР, МКУ «Центр информационно-методического и технического обеспечения учреждений образования БМР», МО МВД России «Балашовский» (по согласованию) | 2022-2024 г.г. | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Формирование активной жизненной позиции у подрастающего поколения, предупреждение подростковой преступности, пропаганда среди учащихся законопослушного поведения |
| 8.5 | В целях устранения причин, порождающих правонарушения, и условий, способствующих совершению правонарушений организовать проведение массовых мероприятий по пуполиризации здорового образа жизни, а также проведение футбольных матчей подростков состоящих на учете в КДН с работниками правоохранительных органов. | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике БМР | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Формирование активной жизненной позиции у подрастающего поколения, предупреждение подростковой преступности, пропаганда среди учащихся законопослушного поведения |
| 8.6 | Организация и проведение Родительского собрания «Роль семьи и семейного воспитания в профилактике правонарушений». | ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» (по согласованию) | Апрель - 2023г |  |  |  |  | Формирование отношение родителей к детям. |
| 8.7 | Организация Диспута «Что делает подростка преступником?!» | ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» (по согласованию) | Ноябрь- 2023 г. |  |  |  |  | Вызвать детей на откровенный разговор по проблеме детской беспризорности и преступности, формирование негативного отношения к правонарушениям. |
| 8.8 | Организация и проведение Круглого стола «Будьте внимательны друг к другу!» | ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» (по согласованию) | Март-2023г. |  |  |  |  | Формирование нравственных понятий, норм поведения в обществе. |
| 8.9 | Правовая беседа об уголовной ответственности несовершеннолетних в рамках предупреждения совершения подростками противоправных действий | ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» (по согласованию) | Ежегодно 2022 - 2024 |  |  |  |  | Снижение уровня преступлений, совершаемых несовершеннолетними, в рамках профилактики асоциального и дескруктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении |
| 8.10 | Мероприятие, посвященное Всемирному дню Толерантности | ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» (по согласованию) | Ежегодно ноябрь 2022 - 2024 |  |  |  |  | Формирование и закрепление у несовершеннолетних негативного отношения и недопустимости проявления социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства по отношению к другим людям. |
| 8.11 | Организация беседы с подростками на тему: «Суицид – геройство или слабость» | ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» (по согласованию) | Ноябрь 2024г. |  |  |  |  | Воспитать уважение к личности подростка и понимание к его проблемам |
| 8.12 | Проведение цикла лекций, бесед тематической направленности по профилактике правонарушений и преступлений в СМИ, учебных заведениях на территории города и района, в том числе среди студентов. | Управление образования, сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП администрации БМР, отдел информации и общественных отношений администрации БМР, ГБУ СО Балашовский центр помощи семье и детям «Семья» (по согласованию), МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), ЛО МВД России на ст. Ртищево (по согласованию) , Балашовский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Саратовской области (по согласованию), Балашовский филиал ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» (по согласованию) | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Предупреждение подростковой преступности. Пропаганда среди учащихся законопослушного поведения. |
| 8.13 | Проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по проблемам профилактике правонарушений среди учащихся | Управление образования, сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП, отдел информации и общественных отношений администрации БМР, ГБУ СО Балашовский центр помощи семье и детям «Семья» (по согласованию), МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), Балашовский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Саратовской области (по согласованию), Балашовский филиал ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» (по согласованию) | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Распространение положительного опыта образовательных учреждений по профилактике правонарушений. |
| 8.14 | Проведение акции по пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних: информирование детского населения о вреде употребления табака, алкоголя, наркотиков. | Сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП администрации БМР, отдел информации и общественных отношений, отдел по физической культуре, спорту и туризму, управление культуры и туризма, управление образования администрации БМР, ГУЗ СО «Балашовская районная больница» (по согласованию), ГУЗ «БМПНД» (по согласованию) , МО МВД России «Балашовский» (по огласованию), ЛО МВД России на ст. Ртищево (по согласованию), ГБУ СО Балашовский центр помощи семье и детям «Семья» (по согласованию), Балашовский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Саратовской области (по согласованию) | Март 2022-2024 г. |  |  |  |  | Формирование у несовершеннолетних модели здорового образа жизни, активной жизненной позиции, снижение количества потребителей алкоголя, наркотических и психотропных средств. |
| 8.15 | Проведение акции по профилактике детского травматизма | Сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП администрации БМР, отдел информации и общественных отношений, отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике, управление культуры и туризма, управление образования администрации БМР, ГУЗ СО «Балашовская районная больница» (по согласованию), МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), ЛО МВД России на ст. Ртищево (по согласованию), ГБУ СО Балашовский центр помощи семье и детям «Семья» (по согласованию). | Май 2022-2024 г |  |  |  |  | Снижение количества фактов детского травматизма, количества правонарушений, совершаемых детьми в области дорожного движения, ДТП и т.д. |
| 8.16 | Проведение акции по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними | Сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП администрации БМР, управление образования, отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике, управление культуры и туризма, отдел информации и общественных отношений администрации БМР, ГУЗ СО «Балашовская районная больница», (по согласованию), МО МВД России «Балашовский» (по огласованию), ГБУ СО Балашовский центр помощи семье и детям «Семья» (по согласованию). | Сентябрь 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Защита прав несовершеннолетних от жестокого обращения в семьях. |
| 8.17 | Проведение акции «Помоги детям, поделись теплом!» | Сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП администрации БМР, отдел информации и общественных отношений, управление образования, отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике, управление культуры и туризма администрации БМР, ГБУ СО Балашовский центр помощи семье и детям «Семья» (по согласованию) | Декабрь 2022-2024 г |  |  |  |  | Оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. |
| 8.18 | Круглый стол «О профессиях разных, нужных и важных» | Управление образования администрации БМР, ГКУ СО «Центр занятости населения» | Март 2024 г. |  |  |  |  | Формирование активной жизненной позиции у подрастающего поколения, предупреждение подростковой преступности |
| 8.19 | Групповая консультация «Экскурс будущей жизни» | Управление образования администрации БМР, ГКУ СО «Центр занятости населения» | Май 2024 г. |  |  |  |  | Формирование активной жизненной позиции у подрастающего поколения, предупреждение подростковой преступности |
| 8.20 | Викторина «Я б в рабочие пошел…» | Управление образования администрации БМР, ГКУ СО «Центр занятости населения» | Сентябрь 2024 г. |  |  |  |  | Формирование активной жизненной позиции у подрастающего поколения, предупреждение подростковой преступности |
| 8.21 | Деловая беседа «Кем быть» | Управление образования администрации БМР, ГКУ СО «Центр занятости населения» | Ноябрь 2024 г. |  |  |  |  | Формирование активной жизненной позиции у подрастающего поколения, предупреждение подростковой преступности |
| Итого по разделу |  |  |  | 411,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 |  |
| Раздел 9. обеспечение защиты и охраны частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Проведение профилактических мероприятий "Безопасный дом", "Безопасный подъезд", "Безопасная квартира" с привлечением средств массовой информации, мероприятий с целью профилактики имущественных преступлений путем разъяснительной работы о постановке квартир граждан под централизованную охрану отдела вневедомственной охраны, в том числе владельцев огнестрельного оружия, а так же доведение информации о возможности подключения услуги «Мобильный телохранитель» | МОВО по г.Балашову – филиал УВО ВНГ России по Саратовской области (по согласованию), отдел информации и общественных отношений администрации БМР. | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Усиление охраны объектов и квартир граждан с целью недопущения краж и иных преступных посягательств |
| 9.2 | Проведение оперативно-профилактических мероприятий по выявлению и пресечению фактов вандализма, повреждения внутреннего оборудования вагонов, средств сигнализации и связи, наложения на железнодорожные пути посторонних предметов и других правонарушений, угрожающих безопасности движения поездов и электропоездов. | ЛО МВД России на ст. Ртищево (по согласованию) | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Пресечение и профилактика дорожно-транспортных происшествий и нарушений общественного порядка на объектах железнодорожного транспорта |
| 9.3 | Проведение профилактических мероприятий "Безопасный путь", "Безопасность на железной дороге", с привлечением средств массовой информации, мероприятий с целью профилактики среди населения, а также несовершеннолетних | ЛО МВД России на станции Ртищево (по согласованию), отдел информации и общественных отношений администрации БМР. | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Недопущение совершения правонарушений среди несовершеннолетних, недопущения травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта |
| 9.4 | Осуществление мероприятий по защите магистральных трубопроводов от преступных посягательств выявлению фактов хищения газа, незаконных врезок в газопроводы. | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), отдел ФСБ РФ по Саратовской области в г. Балашове (по согласованию), Балашовское ЛПУ «Югтрансгаз» (по согласованию) | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Повышение устойчивости объектов ТЭК к хищениям энергоносителей |
| 9.5 | Проведение среди учащихся средних и высших учебных заведений разъяснительной работы об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений экстремистской направленности | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию) | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Повышение эффективности профилактической работы в молодежной среде |
| 9.6 | Оказание услуг централизованной охраны и оборудование дошкольных и учебных заведений устройствами тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения и контроля доступа | МОВО по г. Балашову – филиал УВО ВНГ России по Саратовской области (по согласованию) | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Обеспечение безопасности детей и сотрудников, сохранности материальных ценностей и имущества |
| 9.7 | Организация и проведение комплексного обследования и инспектирования объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения, в том числе охраняемых частными охранными предприятиями и службами безопасности на предмет их инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности | МОВО по г.Балашову – филиал УВО ВНГ России по Саратовской области (по согласованию), отдел ФСБ РФ по Саратовской области в г. Балашове (по согласованию) | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Охрана объектов с помощью стационарных постов полиции и технических средств охраны с целью недопущения террористических актов и иных преступных посягательств |
| Итого по разделу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 10. обеспечение экономической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Проведение профилактических мероприятий по пресечению незаконной деятельности объектов игорного бизнеса | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию) | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Пресечение незаконной деятельности объектов игорного бизнеса |
| 10.2 | Осуществление противодействия преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов и (или) сборов, сокрытием денежных средств или имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, а также с незаконным возмещением налога на добавленную стоимость | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), МРИ ФНС №1 России по Саратовской области (по согласованию) | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Выявление и пресечение налоговых преступлений и правонарушений, пополнение консолидированного бюджета района |
| 10.3 | Организация и проведение межведомственных мероприятий по борьбе с преступностью в кредитно-финансовой сфере, в том числе по незаконному обналичиванию денежных средств, получению вознаграждений в сфере бюджетного кредитования, по пресечению и выявлению фактов легализации денежных средств и иного имущества, нажитых преступным путем, операций сомнительного характера между кредитными организациями и их клиентами | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), МРИ ФНС №1 России по Саратовской области (по согласованию) | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Обеспечение стабильности банковской системы, снижение риска для кредиторов и вкладчиков, повышение эффективности системы внутреннего контроля в области противодействия легализации преступных доходов |
| 10.4 | Организация и проведение межведомственных рейдов по недопущению реализации на потребительском рынке товаров, опасных для жизни и здоровья граждан, некачественной и контрафактной продукции | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Устранение фактов реализации недоброкачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции населению |
| Итого по разделу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 11. противодействие коррупции, выявление и устранение причин и условий ее возникновения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению проявлений вымогательства, коррупции и административного давления со стороны должностных лиц органов власти и управления, контролирующих структур в целях защиты субъектов малого и среднего бизнеса, ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), отдел ФСБ РФ по Саратовской области в г. Балашове (по согласованию) | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Повышение уровня защиты субъектов малого и среднего бизнеса при осуществлении предпринимательской деятельности |
| 11.2 | Правовая беседас несовершеннолетними, посвященная 9 декабря – Международному Дню борьбы с коррупцией, с распространением информационно – правовых буклетов | ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» (по согласованию) | Ежегодно декабрь 2022 - 2024 |  |  |  |  | Формирование негативного отношения к коррупционным преступлениям любой формы и любых проявлений |
| Раздел 12. обеспечение экологической безопасности, охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Организация и проведение рейдовых мероприятий по обеспечению экологической безопасности и охраны окружающей среды | Администрация БМР, главы администраций МО (по согласованию), МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), государственная инспекция маломерных судов МЧС России по Саратовской области (по согласованию) | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды |
| 12.2 | Мероприятие, посвященное защите прав животных «Защитим друзей наших меньших» | ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» (по согласованию) | Ежегодно Октябрь 2022 - 2024 |  |  |  |  | Экологическое воспитание подростков, формирование и повышение уровня экологических знаний, бережного отношения к животным, к природе |
| 12.3 | Мероприятия в рамках Общероссийской добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра» в Балашовском муниципальном районе | ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» (по согласованию) | Ежегодно Март – апрель 2022 - 2024 |  |  |  |  | Экологическое воспитание подростков, формирование и повышение уровня экологических знаний, бережного отношения к к природе |
| 12.4 | Информационно-значимое мероприятие «Мы – частица Хопра, мы – частица России» | ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» (по согласованию) | 2 квартал 2022 – 2024гг. |  |  |  |  | Воспитание чувства любви, гордости и патриотизма к малой Родине. |
| 12.5 | Тематический час «Бросим природе спасательный круг» | ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» (по согласованию) | 2 квартал 2022- 2024 гг. |  |  |  |  | Воспитание экологической культуры в подрастающем поколении |
| Итого по разделу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 13. обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Организация и проведение профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. | МКУ «Управление ГОиЧС Балашовского муниципального района», главы администраций МО (по согласованию) ОНД по Балашовскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Саратовской области (по согласованию) ФГКУ «8 отряд ФПС по Саратовской области» (по согласованию) | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Обеспечение пожарной безопасности |
| 13.2 | Обеспечение работы добровольных дружин по пожарной безопасности. | Главы администраций МО (по согласованию) | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Обеспечение пожарной безопасности |
| Итого по разделу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 14. предупреждение, ликвидация и (или) минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций. | Администрация БМР, МКУ «Управление ГОиЧС Балашовского муниципального района» | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения |
| 14.2 | Проверка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей | МКУ «Управление ГОиЧС Балашовского муниципального района» | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | обеспечение информирования населения о возникновении ЧС |
| 14.3 | Обеспечить реагирование на чрезвычайную ситуацию органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к ликвидации чрезвычайной ситуации, принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации в зависимости от классификации чрезвычайных ситуаций и характера развития чрезвычайной ситуации. | Администрация БМР | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Обеспечение ликвидации чрезвычайной ситуации |
| Итого по разделу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 15. повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Производство и размещение в общественных местах наружной рекламы по проблеме предупреждения преступных посягательств в отношении несовершеннолетних | Сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП администрации БМР | 2022-2024 г.г. | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Снижение количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, выявление лиц, вовлекающих подростков в совершение преступлений и антиобщественных действий |
| 15.2 | Издание и тиражирование информационно-методических материалов, средств наглядной агитации (методические пособия, рекомендации, буклеты, брошюры, плакаты, календари) по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП администрации БМР | 2022-2024 г.г. | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Внедрение инновационных форм профилактической работы |
| 15.3 | В целях правового просвещения и правового информирования, оказания воспитательного воздействия на несовершеннолетних организовать издание буклетов, брошюр, баннеров, плакатов посвященных вопросам профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | Управление образования администрации БМР, МКУ «Центр информационно-методического и технического обеспечения учреждений образования БМР» | 2022-2024 г.г. | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Повышение уровня правовой культуры, пропаганда среди учащихся законопослушного поведения |
| 15.4 | Беседа на тему «Подросток и закон», Правовая тематическая беседа с элементами викторины «Балашов - моя малая Родина» | ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» (по согласованию) | сентябрь 2024 г Ежегодно 2022-2024г.г. 1 смена ДОЛ. |  |  |  |  | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, представление об уголовной и административной ответственности за совершаемые правонарушения |
| 15.5 | Мероприятие, Посвященное 12 декабря – Дню Конституции Российской Федерации «Моя Родина – Россия» | ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» (по согласованию) | Ежегодно Декабрь 2022-2024г.г. |  |  |  |  | Формирование навыков правового мышления несовершеннолетних, основ правовой культуры, правового воспитания, базовых принципов мер правовой ответственности, гражданско-патриотическое сознание, способствующее становлению и развитию личности |
| 15.6 | Мероприятие, посвященное Всемирному Дню ребенка (20.11.) | ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» (по согласованию) | Ежегодно Ноябрь 2022-2024г.г. |  |  |  |  | Повышение правовой культуры несовершеннолетних |
| 15.7 | Мероприятие «Мы вправе знать о праве» | ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» (по согласованию) | 4 квартал 2022-2024 г.г. |  |  |  |  | Формирование правового самосознания у молодёжи |
| 15.8 | Профилактическое мероприятие «Административная ответственность несовершеннолетних» | ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» (по согласованию) | 2 квартал 2022- 2024г.г. |  |  |  |  | Повышение правовой грамотности подростков в сфере административного законодательства |
| Итого по разделу |  |  |  | 99,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  | 596,6 | 258,6 | 170,0 + денежные средства переданные сельскими МО | 170,0 + денежные средства переданные сельскими МО |  |

Глава Балашовского

муниципального района	                                                        П.М. Петраков