Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие системы образования на территории Балашовского муниципального района на 2018-2020годы»

Сведения

о целевых показателях муниципальной программы

«Развитие системы образования на территории Балашовского муниципального района  на 2018 -2020годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей* |  |  |  |  | год завершения действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 |  |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования на территории Балашовского муниципального района на 2018 - 2020год» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма №1 Развитие системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых обеспечены современные условия образования от общего числа дошкольных образовательных организаций | % | 70 | 75 |  | 75 | 80 | 2020 |
| 2 | Количество детей дошкольного возраста, участвующих в реализации мероприятий по всестороннему развитию личности дошкольника за счет совершенствования и разнообразия форм работы | чел. | 2926 | 2926 |  | 3100 | 3150 | 2020 |
| 3 | Процент охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | % | 87 | 94 |  | 94 | 98 | 2020 |
| Подпрограмма №2 Развитие системы общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям ФГОС ОО в общей численности общеобразовательных организаций Балашовского муниципального района | % | 72 | 74 |  | 78 | 78 | 2020 |
| 2 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, освоивших программы основного и среднего общего образования, получивших документ об образовании, в общей численности обучающихся 9,11(12) классов, принимавших участие в ГИА | % | 98 | 98 |  | 98 | 98 | 2020 |
| 3 | Доля обучающихся 4-х классов общеобразовательных организаций БМР, подтвердивших годовую отметку по предмету в ходе ВПР в общей численности обучающихся 4-х классов, выполнявших диагностические работы | % | 66 | 66 |  | 67 | 67 | 2020 |
| 4 | Доля учащихся, участвующих в муниципальных предметных олимпиадах, региональных предметных олимпиадах, научных конференциях, конкурсах, фестивалях детского творчества в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций Балашовского муниципального района | % | не менее 30% от общего числа | не менее 30% от общего числа |  | 35 | 38 | 2020 |
| 5 | Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для сохранности школьных автобусов | % | 60 | 70 |  | 90 | 90 | 2020 |
| 6 | Доля учреждений образования подведомственных управлению образования администрации БМР соответствующих государственным стандартам и санитарным нормам. | % | не менее 35% от общего числа учреждений образования | не менее 40% от общего числа учреждений образования |  | не менее 45% от общего числа учреждений образования | не менее 50% от общего числа учреждений образования | 2020 |
| 7 | Количество учреждений образования, которым предоставлены услуги, необходимые для предупреждения пожаров и их ликвидации | ед. | 37 | 37 |  | 37 | 37 | 2020 |
| 8 | Количество учреждений образования, в которых проведены мероприятия по предупреждению терроризма | ед. | 7 | 4 |  | 8 | 5 | 2020 |
| Подпрограмма№3 Развитие системы дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Процент охвата дополнительным образованием образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 72 | 72 |  | 74 | 76 | 2020 |
| Подпрограмма№4 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей, охваченных различными формами организованного отдыха, оздоровления, в общей численности детей БМР в возрасте 8-16 лет | % | 98 |  | Не менее 98% | Не менее 98% | Не менее 98% | 2020 |

Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие системы образования на территории Балашовского муниципального района на 2018-2020 годы»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие системы образования на территории Балашовского муниципального района  на 2018-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование основных мероприятий и направления их реализации | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| Подпрограмма №1 Развитие системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие сети дошкольных образовательных организаций | Управление образования администрации БМР, дошкольные образовательные учреждения | Январь 2018 | Декабрь 2020 | - - увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных организаций БМР, соответствующих современным требованиям. - - увеличение процента охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5-х до 7 лет. - увеличение количества детей дошкольного возраста, участвующих в реализации мероприятий по всестороннему развитию личности за счет совершенствования и разнообразия форм и работы | Несоответствие муниципальных дошкольных образовательных организаций БМР санитарным нормам и правилам |
| Подпрограмма №2 Развитие системы общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Развитие системы общего образования. | Управление образования администрации БМР, дошкольные образовательные учреждения | Январь 2018 | Декабрь 2020 | Создание единого образовательного пространства, обеспечение качественного общего образования в соответствии с социальным запросом населения | Невозможность обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях БМР |
| - | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях БМР. | Управление образования администрации БМР, общеобразовательные учреждения, подведомственные управлению образования | Январь 2018 | Декабрь 2020 | Получение обучающимися и воспитанниками общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях БМР | Невозможность обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях БМР |
| - | Развитие сети общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям, развитие творческих способностей учащихся. | Управление образования администрации БМР, общеобразовательные учреждения, подведомственные управлению образования | Январь 2018 | Декабрь 2020 | Получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей | Невозможность обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей |
| - | Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9,11(12) классов (приобретение ГСМ и запчастей, бумаги, расходных материалов к оргтехнике для проведения экзаменов, приобретение множительной техники, приобретение подавителей (блокираторов) средств сотовой связи и беспроводного доступа, получение ЭЦП, оплата выполнения услуг по оборудованию защищенного канала связи для передачи данных через Интернет, использование услуг ФГУП ГЦСС для доставки контрольно-измерительных материалов по ЕГЭ), аттестация рабочего места, оборудованного Vip-Net на соответствие требованиям ФЗ-152, приобретение средств криптографической защиты информации. | Управление образования администрации БМР, общеобразовательные учреждения, подведомственные управлению образования | Январь 2018 | Декабрь 2020 | Увеличение доли обучающихся, освоивших программы основного образования, получивших документ об образовании | Невозможность обеспечения процедуры проведения ГИА, осуществления подвоза на ППЭ |
| - | Создание современных условий обучения в муниципальных общеобразовательных организациях (в рамках субсидий на иные цели) (Разработка проектно-сметной документации для пристройки МОУ СОШ с. Репное, установка, замена, ремонт, обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации (далее-АПС), огнезащитная обработка сгораемых поверхностей, проверка огнезащитной обработки, заправка огнетушителей, замеры сопротивления изоляции, мероприятия по предупреждению терроризма, мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности теплоснабжения в образовательных учреждениях, оплата услуг за АИС- комплектование, ремонт и обслуживание школьных автобусов) | Управление образования администрации БМР, общеобразовательные учреждения, подведомственные управлению образования | Январь 2018 | Декабрь 2020 | Функционирование муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с современными требованиями | Невозможность создания современных условий обучения в муниципальных общеобразовательных организациях |
| - | Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Управление образования администрации БМР, общеобразовательные учреждения, подведомственные управлению образования | Январь 2018 | Декабрь 2020 | Обеспечение обучающихся качественным школьным питанием | Невозможность организации питания в общеобразовательных организациях |
| - | Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, химии, географии, биологии, истории, экономике, обществознанию, русскому языку, информатике, иностранным языкам, литературе, физической культуре, ОБЖ (разработка, тиражирование материалов для школьного тура; приобретение необходимых расходных материалов), участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников(приобретение горюче-смазочных материалов (далее-ГСМ). | Управление образования администрации БМР, общеобразовательные учреждения, подведомственные управлению образования | Январь 2018 | Декабрь 2020 | Увеличение количества участников муниципальных олимпиад | Невозможность участия обучающихся в региональном этапе всероссийской предметной олимпиады школьников |
| - | Организация оздоровления детей в летний период в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. | Управление образования администрации БМР, общеобразовательные учреждения, подведомственные управлению образования | Январь 2017г. | Декабрь 2020г. | Улучшение условий пребывания детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием | Неготовность к функционированию учреждений |
| - | Профилактика правонарушения и усиление борьбы с преступностью на территории БМР. | Управление образования администрации БМР, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования | Май 2017 г | Август 2020г. | Обеспечение занятости подростков в летний период | Невозможность обеспечения занятости подростков в летний период при отсутствии финансирования на организацию питания детей |
| Подпрограмма№3 Развитие системы дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Развитие системы дополнительного образования: - Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования детей БМР. - Создание современных условий воспитания в муниципальных организациях дополнительного образования (в рамках субсидий на иные цели). - Проведение муниципального этапа всероссийских и региональных мероприятий с одаренными детьми и участие в региональном этапе. - Организация оздоровления детей в летний период в лагере с дневным пребыванием | Управление образования администрации БМР, общеобразовательные учреждения, подведомственные управлению образования | Январь 2018 | Декабрь 2020 | Функционирование муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с современными требованиями | Невозможность создания современных условий обучения в муниципальных организациях дополнительного образования детей |
| Подпрограмма№4 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Организация отдыха и оздоровления и занятости детей и подростков | Управление образования администрации БМР, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования | Апрель 2017г. | Май 2020г. | Улучшение условий пребывания детей и подростков | Неготовность к функционированию учреждения |
| - | Частичная компенсация стоимости путевок | Управление образования администрации БМР, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования | Январь 2017г. | Декабрь 2020г. | Компенсация стоимости путевок в оздоровительный лагерь для родителей (законных представителей) детей и подростков, проживающих на территории БМР. | Увеличение стоимости путевок в оздоровительный лагерь для родителей (законных представителей) детей и подростков, проживающих на территории БМР |
| - | Организация отдыха и оздоровление в МАОУ ДОД «ДООЛ «Колос» р.п. Пинеровка Балашовского района Саратовской области» | Управление образования администрации БМР, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования | Январь 2017г. | Декабрь 2020г. | Функционирование загородного оздоровительного лагеря и обеспечение гарантий обучающихся и воспитанников | Невозможность открытия загородного оздоровительного лагеря при отсутствии финансирования в рамках муниципального задания детского оздоровительного лагеря «Колос» |