24.02.2016 г.									63-п

О внесении изменений в постановление

администрации Балашовского муниципального района

от 11.11.2013 г. № 266-п «Об утверждении муниципальной

программы «Молодёжь Балашовского муниципального района» на 2014-2016 годы

В целях проведения системной работы по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики на территории Балашовского муниципального района, на основании ст.15 Федерального  закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 06.10.2003 №131-ФЗ и Устава Балашовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  постановление администрации Балашовского муниципального района  от 11.11.2013 г. № 266-п «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Балашовского муниципального района» на 2014-2016 годы, изложив  приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2.Отделу информации, общественных отношений и работе с молодежью (Л.А. Васильева) опубликовать постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Балашовского муниципального района по социальным вопросам, начальника управления образования администрации Балашовского муниципального района Л.И.  Рымашевскую.

##### Глава администрации

Балашовского муниципального района 			А.А. Москалев

Приложение к Постановлению администрации

Балашовского муниципального района

_24.02.2016 г._ от ____63-п__________

Муниципальная программа

«МОЛОДЁЖЬ

БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

на 2014 – 2016 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Молодежь Балашовского муниципального района»

на 2014-2016 гг.

| Наименование Программы | «Молодежь Балашовского муниципального района» на 2014-2016 гг. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Окончание срока исполнения Постановления администрации БМР № 160-п от 20.10.2011 г. «Об утверждении муниципальной целевой программы «Молодежь Балашовского муниципального района» на 2012-2013 гг.», Постановления администрации БМР №195-п от 29.11.2011 г. «Об утверждении муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание молодежи Балашовского муниципального района» на 2012-2013 годы» |
| Муниципальный заказчик | Администрации Балашовского муниципального района. |
| Основные разработчики программы | - отдел информации общественных отношений и работе с молодежью администрации Балашовского муниципального района; - управление культуры, спорта и туризма администрации Балашовского муниципального района; - управление образования администрации Балашовского муниципального района. |
| Цели Программы | - создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи на территории Балашовского муниципального района; - организация системы воспитания, становления, духовного и физического развития детей и молодежи Балашовского муниципального района |
| Задачи программы | - воспитание гражданственности и правовое воспитание молодёжи, подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни страны, области, района, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание детей и молодёжи района, реализация творческого потенциала молодежи; - создание среды способствующей выходу молодежи из трудной жизненной ситуации и разработке комплекса мер направленных на профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде; - создание условий для повышения уровня информированности молодого поколения о существующих проблемах и путях их решения; - формирование у молодого поколения позитивного образа России в ее истории и чувства гордости; уважения к культурно-историческому наследию родного края. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - увеличение числа молодежи, принимающей участие в волонтерской деятельности; - увеличение числа молодых людей – членов молодежных и детских общественных объединений и организаций; - увеличение числа молодежи, принимающей участие в творческих, научных и других мероприятиях; - увеличение числа молодежных и детских объединений и организаций, включенных в реализацию молодежной политики на территории района; - увеличение числа молодежных и детских объединений и организаций, получивших ресурсную (методическую и материально-техническую) поддержку своей деятельности; - увеличение числа общеобразовательных учебных заведений и школьников, принимающих участие в муниципальных этапах областных и всероссийских мероприятий патриотической направленности. |
| Сроки реализации Программы | 2014 – 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем необходимых для реализации Программы средств местного бюджета в 2014 – 2016 годах составляет 1 656,3 тыс. рублей, в том числе: - в 2014 г. - 288,0 тыс. рублей; - в 2015 г. - 366,3 тыс. рублей; - в 2016 г. – 1 002,0 тыс. рублей; |
| Исполнители основных мероприятий | - отдел информации общественных отношений и работе с молодежью администрации Балашовского муниципального района; - управление культуры, спорта и туризма администрации Балашовского муниципального района; - управление образования администрации Балашовского муниципального района; - МУК «Центр культуры Балашовского муниципального района» (по согласованию) - МБУДО «Центр дополнительного образование «Созвездие» г. Балашова Саратовской области» (по согласованию); - Балашовский филиал Молодежного социально-психологического центра «Молодежь плюс» (по согласованию) - Молодежный совет при администрации БМР (по согласованию) - ММООБР «Молоды» (по согласованию) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | увеличение числа молодых людей, занимающих активную жизненную позицию, принимающих участие во всех сферах жизнедеятельности района, уважающих культурное и историческое прошлое своей страны, области и района. |
| Система организации контроля за исполнением программы | - отдел информации, общественных отношений и работы с молодежью администрации Балашовского муниципального района осуществляет организацию и координацию работ по реализации Программы. Осуществляет подготовку и предоставление в установленном порядке отчета о ходе реализации Программы; - комитет по финансам контролирует бюджетное исполнение программы. |

Мероприятия муниципальной целевой программы «Молодежь Балашовского муниципального района»

на 2014-2016 годы

| № п/п | Цели, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  | Показатели результативности выполнения Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | всего | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение | 2014 | 2015 | 2016 | Целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Раздел 1. Социально-значимая и общественная деятельность

| Цель: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи на территории Балашовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: вовлечение молодежи в социальную практику, выработка эффективных форм взаимодействия с детскими и молодежными общественными объединениями по реализации молодежной политики в районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Организация и проведение благотворительной акции «Детский орден милосердия» | Учреждения управления образования, МБУДО «Центр дополнительного образования «Созвездие» | 5,0 | 5,0 (ост. 0,0) | 5,0 | 15,0 | Количество участников акции | чел. | - | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 |
| 2. | Организация и проведение серии добровольческих акций «Весенняя неделя добра» | Управление культуры, спорта и туризма, отдел информации, общественных отношений и работе с молодежью, Центр «Молодежь плюс» | 14,0 | 15,0 | 115,0 | 144, 0 | Количество добровольцев и участников акций | чел. | - | 250 | 300 | 500 | 1050 |
| 3. | Организация и проведение муниципального конкурса молодежных проектов «Инициатива» | Учреждения управления образования, отдел информации, общественных отношений и работе с молодежью | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 | Количество представленных проектов | шт. | - | 20 | 25 | 30 | 75 |
| 4. | Организация и проведение Молодежного образовательного форума «Хопер» | Управление культуры, спорта и туризма, отдел информации, общественных отношений и работе с молодежью, управление образования, ММООБР «Молоды» | 40,0 | 45,0 | 200,0 | 285,0 | Количество участников форума (ежегодно) | чел. | - | 100 | 120 | 130 | 350 |
| 5. | Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню города | Управление культуры, спорта и туризма администрации Балашовского муниципального района; |  | 58,3 |  | 58,3 | Количество участников | чел. | - |  | 1500 |  |  |
| Итого по разделу: |  |  | 74,0 | 138,3 | 335,0 | 547,3 |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 2. Развитие творческого, интеллектуального потенциала молодежи

| Цель: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи на территории Балашовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: создание условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала молодежи Балашовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Организация и проведение игр брейн-ринг для школьников | Учреждения управления образования, МБУДО «Центр дополнительного образования «Созвездие» | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | Количество участников игр (ежегодно) | чел. | - | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 2. | Организация и проведение районного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна» | Управление культуры, спорта и туризма, МУК «Центр культуры БМР», отдел информации, общественных отношений и работе с молодежью | 35,0 | 40,0 | 140,0 | 215,0 | Количество участников и зрителей фестиваля (ежегодно) | чел. | - | 750 | 800 | 1000 | 2550 |
| 3. | Организация и проведение игр Студенческой интеллектуальной лиги | Управление культуры, спорта и туризма, отдел информации, общественных отношений и работе с молодежью | 10,0 | 12,0 (ост. 5,0) | 50,0 | 72,0 | Количество участников (ежегодно) | чел. | - | 150 | 170 | 180 | 350 |
| Итого по разделу: |  |  | 55,0 | 62,0 | 200,0 | 317,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 3. Гражданин России

| Цель: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи на территории Балашовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде, пропаганда ЗОЖ, подготовка молодежи к участию в общественной жизни района, профессиональная ориентация молодежи, воспитание толерантного отношения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Организация и проведение акции по пропаганде здорового образ жизни среди школьников «Школа здоровья» | Учреждения управления образования, МБУДО «Центр дополнительного образования «Созвездие» | 7,0 | 8,0 (ост. 0,0) | 10,0 | 25,0 | Количество школьников, принявших участие (ежегодно) |  | чел. | - | 300 | 320 | 330 | 950 |
| 2. | Организация и проведение фестиваля национальных культур «Балашов наш дом родной!» | Управление культуры, спорта и туризма, МУК «Центр культуры БМР», ММООБР «Молоды» | 10,0 | 12,0 | 125,0 | 147,0 | Количество участников фестиваля: коллективов и зрителей (ежегодно) |  | чел. | - | 400 | 450 | 500 | 1350 |
| 4. | Организация и обеспечение проведения ежегодного районного конкурса на лучшую организацию работы школьных музеев в патриотическом воспитании учащихся | Учреждения управления образования. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | Количество победителей (ежегодно) |  | ед. | - | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 5. | Организация и обеспечение проведения районного литературно-художественного конкурса учащихся образовательных учреждений | Учреждения управления образования | 4,0 | 5,0 (ост 0,0) | 6,0 | 15,0 | Количество участников (ежегодно) |  | чел. | - | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 6. | Обеспечение участия образовательных учреждений в муниципальном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса патриотической песни "Я люблю тебя, Россия". | Учреждения управление культуры, спорта и туризма | 4,0 | 5,0 | 57,0 | 66,0 | Количество участников (ежегодно) |  | чел. | - | 50 | 55 | 60 | 165 |
| Итого по разделу: |  |  | 30,0 | 35,0 | 203,0 | 268,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4. Информационно-организационное развитие молодежной политики

| Цель: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи на территории Балашовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: информационное и организационное развитие системы работы с молодежью в Балашовском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Выпуск молодёжной газеты «Молодёжь.ру» | Управление культуры, спорта и туризма, ММООБР «Молоды» | 5,0 | 5,0 | - | 10,0 |  | Количество изданных экземпляров газеты (ежегодно) | шт. | - | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 |
| 2. | Разработка и издание информационных и методических пособий по вопросам молодежной политики и деятельности молодежных объединений | Учреждения управления образования | 20,0 | 10,0 | 20,0 | 50,0 |  | Количество изданных материалов (ежегодно) | шт. | - | 400 | 400 | 400 | 1200 |
| 3. | Поддержка деятельности (материально-техническая, методическая, информационная) молодежных объединений | Учреждения управления образования, отдел информации, общественных отношений и работе с молодежью | 20,0 | 25,0 (15,0) | 25,0 | 70,0 |  | Количество учреждений, получивших поддержку (ежегодно) | шт. | - | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 4. | Организация и проведение семинаров, совещаний со специалистами (сотрудниками администраций МО, учреждений социальной сферы, преподавателями, учителями) осуществляющими работу с молодежью | Учреждения управления образования, отдел информации, общественных отношений и работе с молодежью, Центр «Молодежь плюс» (по согласованию) | 10,0 | 10,0 (ост 0,0) | 10,0 | 30,0 |  | Количество проведенных мероприятий (ежегодно) | шт. | - | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Итого по разделу: |  |  | 55,0 | 50,0 | 55,0 | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 5. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание

| Цель: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи на территории Балашовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: формированию социально активной личности, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовой к их защите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обеспечение участия образовательных учреждений в социально - патриотической акции "День призывника. | Учреждения управления образования, отдел ВКСО по г. Балашов, Балашовскому и Романовскому районам (по согласованию) | 12,0 | 13,0 (ост. 8,0) | 15,0 | 40,0 |  | Количество участников (ежегодно) | чел. | - | 100 | 150 | 200 | 450 |
| 2. | Обеспечение участия в региональных полевых лагерях "Юный спасатель", "Юный пожарный". (включая приобретение обмундирования, расходы на проезд, питание и проживание сопровождающих лиц) | Учреждения управления образования, управление по делам ГО ЧС | 12,0 | 13,0 (ост. 8,0) | 15,0 | 40,0 |  | Количество участников (ежегодно) | чел. | - | 10 | 15 | 20 | 45 |
| 3. | Организация и обеспечение участия образовательных учреждений в ежегодной патриотической акции по благоустройству воинских захоронений, мемориалов и аллеи памяти "Никто не забыт, ничто не забыто". | Учреждения управления образования | 2,0 | 3,0 (ост. 0,0) | 5,0 | 10,0 |  | Количество участников (ежегодно) | чел. | - | 150 | 170 | 180 | 500 |
| 4. | Организация и обеспечение участия образовательных учреждений в районных мероприятиях, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. | Учреждения управления образования, Управление культуры, спорта и туризма, МУК «Центр культуры БМР» | 15,0 | 17,0 | 135,0 | 167,0 |  | Количество участников (ежегодно) | чел. | - | 500 | 550 | 600 | 1650 |
| 5. | Обеспечение участия образовательных учреждений в ежегодной военно-патриотической игре "Зарница". | Учреждения управления образования, отдел ВКСО по г. Балашов, Балашовскому и Романовскому районам (по согласованию) | 12,0 | 13,0 | 15,0 | 40,0 |  | Количество участников (ежегодно) | чел. | - | 500 | 550 | 600 | 1650 |
| 6. | Обеспечение участия образовательных учреждений в мероприятиях, посвященных Дню космонавтики (12 апреля). | Учреждения управления образования | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 |  | Количество участников (ежегодно) | чел. | - | 150 | 250 | 300 | 700 |
| 7. | Обеспечение участия образовательных учреждений, в которых созданы кадетские (казачьи) классы, в областном слете кадетских и профильных классов "Юный патриот". | Учреждения управления образования | 5,0 | 5,0 (ост. 0,0) | 5,0 | 15,0 |  | Количество участников (ежегодно) | чел. | - | 25 | 30 | 35 | 90 |
| 8. | Организация и обеспечение проведения месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества. Акция «Письмо солдату» | Учреждения управления образования, отдел ВКСО по г. Балашов, Балашовскому и Романовскому районам (по согласованию) | 12,0 | 13,0 (ост. 8,0) | 15,0 | 40,0 |  | Количество участников (ежегодно) | чел. | - | 100 | 150 | 200 | 450 |
| Итого по разделу: |  |  | 74,0 | 81,0 | 209,0 | 364,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  | 288,0 | 366,3 | 1002,0 | 1656,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации Балашовского

муниципального района по социальным вопросам                                                                   Л.И. Рымашевская