Приложение

к постановлению администрации

Балашовского муниципального

района

от «23_» __01.2014 г.__ № _7-п__

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
     «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ

ТЕРРИТОРИЙ БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД

ДО 2020 ГОДА»

ПАСПОРТ

муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий

Балашовского муниципального района Саратовской области

на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

| Наименование Программы | - муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Балашовского муниципального района Саратовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р, постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013г. № 598 «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Балашовского муниципального района Саратовской области |
| Разработчик Программы | - администрация Балашовского муниципального района Саратовской области |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы: - улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Балашовского муниципального района; - улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Балашовского муниципального района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамка Программы; - содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Балашовского муниципального района; - активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Балашовского муниципального района, в решении вопросов местного значения; - формирование позитивного отношения к развитию сельских территорий Балашовского муниципального района. Основными задачами Программы являются: - удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Балашовского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов; - повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Балашовского муниципального района; - реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Балашовского муниципального района с помощью грантовой поддержки; - проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Балашовского муниципального района. |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | а) ввод (приобретение) 1242 кв. м жилья для сельских граждан, проживающих в Балашовском муниципальном районе, в том числе 882 кв.м для молодых семей и молодых специалистов; - сокращение числа сельских семей Балашовского муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных условий – на 25%, в том числе молодых семей и молодых специалистов – на 25%; б) ввод в действие объектов социальной сферы: - 2 общеобразовательных учреждения на 80 ученических мест; - сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся на сельских территориях Балашовского муниципального района в аварийном состоянии, на 100 %; - 3 фельдшерско-акушерских пункта; - 1 учреждение культурно-досугового типа на 200 мест; - увеличение численности сельского населения Балашовского муниципального района, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа на 200 человек - в) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры: - 51,6 км распределительных газовых сетей; - увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом с 76 % до 83 %; - 41,25 км локальных водопроводов; - увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с 50% до 65%; г) - 65 рабочих места, созданных на сельских территориях Балашовского района в результате реализации Программы |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2020 годы I этап – 2014-2017 годы; II этап – 2018-2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 294,31 млн. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 117,73 млн. рублей; - средства бюджета области (края, республики) – 88,29 млн. рублей; - средства бюджета Балашовского муниципального района – 55,62 млн. рублей; - средства бюджетов сельских поселений Балашовского муниципального района – 24,60 млн. рублей; - средства внебюджетных источников – 8,07 млн. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | а) Улучшение жилищных условий 15 сельских семей, в том числе 11 молодых семей и молодых специалистов; б) Удовлетворение потребностей организаций АПК Балашовского муниципального района в молодых специалистах на 6 % и социальной сферы - на 8 %; в) Увеличение коэффициента рождаемости сельского населения Балашовского муниципального района на 7 % и ожидаемой продолжительности жизни – на 2 %; |

#### Характеристика проблемы

  - Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий Балашовского муниципального района

На сельской территории Балашовского муниципального района (далее - Муниципальный район) располагается 14 сельских поселений и 1 городское поселение (Пинеровское МО).

Общая площадь Муниципального района составляет 2,9 тыс. кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 242,6 тыс. га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального района приведена в таблице 1.

Таблица 1

##### Характеристика землепользования на территории

Балашовского муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории Муниципального района | кв.км | 2853,75 |  |
| 1.1 | - леса | кв.км | 220,91 |  |
| 1.2 | - водоемы | кв.км | 46,56 |  |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов | га | 20080 |  |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 1954 |  |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного назначения - всего | га | 242560 |  |
|  | - в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных культур | га | 173400 |  |
|  |  | % | 71 |  |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 18 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 108733 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 1197 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 33400 |  |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 113 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 196162 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 725 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 32988 |  |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 10951 |  |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 3499 |  |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га | 26160 |  |

1.2.  Сельское население Балашовского муниципального района

Численность сельского населения муниципального района по состоянию на 01.01.2013 года составила 32636 человек, в том числе трудоспособного населения 18186 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения  характеризуется следующими данными (таблица 2):

- сельскохозяйственное производство - 2305 человек ( 12 %);

- организации бюджетной сферы - 1747  человек (9 %);

- организации несельскохозяйственной сферы - 1780 человек ( 9%);

- личное подсобное хозяйство - 5742 человек ( 31%);

- работает за пределами сельской территории муниципального района – 6359 человек (34%);

- не обеспечено работой - 253 человек ( 1%).

Дефицит кадров в сфере АПК муниципального района составляет 88 человек, специалистов сельских учреждений социальной сферы - 14 человек.

Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2012 году составил 7630 рублей на человека.

Таблица 2

##### Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения

##### Балашовского муниципального района по состоянию на 01.01.2013 г

| № п/п | Наименование сельских поселений в составе Муниципального района | Численность сельского населения Муниципального района (чел.) |  |  |  |  |  | Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Муниципального района(чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по возрастным группам |  |  |  |  | Наличие трудоспособного сельского населения - всего | Занято на территории Муниципального района |  |  |  |  |  | Работает за пределами территории Муниципального района | Не обеспечено работой | Уровень безработицы (%) | Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.) |
|  |  |  | До 7 лет | 7-18 лет | 18-35 лет | 35-60 лет | Свыше 60 лет |  | Всего | В том числе |  |  |  | Уровень занятости сельского населения Муниципального района (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В сельскохозяйственном производстве | В организациях бюджетной сферы | В прочих организациях | В личном подсобном хозяйстве |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Барковское МО | 2674 | 244 | 478 | 934 | 626 | 392 | 1639 | 849 | 58 | 105 | 461 | 225 | 52 | 775 | 15 | 0,9 | 6780 |
| 2 | Большемеликское МО | 2535 | 170 | 215 | 1314 | 508 | 328 | 1541 | 1300 | 201 | 136 | 15 | 948 | 84 | 235 | 6 | 0,4 | 5800 |
| 3 | Лесновское МО | 1005 | 45 | 105 | 133 | 382 | 340 | 510 | 466 | 51 | 64 | 7 | 344 | 91 | 35 | 9 | 1,8 | 7455 |
| 4 | Малосеменовское МО | 1163 | 76 | 122 | 251 | 406 | 308 | 642 |  | 78 | 51 | 9 | 250 | 60 | 246 | 8 | 1,2 | 5200 |
| 5 | Новопокровское МО | 1454 | 35 | 105 | 235 | 437 | 642 | 568 | 425 | 97 | 102 | 43 | 183 | 75 | 141 | 2 | 0,4 | 6520 |
| 6 | Октябрьское МО | 2257 | 133 | 159 | 519 | 783 | 663 | 1253 | 637 | 64 | 105 | 234 | 234 | 51 | 586 | 30 | 2 | 7310 |
| 7 | Первомайское МО | 1568 | 108 | 161 | 452 | 614 | 233 | 959 | 710 | 61 | 94 | 230 | 325 | 74 | 241 | 8 | 0,8 | 8940 |
| 8 | Пинеровское МО | 4063 | 148 | 288 | 414 | 1997 | 1216 | 2215 | 1280 | 693 | 335 | 103 | 149 | 58 | 902 | 33 | 1 | 8800 |
| 9 | Репинское МО | 3499 | 275 | 343 | 859 | 1272 | 750 | 2131 | 1600 | 226 | 113 | 405 | 856 | 75 | 510 | 21 | 1 | 9450 |
| 10 | Родничковское МО | 2017 | 124 | 171 | 434 | 790 | 498 | 1146 | 882 | 223 | 234 | 190 | 235 | 77 | 249 | 15 | 1,3 | 9663 |
| 11 | Соцземеледельское МО | 1562 | 87 | 155 | 388 | 417 | 515 | 805 | 610 | 80 | 60 | 20 | 450 | 76 | 184 | 11 | 1,4 | 4300 |
| 12 | Старохоперское МО | 927 | 86 | 98 | 166 | 345 | 232 | 540 | 427 | 85 | 53 | 23 | 266 | 79 | 110 | 3 | 0,5 | 4863 |
| 13 | Терновское МО | 2469 | 99 | 187 | 455 | 859 | 869 | 1359 | 766 | 243 | 128 | 8 | 387 | 56 | 543 | 50 | 3,7 | 5440 |
| 14 | Тростянское МО | 2664 | 137 | 228 | 932 | 732 | 635 | 1400 | 1068 | 140 | 91 | 17 | 820 | 76 | 309 | 23 | 1,6 | 8 000 |
| 15 | Хоперское МО | 2779 | 175 | 281 | 604 | 1013 | 706 | 1478 | 166 | 5 | 76 | 15 | 70 | 11 | 1293 | 19 | 1,3 | 8 000 |
|  | Итого | 32636 | 1942 | 3096 | 8090 | 11181 | 8327 | 18186 | 11574 | 2305 | 1747 | 1780 | 5742 | 64% | 6359 | 253 | 1,4% | 7630 |

1.3. Развитие агропромышленного комплекса Балашовского муниципального района

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории муниципального района  является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории муниципального района осуществляют производственную деятельность 18 сельскохозяйственных организаций, 113 крестьянских (фермерских) хозяйств и 10951 личных подсобных хозяйств.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса  Балашовского муниципального района

| № п/п | Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных мероприятий | Характеристика хозяйствующего субъекта АПК |  |  | Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организацион-но-правовая форма и наименование | Основные направления хозяйственной деятельности | Среднегодовой объем производства |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наименование инвестиционного мероприятия (проекта) | Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта) (млн. руб.) | В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы |  |
|  |  |  |  | млн. руб |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект) | Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы (млн. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Барковское МО | частная, ООО «Полесье» | растниеводство | 35,5 | Приобретение новой с/х техники | 70,5 | Техническое и технологическая модернизация, инновационное развитие | - |
| 2 | Большемеликское МО | ИП глава К(Ф)Х Саяпина В.Н | растниеводство | 5,5 | Приобретение новой с/х техники | 2,1 | Начинающий фермер | 1,5 |
| 4 | Малосеменовское МО | частная, ООО «Полесье» | растниеводство | 35,5 | Приобретение новой с/х техники | 70,5 | Техническое и технологическая модернизация, инновационное развитие | - |
|  |  | частная. ИП глава К(Ф)Х Дёмина В.И. | животноводство | 11,2 | Реконструкция семейных животновод. ферм | 4,3 | Поддержка малых форм хозяйствования | 2,3 |
| 5 | Пинеровское МО | частная, ООО «Победа» | растниеводство | 29,5 | реконструкц. и модернизац. животновод.помещений | 12,0 | Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции | 4,0 |
| 6 | Репинское МО | частная, ООО «БКХП-Репное» | растениеводство животноводство | 24,9 | Реконструкция и модернизация МТФ | 160 | Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводста | 23 |
| 7 | Соцземеледельское МО | частная, ИП глава К(Ф)Х Красников М.С. | растниеводство | 14,8 | Приобретение новой с/х техники | 2,1 | Поддержка малых форм хозяйствования | 1,5 |

1.4  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Балашовского муниципального района

.

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории муниципального района на 01.01.2013 года составляет 634137,79 кв. метров, в том числе:

- многоквартирные жилые дома - 111197,31 кв.м ( 17,5 %);

- индивидуальные жилые дома.  - 522940,48 кв.м ( 82,5%).

Обеспеченность жильем в 2012 году  составила 26,9 кв. м  в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 7 сельских семей (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - 5 сельских семей), в том числе 2 сельских молодых семей и молодых специалистов.

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет – 0,4% (2535 кв.м).

Таблица 4

Характеристика  жилищного фонда сельских поселений  Балашовского муниципального района  на 01. 01. 2013 года

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общие данные |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (домов/человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во квартир | Общ. площадь (кв.м) |  |  | Кол-во жителей (чел.) | Уровень Обеспеченности жильем (кв.м/чел.) | Центральный водопровод |  | Сетевой газ |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе ветхий и аварийный жилфонд |  |  |  | домов (квартир) | человек | Домов (квартир) | человек |
|  |  |  |  |  | Площадь | % к общему наличию |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Многоквартирный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Барковское МО | 6 | 600 | 26400 | - | - | 1421 | 18,5 | 6 | 1421 | 6 | 1421 |
| 2 | Большемеликское МО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Лесновское МО | 1 | 8 | 393,3 | - | - | 13 | 30,2 | 7 | 13 | 7 | 13 |
| 4 | Малосеменовское МО | 2 | 32 | 1480 | - | - | 44 | 33,6 | - | - | - | - |
| 5 | Новопокровское МО | 5 | 48 | 2219 | 174 | 7,8 | 55 | 36 | 17 | 26 | 40 | 3 |
| 6 | ОктябрьскоеМО | 167 | 611 | 29132 | 226 | 0,78% | 1391 | 21 | 105(480) | 1080 | 100(442) | 914 |
| 7 | Первомайское МО | 9 | 202 | 9037,3 | - | - | 430 | 21,0 | 202 | 430 | 202 | 430 |
| 8 | Пинеровское МО | 76 | 596 | 21840 | - | - | 1170 | 20,5 | 76(596) | 1170 | 76(596) | 1170 |
| 9 | Репинское МО | 2 | 44 | 1751,9 | - | - | 91 | 19,0 | 2 | 91 | 2 | 85 |
| 10 | Родничковское МО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Соцземеледельское МО | 3 | 44 | 2448 | - | - | 136 | 18 | 44 | 136 | 44 | 136 |
| 12 | Старохоперское МО | 42 | 104 | 3240 | - |  | 182 | 17,8 | 42 | 182 | 42 | 182 |
| 13 | Терновское МО | 85 | 85 | 5100 | - |  | 250 | 20 | 10 | 59 | 85 | 191 |
| 14 | Тростянское МО | 1 | 12 | 546,4 | - |  | 21 |  | 1 | 21 | 1 | 21 |
| 15 | Хоперское МО | 4 | 174 | 7609,41 | - | - | 364 | 20,9 | 4 | 364 | 4 | 364 |
| 2 | Индивидуальный жилищный фонд |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Барковское МО | 411 | 441 | 22932 | - | - | 1264 | 18,1 | 210 | 600 | 411 | 1264 |
| 2 | Большемеликское МО | 1606 | 1606 | 69438 | - | - | 2535 | 27,4 | 1445 | 2282 | 1124 | 1775 |
| 3 | Лесновское МО | 714 | 714 | 30700,3 | - |  | 992 | 30,9 | 419 | 992 | 421 | 970 |
| 4 | Малосеменовское МО | 304 | 445 | 17800 | - | - | 1187 | 15 | 297 | 594 | 414 | 1127 |
| 5 | Новопокровское МО | 625 | 657 | 18140 | 1825 | 10,1 | 1399 | 13,1 | 137 | 261 | 527 | 31 |
| 6 | Октябрьское МО | 699 | 705 | 20971 | 310 | 1,48% | 866 | 24 | 119 | 274 | 204 | 368 |
| 7 | Первомайское МО | 265 | 419 | 24822,4 | - |  | 1138 | 21,8 | 419 | 1138 | 419 | 1138 |
| 8 | Пинеровское МО | 1460 | 1460 | 73000 | - |  | 2873 | 20,5 | 171 | 529 | 1380 | 2560 |
| 9 | Репинское МО | 1313 | 1313 | 328,78 | - | ---- | 3359 | 19,7 | 781 | 1531 | 939 | 1721 |
| 10 | Родничковское МО | 800 | 800 | 36306 | - | - | 2017 | 100 | 800 | 2017 | 617 | 1817 |
| 11 | Соцземледельское МО | 210 | 429 | 25740 | - | 0 | 1426 | 18 | 429 | 1426 | 429 | 1426 |
| 12 | Старохоперское МО | 412 | 412 | 26833 | - |  | 833 | 32,2 | 105 | 320 | 320 | 600 |
| 13 | Терновское МО | 913 | 913 | 41085 | - |  | 2262 | 18 | 85 | 213 | 913 | 2321 |
| 14 | Тростянское МО | 1047 | 1047 | 44016 | - |  | 2643 |  | 815 | 2091 | 1047 | 2643 |
| 15 | Хоперское МО | 1202 | 1202 | 70828 | - | - | 2415 | 29,3 | 860 | 1691 | 1000 | 2175 |
|  | Итого по муниципальному району | 12384 | 15123 | 634137,79 | 2535 |  | 32777 | 26,9 | 7608 (1076) | 20952 | 10774 (1038) | 26866 |

Таблица 5

##### Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

##### в сельских поселениях Балашовского муниципального района  по состоянию на 01.01.2013 г

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общеобразовательные школы |  |  |  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  | ФАПы и офисы врача общей практики |  |  | Культурно-досуговые учреждения |  |  |  | Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие (ед.) | Мощность – ученических мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Мощность – детских мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Наличие (ед.) | Мощность – посадочных мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Наличие (ед.) | Площадь – кв.м | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Барковское МО | 2 | 512 | уд | 100 | 2 | 43 | Уд |  | 3 | 0,14 | 2-уд, 1 –ветх | 5 | 259 | Уд. | 100% | Спорт зал, фут. Поле Хокк. короб | 18х90 90х60 60х30 | Уд. Уд Уд | 100 100 100 |
| 2 | Большемеликское МО | 3 | 792 | уд |  | 3 | 105 | Уд |  | 3 | 0,11 | 1-уд 1-ветх | 3 | 341 | уд | 100% | Спорт зал | 18х90 | Уд. | 100 |
| 3 | Лесновское МО | 1 | 90 | уд |  | 1 | 20 | Уд |  | 3 | 0,3 | 1-уд 2-ветх | 3 | 250 | уд | 100% | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Малосеменовское МО | 1 | 320 | уд |  | 1 | 30 | Уд |  | 3 | 0,24 | 2- уд 1-ветх | 2 | 250 | уд | 100% | Спорт зал | 18х90 | Уд. | 100 |
| 5 | Новопокровское МО | 2 | 512 | уд |  | 2 | 86 | Уд |  | 2 | 0,13 | 1-уд 1 ветх | 2 | 200 | уд | 100% | Спорт зал | 18х90 | Уд. | 100 |
| 6 | Октябрьское МО | 2 | 490 | уд |  | 3 | 92 | Уд |  | 4 | 0,22 | 3-уд 1-ветх | 6 | 300 | уд | 100% | Спорт зал | 18х90 | Уд. | 100 |
| 7 | Первомайское МО | 2 | 512 | уд |  | 2 | 87 | Уд |  | 2 | 0,075 | 2-уд | 2 | 350 | уд | 100% | Спорт зал | 18х90 | Уд. | 100 |
| 8 | Пинеровское МО | 2 | 810 | уд |  | 3 | 116 | Уд |  | 3 | 0,18 | 1-уд 2-ветх | 2 | 300 | уд | 100% | Спорт зал, площадка | 18х90 20х30 | Уд. уд | 100 100 |
| 9 | Репинское МО | 1 | 240 | уд |  | 2 | 97 | Уд |  | 2 | 0,05 | 1-уд 1-ветх | 4 | 200 | уд | 100% | Спорт зал, фут. поле | 18х90 90х60 | Уд. уд | 100 100 |
| 10 | Родничковское МО | 3 | 592 | уд |  | 1 | 75 | Уд |  | 3 | 0,14 | 3-уд | 5 | 259 | Уд. | 100% | Спорт зал | 18х90 | Уд. | 100 |
| 11 | Соцземледельское МО | 1 | 190 | уд |  | 1 | 34 | Уд |  | 3 | 0,18 | 1-уд 2-ветх | 2 | 200 | уд | 100% | Спорт зал | 18х90 | Уд. | 100 |
| 12 | Старохоперское МО | 1 | 280 | уд |  | 1 | 26 | Уд |  | 1 | 0,09 | 1-уд | 1 | 150 | уд | 100% | Спорт зал | 18х90 | Уд. | 100 |
| 13 | Терновское МО | 3 | 920 | уд |  | 3 | 70 | Уд |  | 3 | 0,11 | 3-уд | 6 | 500 | уд | 100% | Спорт зал, площадка | 18х90 18х90 20х30 16х18 | Уд. уд | 100 100 |
| 14 | Тростянское МО | 2 | 477 | уд |  | 2 | 62 | Уд |  | 2 | 0,07 | 1-уд 1-ветх | 2 | 400 | уд | 100% | Спорт зал, площадка | 18х90 18х90 20х30 | Уд. уд | 100 100 |
| 15 | Хоперское МО | 1 | 280 | уд |  | 2 | 84 | Уд |  | 1 | 0,03 | 1-уд | 2 | 150 | уд | 100% | Спорт зал | 18х90 | Уд. | 100 |
|  | Итого по Балашовскому муниципальному району | 27 | 7017 |  |  | 29 | 1027 |  |  | 38 | 0,14 | 25-уд 13-ветх | 45 | 4200 |  | 100% | Спорт зал, площадка фут. Поле Хокк. короб | 14 шт 4 шт. 2 шт. 1 шт. | Уд Уд Уд уд | 100 100 100 100 |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 72%, сетевым газоснабжением – 76 %.

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях Муниципального района функционируют:

- 27 общеобразовательных школ на  7017 ученических мест;

- 29 детских садов на  1027 мест;

- 38 фельдшерско-акушерских пунктов и  офисов врача общей практики;

- 45 учреждений культурно-досугового типа на 4200 мест;

- 21 плоскостных спортивных сооружений.

Уровень обеспеченности сельского населения Муниципального района объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

Таблица 6

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов

социальной сферы в Балашовском муниципальном  районе на 01.01. 2013 г.

| № п/п | Наименование объекта в сельском поселении | Обеспеченность коммунальными услугами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | Канализация |
|  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Барковское МО |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ с. Барки |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
|  | МДОУ Красная шапочка |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
|  | ДК Барки |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
|  | ФАП Барки |  | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  | МДОУ Ландыш |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | СК Устиновка |  | 1 |  |  |  |  |
|  | СК Новая Глебовка |  | 1 |  |  |  |  |
|  | ФАП Устиновка |  | 1 |  |  |  |  |
|  | ФАП Новая Глебовка |  | 1 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ с. Восход |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | ДК Восход |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | ФАП Восход |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Большемеликское МО |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |
|  | МДОУ | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | ФАП | 3 | 1 | 3 |  | 2 | 3 |
|  | ДК | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |
| 3 | Лесновское МО |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ с Лесное |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
|  | МДОУ Ласточка |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 4 | Новопокровское МО |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | МДОУ |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | ФАП |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | ДК |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 5 | Октябрьское МО |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 1 |
|  | МДОУ | 1 | 2 | 3 |  | 3 | 3 |
|  | ФАП | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
|  | ДК | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
|  | Библиотека | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | Пинеровское МО |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ | 2 |  | 2 |  |  | 2 |
|  | МДОУ | 3 |  | 3 |  |  | 3 |
|  | ДК | 2 |  | 2 |  |  | 2 |
|  | ФАП |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Медамбулатория | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
| 7 | Репинское МО |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | МДОУ |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
|  | ФАП |  | 2 | 2 |  | 2 |  |
|  | ДК | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
| 8 | Родничковское МО |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |
|  | МДОУ | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  | ФАП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
|  | ДК | 3 | 1 |  | 3 | 3 |  |
| 9 | Первомайское МО |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |
|  | МДОУ | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |
|  | ФАП | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | ДК | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Соцземледельское МО |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
|  | МДОУ |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
|  | ФАП |  | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
|  | ДК |  | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Старохопёрское МО |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | МДОУ |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | ФАП |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | ДК |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 12 | Тростянское МО |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | МДОУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | ФАП |  | 2 |  | 2 | 2 |  |
|  | ДК | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 13 | Хопёрское МО |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
|  | МДОУ | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 2 |
|  | ФАП |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
|  | ДК | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Малосемёновское МО |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | МДОУ | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
|  | ФАП | 1 | 2 |  | 1 |  |  |
|  | ДК | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| 15 | Терновское МО |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ | 3 |  | 2 | 1 |  | 3 |
|  | МДОУ | 3 |  | 2 | 1 | 3 | 3 |
|  | ФАП | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
|  | ДК | 3 |  |  |  |  |  |

1.5. Газоснабжение

На 01.01.2013 года в сельских поселениях муниципального района к системе сетевого газоснабжения не подключены 5 населенных пунктов (п. Ириновский, с. Лопатино, п.Арзянка, п. Ключи, с. Ивановка).

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 93 % жилищного фонда сельских поселений муниципального района.

В период 2014-2020 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению следующих сельских поселений муниципального района: п. Ириновский, с. Лопатино, п.Арзянка, п. Ключи, с. Ивановка.

1.6. Водоснабжение

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения сельских поселений муниципального района включает в себя 42 водозабора (40 артезианских скважин,  2 родника), 18,5 км напорных водоводов, 41 водопроводная башня, 261,9 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений муниципального района (не) обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях муниципального района около 60%.

На текущий момент более 30% объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 52%  площади жилищного фонда в сельских поселениях муниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще 12% сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 7% сельского населения муниципального района получают воду из колодцев.

1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2013 года централизованные системы теплоснабжения имеются только в отдельных сельских поселениях муниципального района. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 45%

Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в сельских поселениях:

Р.П. Пинеровка.

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован (определены места для временного хранения ТБО).

Специального полигона для сбора бытовых и производственных отходов на территории муниципальных образований не имеется.

Таблица 7

### Характеристика действующей системы газоснабжения

### в сельских поселениях Балашовского муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Межпоселковые газопроводы (км) |  |  | Распределительные газопроводы (км) |  |  | Кол-во домов (квартир), подключенных к сетевому газоснабжению |  | Кол-во объектов социальной сферы, подключенных к сетевому газоснабжению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Кол-во (ед) | % к общему наличию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Всего г.Балашов и Балашовский район |  |  |  |  |  |  | 49486 | 44304 | 86,4 | 505 |
|  | в том числе: | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Балашов |  |  |  | 393,4 | 1986-2012 |  | 35269 | 33677 | 95,5 | 318 |
|  | Балашовский район | 218,21 |  |  | 532,22 |  |  | 14217 | 10627 | 74,7 | 187 |
| 1. | п.Александровский | 0,374 | 1994 | 50 | 4,42 | 1994 | 50 | 145 | 134 | 92,4 | 6 |
| 2. | с.Алмазово | 10,6 | 1992 | 50 | 9,15 | 1993 | 50 | 244 | 217 | 88,9 | 5 |
| 3. | п.Арзянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | с.Барки | 1,6 | 1997 | 30 | 6,82 | 1997 | 30 | 316 | 297 | 94,0 | 13 |
| 5. | с.Безлесное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | с.Белозерка | 1,3 | 1994 |  |  |  |  | 8 | 8 | 100,0 |  |
| 7. | с.Березовка | 4,78 | 1999 | 30 | 6,55 | 1999 | 30 | 75 | 33 | 44,0 | 1 |
| 8. | с.Большой Мелик | 6,3 | 1997 | 30 | 21,99 | 1997 | 30 | 452 | 409 | 90,5 | 10 |
| 9. | п.Ветельный | 5,8 | 1993 | 50 | 2,3 | 1993 | 50 | 120 | 120 | 100,0 | 10 |
| 10. | п.Восход | 4,4 | 1994 | 50 | 3,6 | 1994 | 50 | 440 | 440 | 100,0 |  |
| 11. | с.Выселки | 1,5 | 1995 | 50 | 1,3 | 1995 | 50 | 41 | 22 | 53,7 |  |
| 12. | с.Гусевка | 7,5 | 1997 | 30 | 3,35 | 1997 | 30 | 151 | 75 | 49,7 | 1 |
| 13. | с.Данилкино | 8,3 | 1993 | 50 | 12,68 | 1993 | 50 | 314 | 269 | 85,7 | 4 |
| 14. | с.Дуплятка | 4,8 | 1998 | 30 | 5,44 | 1998 | 30 | 140 | 101 | 72Д | 4 |
| 15. | с.Заречное | 8,4 | 1999 | 30 | 2,04 | 1999 | 30 | 351 | 105 | 29,9 | 2 |
| 16. | ст.Зорька |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 0,0 |  |
| 17. | с.Ивановка |  |  |  |  |  |  | 66 |  | 0,0 |  |
| 18. | п.Ириновский |  |  |  |  |  |  | 78 |  | 0,0 |  |
| 19. | с. Карда ил | 0,86 | 1997 | 30 | 8,7 | 1997 | 30 | 156 | 117 | 75,0 | 4 |
| 20. | п.Ключи |  |  |  |  |  |  | 45 |  | 0,0 |  |
| 21. | п.Конный | 0,5 | 1998 | 30 | 6,9 | 1998 | 30 | 90 | 77 | 85,6 |  |
| 22. | с.Котоврас | 10,4 | 1997 | 30 | 14,62 | 1997 | 30 | 381 | 184 | 48,3 | 3 |
| 23. | ст.Красная Заря |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 0,0 |  |
| 24. | п.Красная Зорька |  |  | 50 | 1,5 | 1992 | 50 | 20 | 20 | 100,0 |  |
| 25. | с.Красная Кудрявка | 6,5 | 1992 | 50 | 1,6 | 1992 | 50 | 232 | 232 | 100,0 | 7 |
| 26. | с.Ленино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | с.Лесное | 12,8 | 1997 | 30 | 19,99 | 1997 | 30 | 583 | 212 | 36,4 | 2 |
| 28. | с.Лопатино |  |  |  |  |  |  | 91 |  | 0,0 |  |
| 29. | п.Луговое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | сЛьвовка | 6,2 | 1992 | 50 | 4,01 | 1992 | 50 | 108 | 104 | 96,3 | 1 |
| 31. | с.Малый Мелик | 7,2 | 1995 | 50 | 7,34 | 1995 | 50 | 229 | 181 | 79,0 | 4 |
| 32. | с.Малая Семеновка | 11,0 | 1997 |  | 9,13 | 1997 |  | 382 | 269 | 70,4 | 4 |
| 33. | с.Михайловка | 2,5 | 1992 | 50 | 6,3 | 1992 | 50 | 173 | 166 | 96,0 | 5 |
| 34. | д.Никольевка | 0,2 | 1993 | 50 | 2,33 | 1993 | 50 | 63 | 29 | 46,0 | 1 |
| 35. | с.Новопокровское | 7,2 | 1991 | 50 | 13,67 | 1991 | 50 | 675 | 455 | 67,4 | 7 |
| 36. | п.Новоглебовка | 1,2 | 1995 | 50 | 3,44 | 1995 | 50 | 97 | 93 | 95,9 |  |
| 37. | п.Октябрьский | 2Д | 1999 | 30 | 5,42 | 1999 | 30 | 454 | 210 | 46,3 | 4 |
| 38. | п.Орехово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | с.Пады | 8,7 | 1999 | 30 | 6,64 | 1999 | 30 | 515 | 241 | 46,8 | 7 |
| 40. | ст.Пады | 0,6 | 2011 | 10 | 3,16 | 2011 | 10 | 23 | 23 | 100,0 |  |
| 41. | п.Первомайский | 2,4 |  |  |  |  |  | 205 | 242 | 118,0 |  |
| 42. | п.г.т.Пинеровка | 10,4 | 1997 | 30 | 28,21 | 1998 | 30 | 1712 | 1305 | 76,2 | 10 |
| 43. | п.Пичурино | 5,2 | 1995 | 50 | 3,15 | 1995 | 50 | 63 | 55 | 87,3 |  |
| 44. | п.Прихоперский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | п.Разумный труд | 2,2 | 1995 | 50 | 0,33 | 1995 | 50 | 27 | 27 | 100,0 |  |
| 46. | с.Рассказань | 7,3 | 1999 | 30 | 12,79 | 1999 | 30 | 203 | 101 | 49,8 |  |
| 47. | с.Репное | 2Д | 1999 | 30 | 44,02 | 1999 | 30 | 1208 | 1059 | 87,7 |  |
| 48. | с.Репная Вершина | 8,4 | 1999 |  |  |  |  | 52 | 52 | 100,0 |  |
| 49. | с.Родничок | 0,8 | 1996 | 50 | 19,74 | 1996 | 50 | 712 | 356 | 50,0 |  |
| 50. | п.Садовый | 1,9 | 1999 | 30 | 1,43 | 1999 | 30 | 121 | 88 | 72,7 |  |
| 51. | п.Соцземледельческии | 1,7 | 1987 | 60 | 7,01 | 1987 | 60 | 430 | 415 | 96,5 |  |
| 52. | п.Спартак | 2,7 | 1996 | 50 | 1,5 | 1996 | 50 | 37 | 33 | 89,2 |  |
| 53. | с.Старый Хопер | 6,8 | 1999 | 30 | 15,92 | 1999 | 30 | 399 | 360 | 90,2 |  |
| 54. | п.Степное | 2,1 | 1994 | 50 | 0,54 | 1994 | 50 | 33 | 30 | 90,9 |  |
| 55. | с.Сухая Елань | 5,6 | 1991 | 55 | 8,16 | 1991 | 55 | 273 | 273 | 100,0 |  |
| 56. | с.Терновка | 0,9 | 1993 | 50 | 22,84 | 1994-1996 | 50 | 548 | 502 | 91,6 |  |
| 57. | с.Тростянка | 9,2 | 1993 | 50 | 27,26 | 1993 | 50 | 844 | 751 | 89,0 |  |
| 58. | п.Трудовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | с.Устиновка | 4,9 | 1992 | 50 | 9,51 | 1992 | 50 | 135 | 135 | 100,0 |  |
|  | ввода к жилым домам |  |  |  | 135,42 |  |  |  |  |  |  |
| 60. | с.Хоперское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8

Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях Балашовского муниципального района на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Насосные станции (ед.) |  |  | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Напорный водовод (км) |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Алмазово |  |  |  | 2 | 1988 1990 | 80 |  |  |  | 1 | 1988 | 90 | 4,8 | 1988 | 70 | 5 | 1988 | 85 | 352 | 73 |
| 2 | Заречное |  |  |  | 1 | 1971 | 80 |  |  |  | 1 | 1971 | 100 | 1/6 | 1971 | 65 | 6 | 1971 | 50 | 121 | 29,5 |
| 3 | Ириновский |  |  |  | 1 | 1986 | 80 |  |  |  | 1 | 1986 | 85 | 2 | 1986 | 40 | 6 | 1986 | 65 | 152 | 38 |
| 4 | Котоврас |  |  |  | 2 | 1994 | 80 |  |  |  | 2 | 1976 | 100 | 16,1 | 1976, 1986 | 75 | 27 | 1976 | 50 | 545 | 71,8 |
| 5 | Лесное |  |  |  | 2 | 1982, 1984 | 98 |  |  |  | 2 | 1984 | 65 | 14,8/23 | 1982 | 85 | 24 | 1982 | 85 | 561 | 72 |
| 6 | Ленино |  |  |  | Родн. | - | - |  |  |  | 1 | 1964 | 100 | 5,2 | 1964 | 95 | 3 | 1964 | 80 | 86 | 57,7 |
| 7 | Львовка |  |  |  | Родн. | - | - |  |  |  | 1 | 1964/ 2013 |  | 6,0 | 1964 | 90 | 2 | 1964 | 80 | 226 | 85 |
| 8 | Малая Семеновка |  |  |  | 1 | 1977 | 80 |  |  |  | 1 | 2004 |  | 2/9,5 | 1977, 2008, 2010 |  | 1 | 2008 |  | 631 | 69 |
| 9 | Октябрьский |  |  |  | 1 | 1984 | 80 |  |  |  | 1 | 1984 | 85 | 14/7 | 1984, 2007 | 60 | 1 | 1984 | 80 | 506 | 64 |
| 10 | с.Пады Санаторий Пады | 1 | 1985 | 85 | 1 1 | 1982, 1985 | 80 95 | 3,3 | 1985 | 50 | 1 2ж/б рез. | 2012 1985 | - 50 | 3,0 | 1982 | 75 | 2 | 1982 | 80 | 437 | 47 |
| 11 | Первомайский | 1 | 1972 | 65 | 3 | 1980, 1986, 1986 | 80 | 10,211 | 1980 | 85 | 2 ж/б рез. | 1980 | 50 | 12/10,211 | 1980 | 85 | 1 | 1980 | 80 | 1008 | 81 |
| 12 | с.Пинеровка р.п.Пинеровка(с.зав.) | 1 | 1960 | 65 | 1 2 | 1960 1996 | 95 80 | 5,0 | 1959, 1980 | 75 | 1 1 ж/б рез. | 1960 1959 | 95 65 | 3,0 | 1960 | 80 | - | - | - | 1132 | 32 |
| 13 | Рассказань |  |  |  | 1 | 1982 | 80 |  |  |  | 1 | 1982 | 100 | 15 | 1982-1990 | 80 | 16 | 1982 | 80 | 155 | 51 |
| 14 | Репная Вершина |  |  |  | 1 | 1987 | 80 |  |  |  | 1 | 1980 | 85 | 4,5 | 1980 | 80 | 14 | 1980 | 80 | 118 | 50 |
| 15 | Репное |  |  |  | 5 | 1986, 1989 | 80 |  |  |  | 5 | 1986, 2004 | 60 | 18/28 | 1986 | 25 | 29 | 1986 | 75 | 1522 | 51 |
| 16 | Родничок |  |  |  | 1 | 1984 | 80 |  |  |  | 1 | 2009 | - | 0,5 | 1984 | 15 | - | - | - | - | - |
| 17 | Садовый |  |  |  | 1 | 1990 | 80 |  |  |  | 1 | 2011 | - | 3,514 | 1949 | 90 | - | - | - | 198 | 67 |
| 18 | Старый Хопер |  |  |  | 2 1 | 1990 2011 | 65 |  |  |  | 3 | 1990 | 45 | 14/15,250 | 1989 | 95 | 20 | 1989 | 80 | 627 | 60 |
| 19 | Соцземледельский |  |  |  | 1 | 1989 | 70 |  |  |  | 1 | 1976 | 85 | 19,7/19 | 1964 | 95 | - | - | - | 863 | 67 |
| 20 | Терновка |  |  |  | 1 | 1991 | 80 |  |  |  | 2 | 1980 | 90 | 26,8/7,9 | 1980 | 99 | - | - | - | 185 | 16 |
| 21 | Тростянка |  |  |  | 5 | 1987 1989 | 80 |  |  |  | 5 | 1989 | 65 | 30,995/36 | 1965 | 65 | 11 | 1965 | 80 | 1760 | 87 |
| 22 | Хоперское |  |  |  | 3 | 1979 1998 2011 | 75 |  |  |  | 3 | 1998 | 25 | 27/28,1 | 1979 | 60 | 23 | 1979 | 85 | 1690 | 58 |
|  | Итого по муниципальному району |  |  |  | 40 и 2родника |  |  |  |  |  | 36 и 5ж/б рез. |  |  | 253,309/ 261,875 |  |  | 191 |  |  |  |  |

#### Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий муниципального района посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в  Саратовской области (крае, республике) позитивного отношения к развитию сельских территорий муниципального района.

Основными задачами Программы являются:

- удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях муниципального района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений муниципального района;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей муниципального района с помощью грантовой поддержки;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий муниципального района.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений муниципального района;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 9.

Таблица 9

#### Целевые индикаторы и  показатели  Программы

| № п/п | Наименование | Един. измер. | 2013 (базовый) | Прогноз по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  | Отношение 2020 г. к 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Демографические показатели в муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность сельского населения | тыс. чел. | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 33,0 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |  |
| 1.2 | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 18,2 | 18,2 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |  |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) |  | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,07 |
| 1.4 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) |  | 1,89 | 1,80 | 1,78 | 1,76 | 1,74 | 1,72 | 1,70 | 1,68 | 0,88 |
| 2 | Создание комфортных условий жизнедеятельности в муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Улучшение жилищных условий в сельских поселениях муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | кв.м | 182 | 442 | 410 | 80 | 90 | 80 | 70 | 70 |  |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | .кв.м | 182 | 262 | 230 | 80 | 90 | 80 | 70 | 70 |  |
| 2.1.3 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | - | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | - | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.2 | Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 2153 | 2140 | 2145 | 2150 | 2158 | 2158 | 2160 | 2160 |  |
| 2.2.2 | Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 2087 | 2180 | 2085 | - | - | - | - | - |  |
| 2.2..3 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.4 | Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений | мест | - | - | - | 80 | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Наличие ФАПов в сельских поселениях | ед. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |  |
| 2.3.2 | Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.3 | Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Ввод в действие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Прирост сельского населения, обеспеченного ФАПами | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Прирост сельского населения, обеспеченного офисами врача общей практики | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |  |
|  |  | мест | 4200 | 4200 | 4200 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | мест | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - |  |
| 2.5.2 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  | мест | - | - | - | - | 100 | - | - | - |  |
| 2.5.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа | чел. | - | - | - | - | 100 | - | - | - |  |
| 2.6 | Газоснабжение сельских поселений муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км |  | 30,2 | 21,4 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Уровень износа объектов газоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального района | % | 76 | 80 | 83 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Водоснабжение в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района | км |  | 20,0 | 21,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях | % | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Объем жилищной застройки | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Создание рабочих мест в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество созданных рабочих мест | ед. | 65 | 10 | 11 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 |  |

### Мероприятия Программы

В состав Программы  включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях муниципального района, в том числе  молодых семей и  молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельских поселений муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети общеобразовательных учреждений;

б) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики;

в) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;

г) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

д) развитие газификации;

е) развитие водоснабжения;

ж) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений муниципального района.

4. Поощрение и популяризация достижений в сельском развитии Муниципального района.

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия муниципального района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Таблица 10

Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений Балашовского муниципального района в период реализации Программы

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства - всего, в том числе: | чел. | 16 | 7 | 3 | - | 4 | 1 | - | 1 |
| 1.1 | СХА (колхоз) «Звезда» | чел. | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | ООО «АГРО Прогрессия» | чел. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.3 | ООО «Аграрный Альянс» | чел. | 11 | 4 | 1 | - | 4 | 1 | - | 1 |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего, в том числе: | чел. | 56 | 7 | 6 | 8 | 2 | 13 | 12 | 8 |
| 2.1 | Наименование образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | МОУ ООШ с. Алмазово | чел. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 2.3 | МОУ СОШ с. Барки | чел. | 7 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| 2.4 | МОУ СОШ с.Большой Мелик | чел. | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 2.5 | МОУ ООШ п. Ветельный | чел. | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2.6 | МОУ СОШ п. Восход | чел. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 2.7 | МОУ СОШ с. Данилкино | чел. | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 2.8 | МОУ ООШ с. Дуплятка | чел. | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2.9 | МОУ СОШ п. Красная Кудрявка | чел. | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2.10 | МОУ ООШ с. Котоврас | чел. | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 2.11 | МОУ СОШ с. Лесное | чел. | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 2.12 | МОУ СОШ с. Малый Мелик | чел. | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 2.13 | МОУ СОШ с. Новопокровское | чел. | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 2.14 | МОУ СОШ п. Октябрьский | чел. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 2.15 | МОУ СОШ с. Пады | чел. | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 2.16 | МОУ СОШ п. Первомайский | чел. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17 | МОУ СОШ с. Репное | чел. | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 2.18 | МОУ СОШ с. Родничок | чел. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2.19 | МОУ СОШ п. Соцземледельский | чел. | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 2.20 | МОУ СОШ с. Старый Хопер | чел. | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 2.21 | МОУ СОШ с. Терновка | чел. | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
| 2.22 | МОУ СОШ с. Тростянка | чел. | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 2.23 | МОУ СОШ с. Хоперское | чел. | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего, в том числе | чел. | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | МУЗ «Балашовская ЦРБ» ФАП с. Садовый | чел. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | МУЗ «Балашовская ЦРБ» ФАП с. Михайловка | чел. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | МУЗ «Балашовская ЦРБ» ФАП с. Гусевка | чел. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | МУЗ «Балашовская ЦРБ» ФАП с. Борки | чел. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | МУЗ «Балашовская ЦРБ» ФАП с. Ленино | чел. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | МУЗ «Балашовская ЦРБ» ФАП п. Соцземледельский | чел. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего, в том числе | чел. | 5 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - |
| 4.1 | Репинский сельский дом культуры | чел. | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 4.2 | Пинеровский сельский дом культуры | чел. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Терновский сельский дом культуры | чел. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Рассказанский клуб | чел. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта– всего, В том числе | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1 | наименование учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | чел. | 83 | 22 | 10 | 8 | 8 | 14 | 12 | 9 |

Таблица 11

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Балашовского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Муниципального района – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 360 | 180 | 180 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 8,6 | 4,3 | 4,3 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Лесновское МО | домов | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 160 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Пинеровское МО | домов | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 200 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 882 | 262 | 230 | 80 | 90 | 80 | 70 | 70 |
|  |  | млн. руб. | 18,3 | 3,4 | 5,5 | 1,9 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,7 |
| 2.1 | Большемеликское МО | домов | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 119 | 119 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Первомайское МО | домов | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 63 | 63 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Октябрьское МО | домов | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  |  | кв.м | 230 | 80 | 80 |  |  |  |  | 70 |
| 2.4 | Соцземледельское МО | домов | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 60 | - | 60 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Пинеровское МО | домов | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 90 | - | 90 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Репинское МО | домов | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 2.7 | Хопёрское МО | домов | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | кв.м | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |
| 2.8 | Большемеликское МО | домов | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | кв.м | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |
| 2.9 | Новопокровское МО | домов | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | кв.м | 70 |  |  |  |  |  | 70 |  |

Таблица 12

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Балашовского муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | уч. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция здания МОУ СОШ с. Репное со строительством пристройки учебного корпуса и спортивного зала | единиц | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | уч. мест | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 60 |  | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция здания МОУ СОШ с. Лесное со строительством спортивного зала | единиц | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | уч. мест | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 30 |  |  |  | 10 | 20 |  |  |
| 2. | Строительство (реконструкция) фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | млн. руб. | 41,7 | 8,5 | 9,3 | 15,5 | 1,8 | 3,0 | 2,0 | 1,6 |
| 2.1 | Большемеликское муниципальное образование -с.Большой Мелик- строительство ФАПа | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 8,5 | 8,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Репинское муниципальное образование с. Репное - строительство ФАПа, Малосеменовское муниципальное образование с. Березовка – реконструкция ФАПа | единиц | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 9,3 |  | 9,3 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Тростянское муниципальное образование -с. Тростянка- строительство ФАПа Пинеровское муниципальное образование -Р.п.Пинеровка- реконструкция ВОП | единиц | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 15,5 |  |  | 15,5 |  |  |  |  |
| 2.4 | Борковское муниципальное образование -С. Устиновка- реконструкция ФАПа, Новопокровское муниципальное образование- пос. Александровский реконструкция ФАПа | единиц | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 1,8 |  |  |  | 1,8 |  |  |  |
| 2.5 | Лесновское муниципальное образование -с. Рассказань- реконструкция ФАПа, Соцземледельческое муниципальное образование – п. Соцземледелие- реконструкция ФАПа | единиц | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | млн. руб. | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 |  |  |
| 2.6 | Пинеровское муниципальное образование –с . Алмазово -реконструкция ФАПа, Соцземледельческое муниципальное образование- с. Львовка- реконструкция ФАПа | единиц | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | млн. руб. | 2,0 |  |  |  |  |  | 2,0 |  |
| 2.7 | Лесновское муниципальное образование П. Конное- реконструкция ФАПа, Октябрьское муниципальное образование -с. Репная Вершина -реконструкция ФАПа | единиц | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | млн. руб. | 1,6 |  |  |  |  |  |  | 1,6 |
| 3 | Строительство учреждений культурно-досугового типа– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 9,6 |  | 9,6 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | С. Репное Реконструкция сельского дома культуры под культурно-досуговый центр | единиц | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 200 | - | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 9,6 | - | 9,6 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство плоскостных спортивных сооружений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Балашовского муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. |  | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство распределительных газопроводов - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | км |  | 51,6 | 30,2 | 21,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 44,1 |  | 33,31 | 10,79 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство локальных сетей водоснабжения -всего | млн. руб. |  | 82,01 | 35,25 | 46,76 |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. |  | 11 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  | 19,56 | 8,89 | 10,67 |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. |  | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  | 6,0 | 2,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км |  | 41,25 | 20 | 21,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  | 56,45 | 24,36 | 32,09 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | В том числе в разрезе сельских поселений: | млн. руб. |  | 82,01 | 35,25 | 46,76 |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин: Тростянское МО – 1, Терновское МО -2, Новопокровское -3, Лесновское – 1, Старохоперское – 2, Малосеменовское МО -1 | ед. |  | 10 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  | 19,56 | 8,89 | 10,67 |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен: Терновское МО -1, Старохоперское МО -1, Малосеменовское МО – 1, Лесновское МО -1 | ед. |  | 4 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  | 6,0 | 2,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода: Терновское МО – 8км, Лесновское МО – 13км, Старохоперское МО -4км, Малосеменовское МО – 6км, Новопокровское МО – 10,25км. | км |  | 41,25 | 20 | 21,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  | 56,45 | 24,36 | 32,09 |  |  |  |  |  |

### Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области (края, республики), района и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 294,31 млн. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 117,73 млн. рублей;

за счет средств бюджета Саратовской области  – 88,29 млн. рублей;

за счет средств бюджета Балашовского муниципального района  –   55,62 млн. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений  24,60 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 8,07 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 14.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

Таблица 14

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

в 2014-2020 годах

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района,– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 8,6 | 4,3 | 4,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 3,44 | 1,72 | 1,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 2,58 | 1,29 | 1,29 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 2,58 | 1,29 | 1,29 |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 18,3 | 3,4 | 5,5 | 1,9 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,7 |
|  |  | - федеральный бюджет | 7,32 | 1,36 | 2,2 | 0,76 | 0,88 | 0,76 | 0,68 | 0,68 |
|  |  | - региональный бюджет | 5,49 | 1,02 | 1,65 | 0,57 | 0,66 | 0,57 | 0,51 | 0,51 |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 5,49 | 1,02 | 1,65 | 0,57 | 0,66 | 0,57 | 0,51 | 0,51 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 90 |  | 30 | 30 | 10 | 20 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 36 |  | 12 | 12 | 4 | 8 |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 27 |  | 9 | 9 | 3 | 6 |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 27 |  | 9 | 9 | 3 | 6 |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 41,7 | 8,5 | 9,3 | 15,5 | 1,8 | 3,0 | 2,0 | 1,6 |
|  |  | - федеральный бюджет | 16,68 | 3,4 | 3,72 | 6,2 | 0,72 | 1,2 | 0,8 | 0,64 |
|  |  | - региональный бюджет | 12,51 | 2,55 | 2,79 | 4,65 | 0,54 | 0,9 | 0,6 | 0,48 |
|  |  | - районный бюджет | 12,51 | 2,55 | 2,79 | 4,65 | 0,54 | 0,9 | 0,6 | 0,48 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство учреждений культурно-досугового типах– всего: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 9,6 |  | 9,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 3,84 |  | 3,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 2,88 |  | 2,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 2,88 |  | 2,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство распределительных сетей газопровода - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 44,1 | 33,31 | 10,79 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 17,64 | 13,33 | 4,31 |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 13,23 | 9,99 | 3,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 13,23 | 9,99 | 3,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 82,01 | 35,25 | 46,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 32,81 | 14,11 | 18,70 |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 24,60 | 10,57 | 14,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 24,60 | 10,57 | 14,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Итого по всем мероприятиям Программы | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 294,31 | 84,76 | 116,25 | 47,4 | 14,0 | 24,9 | 3,7 | 3,3 |
|  |  | - федеральный бюджет | 117,73 | 33,92 | 46,49 | 18,96 | 5,6 | 9,96 | 1,48 | 1,32 |
|  |  | - региональный бюджет | 88,29 | 25,42 | 34,88 | 14,22 | 4,2 | 7,47 | 1,11 | 0,99 |
|  |  | - районный бюджет | 55,62 | 12,54 | 17,91 | 13,65 | 3,54 | 6,9 | 0,6 | 0,48 |
|  |  | - бюджет МО | 24,60 | 10,57 | 14,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 8,07 | 2,31 | 2,94 | 0.57 | 0,66 | 0,57 | 0,51 | 0,51 |

- Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация муниципального района.

Администрация муниципального района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

- Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.