18.04.2025                                          825-р

Об утверждении плана мероприятий по профилактике и борьбе с лесными и ландшафтными пожарами на территории Балашовского	 муниципального района на 2025 год

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным Законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 51-53, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, распоряжением Правительства Саратовской области от 25.12.2024 года № 385-Пр “О Плане мероприятий по профилактике и борьбе с лесными пожарами и другими ландшафтными (природными) пожарами на землях лесного фонда в Саратовской области на 2025 год”, в целях обеспечения охраны и защиты лесов от пожаров, руководствуясь Уставом Балашовского муниципального района:

1. Утвердить план мероприятий по профилактике, и борьбе с лесными и природными  пожарами на территории Балашовского муниципального района на 2025 год (приложение № 1).

2. Рекомендовать главе администрации Пинеровского муниципального образования (Брагин Д.В.), главам муниципальных образований обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных планом.

3. Отделу информации и общественных отношений администрации Балашовского муниципального района направить на опубликование настоящее распоряжение в газету «Балашовская правда», разместить на официальном сайте МАУ «Информационное агентство «Балашов» www.balashov-tv.ru, разместить на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района balashovskij-r64.gosweb.gosuslugi.ru.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Балашовского

муниципального района                                  	                	М.И. Захаров

Приложение к распоряжению администрации Балашовского муниципального района от 18.04.2025г. № 825-р

План

- мероприятий по профилактике, предотвращению и борьбе с лесными, ландшафтными и другими природными пожарами на территории Балашовского муниципального района

- на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Главам муниципальных образований, главам администраций МО руководителям предприятий и организаций всех форм собственности: |  | Главы МО, главы администраций муниципальных образований (по согласованию), садоводческие товарищества (по согласованию), МКУ «Управление сельского хозяйства» |
|  | - запретить разведение костров и сжигание мусора; | май-июнь |  |
|  | - очистить площади, прилегающие к населенным пунктам от естественной захламленности; | май-июнь |  |
|  | - создать минерализованные полосы вокруг сел, расположенных в лесных и степных массивах; | май-июнь |  |
|  | - обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах. | май-июнь |  |
|  | Главам Большемеликского, Репинского и администрации Пинеровского муниципальных образований района, руководителям детских оздоровительных лагерей, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров, разработать паспорта безопасности населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров (с. Алмазово, с. Репное, с. Большой Мелик и п. Арзянка), а также паспорта безопасности территории организации отдыха детей и их выздоровления в соответствии с ХХ разделом Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года и направить разработанные паспорта в отдел надзорной деятельности и профилактической роботы по Балашовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Саратовской области. | апрель | Глава Большемеликского МО, Глава Репинского МО, Глава администрации Пинеровского МО, руководители ДОЛ района |
|  | Оказание помощи работникам лесного хозяйства в организации привлечения населения, транспортных и специальных средств для тушения лесных и ландшафтных пожаров. | май | Главы МО, главы администраций муниципальных образований (по согласованию) |
|  | На территории населенных пунктов, которые расположены вблизи лесных массивов разработать мероприятия исключающие возможность распространения огня при лесных и ландшафтных пожарах на здания и сооружения. | май | Глава Большемеликского МО, Глава Репинского МО, Глава администрации Пинеровского МО |
|  | Создание районного штаба по предупреждению и организации тушения лесных, ландшафтных и других природных пожаров в пожароопасный период 2025 года. | май | Администрация Балашовского муниципального района |
|  | Создание и организация работы территориальных штабов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с тушением лесных, ландшафтных и других природных пожаров и ликвидацией их последствий. | апрель | Главы МО, главы администраций муниципальных образований (по согласованию) |
|  | Уточнение перечня и мест дислокации взрывопожароопасных объектов, находящихся в зоне возможных лесных, ландшафтных и других природных пожаров. | апрель | ГАУ “Балашовский лесхоз” (по согласованию) |
|  | Проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Балашовского муниципального района по профилактике и тушению лесных, ландшафтных и других природных пожаров, пожаров на объектах экономики и социально-культурного назначения, в жилом секторе и местах массового пребывания людей и по вопросам готовности сил МЗ СТП РСЧС и средств районного звена областной подсистемы к работе в пожароопасный период. | апрель-май | Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечение пожарной безопасности при администрации Балашовского муниципального района |
|  | Разработка планов противопожарных мероприятий, а также оперативных планов по тушению лесных и природных пожаров. | апрель | ГАУ «Балашовский лесхоз» (по согласованию) |
|  | Разработка маршрутов и графиков патрулирования земель лесного фонда. | апрель | ГАУ «Балашовский лесхоз» (по согласованию) |
|  | Организация своевременного представления оперативной информации, связанной с возникновением лесных, ландшафтных и других природных пожаров, в ЕДДС Балашовского МР. | в течение пожароопасного периода | ГАУ «Балашовский лесхоз» (по согласованию), главы МО, главы администраций муниципальных образований (по согласованию) |
|  | Обеспечение своевременного и качественного выполнения противопожарных мероприятий в соответствии с установленными объемами (устройство минерализованных полос, разрывов, канав и уход за ними, строительство и ремонт дорог противопожарного назначения и др.). | в течение пожароопасного периода | ГАУ «Балашовский лесхоз» (по согласованию), главы МО, главы администраций муниципальных образований (по согласованию), МКУ «Управление сельского хозяйства», фермерские хозяйства (по согласованию) |
|  | Организация деятельности ведомственных пожарных формирований, обеспечение их готовности к ликвидации лесных, ландшафтных и других природных пожаров. | апрель | ГАУ «Балашовский лесхоз» (по согласованию), главы МО, главы администраций муниципальных образований (по согласованию), фермерские хозяйства (по согласованию) |
|  | Разработка плана мероприятий по привлечению сил и средств на тушение лесных, ландшафтных и других природных пожаров на 2025 год. | апрель | ГАУ «Балашовский лесхоз» (по согласованию) |
|  | Обеспечение готовности мобильных оперативных групп к тушению лесных, ландшафтных и других природных пожаров. | апрель- май | ГАУ «Балашовский лесхоз» (по согласованию), главы МО, главы администраций муниципальных образований (по согласованию), фермерские хозяйства (по согласованию) |
|  | Проверка и совершенствование системы оповещения членов территориальных штабов и КЧС и ОПБ при администрации Балашовского муниципального района. | апрель- май | Администрация Балашовского муниципального района, главы МО, главы администраций муниципальных образований (по согласованию), ЕДДС Балашовского МР |
|  | Утверждение плана мероприятий по противопожарной защите населенных пунктов, объектов экономики, летних оздоровительных лагерей, расположенных в лесных массивах или в непосредственной близости от них. | апрель- май | Администрация Балашовского муниципального района, главы МО, главы администраций муниципальных образований (по согласованию), руководители детских оздоровительных лагерей (по согласованию) |
|  | Предупреждение бесконтрольных сельскохозяйственных палов. Обеспечение противопожарной защиты прилегающих территорий при проведении контролируемых отжигов прошлогодней травы. | апрель- май | МКУ «Управление сельского хозяйства», администрация Балашовского муниципального района, главы МО, главы администраций муниципальных образований (по согласованию), фермерские хозяйства (по согласованию) |
|  | Проведение комплекса мер по первоочередному обеспечению населенных пунктов, расположенных рядом с зонами наибольшего риска возникновения лесных пожаров, устойчивой связью, запасами воды и пожарным инвентарем с подворным его распределением. | апрель- май | Администрация Балашовского муниципального района, главы МО, главы администраций муниципальных образований (по согласованию) |
|  | Материально-техническое и методическое обеспечение деятельности территориальных штабов и координация их действий. | в течение пожароопасного периода | ГАУ «Балашовский лесхоз» (по согласованию), главы МО, главы администраций муниципальных образований (по согласованию) |
|  | Обеспечение выполнения работ по благоустройству наиболее посещаемых населением мест отдыха в лесах. | май- июнь | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), ГАУ «Балашовский лесхоз» (по согласованию), администрации МО |
|  | Обеспечение координации действий предприятий и организаций, привлекаемых для тушения лесных, ландшафтных и других природных пожаров. | в течение пожароопасного периода | МКУ «Управление ГО и ЧС», ЕДДС Балашовского МР |
|  | Организация контроля за подготовкой органов местного самоуправления, лесопожарных формирований, добровольных пожарных дружин к работе в пожароопасный период. | в течение пожароопасного периода | Главы МО, главы администраций муниципальных образований (по согласованию) |
|  | Активизация профилактической работы по сокращению правонарушений в сфере охраны лесов от пожаров с привлечением к участию в ней участковых уполномоченных полиции. Реализация комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление лиц, совершивших преднамеренные поджоги. | в течение пожароопасного периода | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию) |
|  | Оказание максимального содействия беспрепятственному передвижению транспортных средств, задействованных при тушении лесных, ландшафтных и других природных пожаров. | в течение пожароопасного периода | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию) |
|  | Участие в обеспечении контроля за проведением работ по противопожарному обустройству полос отчуждения вдоль федеральных автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, связи и магистральных газопроводов, сопредельных с лесным фондом Российской Федерации, согласно законодательству Российской Федерации, регламентирующему проведение государственного контроля. | в течение пожароопасного периода | Администрация Балашовского муниципального района, главы МО, главы администраций муниципальных образований (по согласованию) |
|  | Организация агитационно-разъяснительной работы по предупреждению лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, организация регулярного размещения в средствах массовой информации материалов по лесоохраной тематике. | в течение пожароопасного периода | ГАУ «Балашовский лесхоз» (по согласованию), МКУ «Управление ГО и ЧС», главы МО, главы администраций муниципальных образований (по согласованию) |
|  | Создание совместно с владельцами земель лесного фонда и МО МВД России “Балашовский” мобильных групп в целях осуществления контроля за соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, выявления виновников лесных, ландшафтных и других природных пожаров. | в течение пожароопасного периода | МО МВД России «Балашовский» (по согласованию), фермерские хозяйства (по согласованию), администрации МО (по согласованию) |
|  | Размещение в средствах массовой информации (в сводках погоды) информации, предупреждающей население об опасности возникновения лесных и природных пожаров в период повышенной пожарной опасности. | в течение пожароопасного периода | Отдел информации, общественных отношений и работе с молодежью администрации Балашовского муниципального района |
|  | Проведение противопожарных профилактических мероприятий в полосах отвода железных, автомобильных дорог, линий электропередачи, газо- и нефтепроводов, обеспечение содержания полос отвода, охранных зон в пожаробезопасное состоянии. | в течение пожароопасного периода | Главы МО, главы администраций муниципальных образований (по согласованию), объекты и организации независимо от форм собственности (по согласованию) |
|  | Проведение систематической разъяснительной работы с населением, работниками сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств, расположенных на территории муниципальных районов, о недопущении выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов. | в течение пожароопасного периода | Главы МО, главы администраций муниципальных образований (по согласованию), МКУ «Управление сельского хозяйства» |
|  | Использование в целях своевременного реагирования органов управления и сил Саратовской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций результатов космического мониторинга ландшафтных (природных) пожаров, в том числе с использованием мобильного приложения «Термические точки МЧС России». | в течение года (особенно в пожароопасный сезон) | МКУ «Управление ГО и ЧС», ЕДДС Балашовского МР |

Глава Балашовского

муниципального района												М.И. Захаров