16.03.2015 г.									891-р

О мероприятиях по охране населенных пунктов

от природных пожаров на территории Балашовского

муниципального района.

В целях предупреждения возникновения, своевременного обнаружения, локализации и ликвидации природных пожаров на территории Балашовского муниципального района, на основании статьи 51 Лесного кодекса РФ, руководствуясь Уставом Балашовского муниципального района:

Утвердить:

1.1. План мероприятий по охране населенных пунктов от природных пожаров на территории Балашовского муниципального района   согласно приложению №1;

1.2.  	Порядок привлечения организаций для тушения природных пожаров в пожароопасный сезон 2015 года на территории Балашовского муниципального района  согласно приложению № 2;

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований, арендаторам лесных участков и организациям, учреждениям и лесопользователям (по согласованию), производящим работы в лесу, при организации работ по профилактике и тушению природных пожаров, а также при планировании мероприятий по защите населённых пунктов от природных пожаров в пожароопасный сезон 2015 года соблюдать мероприятия, предусмотренные планом и порядком.

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Балашовского муниципального района – председателя КЧС и ОПБ И.В. Талалайкина.

Глава администрации Балашовского

муниципального района                                                     	       А.А. Москалев

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Балашовского муниципального района

от 16.03. 2015 г. №  _891-р

План

мероприятий по охране населенных пунктов от природных пожаров на территории Балашовского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Отметка об исполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| I. Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение агитационно-разъяснительной работы среди населения, в учебных заведениях, в местах массового отдыха населения в лесу, в общественных организациях, деятельность которых связана с посещением лесов (общества охотников, рыболовов, туристов) | Главы администраций МО (по согласованию), средства массовой информации, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Балашовского муниципального района» | постоянно в период подготовки и в течение пожароопасного сезона |  |  |
| 1.2. | Освещение в средствах массовой информации Балашовского муниципального района: - вопросов сбережения лесов; - пожарной ситуации в лесах и - информации о запрещении пребывания в лесах при высокой и чрезвычайной пожарной опасности по условиям погоды | средства массовой информации, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Балашовского муниципального района» | - постоянно в период подготовки и в течение пожароопасного сезона - с момента наступления высокой пожарной опасности (IV класс) и чрезвычайной пожарной опасности (V класс) по погодным условиям |  |  |
| 1.3. | Выполнение мероприятий по охране территорий вокруг населённых пунктов от природных пожаров | Главы администраций МО (по согласованию), организации и учреждения, в ведении которых находятся объекты | в период подготовки и в течение пожароопасного сезона |  |  |
| 1.4. | Утверждение порядка организации охраны населённых пунктов и обеспечение тушения природных пожаров | Главы администраций МО (по согласованию) | июнь |  |  |
| 1.5. | Проверка состояния обеспеченности средствами связи удалённых населённых пунктов, находящихся в лесной зоне, при необходимости – принятие мер по обеспечению средствами связи | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Балашовского муниципального района» | При необходимости в течение пожароопасного сезона |  |  |
| II. Мероприятия по предупреждению распространения природных пожаров |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Устройство барьеров, разрывов | Главы администраций МО (по согласованию) | При необходимости в течение пожароопасного сезона |  |  |
| 2.2. | Взятие под контроль пожаровзрывоопасных объектов, населённых пунктов, объектов экономики, расположенных в непосредственной близости от них | Главы администраций МО (по согласованию) | в течение пожароопасного сезона |  |  |
| 2.3. | Разработка противопожарных мероприятий по недопущению распространения природных пожаров на строения, а также приведения в надлежащее состояние противопожарного водоснабжения, проезда к пожарным гидрантам, зданиям и сооружениям | Главы администраций МО (по согласованию) | июнь |  |  |
| III. Организационно-технические мероприятия |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Рассмотрение на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности поселений вопросов защиты населенных пунктов от природных пожаров в 2015 году, о порядке взаимодействия формирований | Главы администраций МО (по согласованию) | июнь |  |  |
| 3.2. | Разработка оперативных планов борьбы с природными пожарами угрожающими населенным пунктам | Главы администраций МО (по согласованию) | июнь |  |  |
| 3.3. | Проведение организационных мероприятий по обеспечению работы оперативного штаба и выездной оперативной группы, проверка системы оповещения членов оперативного штаба | Главы администраций МО (по согласованию), МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Балашовского муниципального района» | До 10 июня |  |  |
|  | Принятие мер при высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах (IV – V классы пожарной опасности по условиям погоды) по ограничению посещения лесов гражданами | Главы администраций МО (по согласованию), МО МВД РФ «Балашовский» (по согласованию) | в необходимых случаях (IV – V классы пожарной опасности по условиям погоды) |  |  |
| 3.5. | Разработка планов оповещения жителей населённых пунктов, персонала организаций, расположенных в пожароопасной зоне, при надвигающейся опасности с использованием средств массовой информации, средств звуковой сигнализации, подвижных средств оповещения. Определение комплекса мер по подготовке населения к экстренной эвакуации, установка и доведение до сведения каждого жителя сигналов об экстренной эвакуации и порядок действия по ним | Главы администраций МО (по согласованию) | июнь |  |  |
| 3.6. | Организация работы по расследованию всех случаев возникновения природных пожаров по вине физических и юридических лиц и привлечению виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством | Главы администраций МО (по согласованию), МО МВД РФ «Балашовский» (по согласованию) | в течение пожароопасного сезона |  |  |
| 3.7. | Проверка готовности добровольных пожарных дружин из числа граждан в населённых пунктах, не имеющих пожарной охраны и потенциально подверженных угрозе природных пожаров | Главы администраций МО (по согласованию) | в период подготовки и в течение пожароопасного сезона |  |  |
| 3.8. | Проверка готовности формирований из числа привлекаемых к тушению природных пожаров, организаций и граждан, обеспечение готовности этих формирований к немедленным выездам в случае угрозу населенным пунктам поселений | Главы администраций МО (по согласованию) | в течение пожароопасного сезона |  |  |
| 3.9. | Оказание содействия организациям, на которые возложены охрана и защита лесов | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Балашовского МР | в течение пожароопасного сезона |  |  |

Глава администрации Балашовского

муниципального района                                                     	       А.А. Москалев

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Балашовского муниципального района

от 16.03.2015_ г. №  ___891-р___

ПОРЯДОК

привлечения организаций для тушения природных пожаров в пожароопасный сезон 2015 года на территории Балашовского муниципального района

| № п/п | Наименование формирований | Условия и сроки ввода формирований | Укомплектованность формирований | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Организации, задействованные в оперативных планах по борьбе с природными пожарами в случае опасного приближения к населённым пунктам | по решению органов местного самоуправления и комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Балашовского МР | согласно оперативным планам по борьбе с природными пожарами и нормам обеспечения пожарным инвентарём, оснасткой, средствами индивидуальной защиты | Главы администраций МО (по согласованию), руководители организаций, задействованных в оперативных планах по борьбе с природными пожарами |
| 3. | Организации, ведущие лесопользование и другие виды работ в лесу | с момента обнаружения или сообщения о природных пожарах в местах проведения работ или расположения объектов | согласно оперативным планам по борьбе с природными пожарами и нормам обеспечения пожарным инвентарём, оснасткой, средствами индивидуальной защиты | Главы администраций МО (по ёсогласованию), руководители организаций, работающих в лесу |

Глава администрации Балашовского

муниципального района                                                     	       А.А. Москалев